## 附表10项目支出概况
项目支出概况
公开10表
部门： | [5 empty] | 单位：万元
项目名称 | 农业面源污染防治技术指导培训试验示范项目
基础信息 | 项目分管处室（单位） | 云南省农业环境保护监测站
| 项目分管处室（单位）负责人 | 木霖
（一）项目基本情况 | 起始时间 | 2018-01-01 |  | 截止时间 | 2018-12-01
| 预算安排资金（万元） |  |  | 实际到位资金（万元）
| 中央财政 |  |  | 中央财政
| 省级财政 | 30 |  | 省级财政 | 30
| 下级配套 |  |  | 下级配套
| 部门自筹及其他 |  |  | 部门自筹及其他
（二）项目支出明细 | 支出内容 |  | 预算支出数 |  | 实际支出数
| 总经费30万元，其中：办公费3.0万元，设备购置0.9万元，邮电费1.6万元，差旅费13.24万元，培训费6.0万元，劳务费5.26万元。 |  | 总经费30万元，其中：办公费3.0万元，设备购置0.9万元，邮电费1.6万元，差旅费13.24万元，培训费6.0万元，劳务费5.26万元。 |  | 总支出29.9995万元，其中：办公费3.0万元，设备购置0.8995万元，邮电费1.6万元，差旅费11.6225万元，培训费7.6175万元，劳务费5.26万元；余额0.0005万元。
（三）项目管理 | 1.项目实施主体 | 云南省农业环境保护监测站
| 2.保障措施 | 按《2018-2020年农业面源污染防治技术试验示范项目总体方案（省本级）》执行
| 3.资金安排程序 | 根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号），成立内部控制领导小组，严格执行《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《云南省农业环境保护监测站财务管理制度》等制度，加强资金管理，专款专用，杜绝违规情况发生。每一项支出的单据须由经办人、证明人签字、科室负责人初核、会计复核、分管副站长确认，站长审批后方可报销。

## 附表11项目支出绩效自评
项目支出绩效自评
公开11表
部门： | [7 empty] | 单位：万元
一级指标 | 二级指标 | 三级级指标 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 执行完毕绩效指标 | 上年绩效指标完成情况 | 绩效指标完成情况分析 |  | 情况说明
[6 empty] | 完成率 | 完成质量
产出指标 | 数量指标 | 技术培训人数 | 50人 | 136人 | 完成 | 272% | 优 | 因涉及全国农业污染源普查工作技术培训，故人数超出预期
社会效益指标 | 数量指标 | 农业面源污染现状 | 及时 | 优 | 及时 | 100% | 优 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | ≥95% | 100% | 完成 | 100% | 优 | 无
1.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 |  | 无
| 项目是否有规范的内控机制 |  | 有
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 |  | 达到
2.项目效率性分析 | 完成的及时性 |  | 及时
| 验收的有效性 |  | 有效
自评结论 |  |  | 项目达到预期目标

## 附表12项目绩效目标管理
项目绩效目标管理
公开12表
部门： |  | 单位：万元
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 |  | 无
（二）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | 一是抓好学习。通过召开会议，进一步统一思想，提高认识，增强干部职工贯彻落实上级部门政策规定及指示要求的主动性和自觉性。二是抓好绩效自评。严格按照上级要求，实事求是地评价所承担的财政项目支出绩效，把开展绩效自评作为推进业务工作，提升业务水平的重要抓手。三是抓好问题整改。针对自评过程中发现的问题，逐项进行整改。四是抓好经验总结。认真查找差距，努力改进工作，不断提高资金管理和使用水平。
| 2.项目绩效目标修正建议 | 无
| 3.需改进的问题及措施 | 无
| 4.其他需要说明的情况 | 无