## 01.封面
云南省省级部门项目支出绩效自评报告
（2016年度）
| 部门名称（公章） |  | 云南省农业厅
| 项目单位 | 陇川县蚕桑办
| 主管部门 | 云南省农业厅
| 项目名称 | 陇川县2016年农业产业化标准桑园建设项目
| 自评日期 |  |  | 2017.6.25

## 02.部门概况
一、部门概况
部门名称：云南省农业厅 |  |  | 部门负责人：王敏正
部门财务负责人：耿云农 | 联系电话：65749403 | 电子邮箱：ynsnytcwc@163.com
部门性质：机关 | 单位地址：昆明市万华路 |  | 单位邮编：650224
（一）部门职能（职责）简介
1.职能一：贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的法律、法规，以及党中央、国务院和省委、省政府有关农业和农村经济的战略方针、重大政策，结合我省实际，制定实施办法，经批准后组织实施。
2.职能二：指导全省农村经济体制改革，组织实施国家农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；指导农村家庭承包责任制和双层经营体制的稳定与完善；指导农村承包合同管理；负责减轻农民负担工作的监督管理；指导全省农村集体经济的经营管理。
3.职能三：研究拟定全省农业产业政策，引导农业产业结构调整；研究制定我省农业产业化经营的发展规划及相关政策，推进农业产前、产中、产后一体化，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化、服务社会化方向发展。编制全省种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的中长期发展规划、区域开发计划，经批准后组织实施；负责全省种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的结构布局调整、资源配置以及产业间和全省农业基础设施建设的综合平衡；调控和管理全省各项农业发展资金。
4.职能四：制定全省农业教育、科技推广和队伍建设的发展规划、政策和措施，实施科教兴农战略；组织重大科技项目攻关和重大科技成果的鉴定、推广；指导和协调农业社会化服务体系建设；指导全省农业中等教育、职业教育和地州市农科机构的业务工作。
5.职能五：负责全省农业资源区划、农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展工作；按分工负责农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合利用；依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理；规划指导高产稳产农田基本建设。参与研究拟定农产品、农业生产资料的价格政策、农村信贷政策、农村税收与补贴政策；研究农村市场的发展方向和指导措施；履行农产品加工管理职能，组织协调农、牧、渔产品加工与流通；研究提出农用生产资料的年度计划和中长期需求计划；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全省农业信息系统建设，负责全省农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报。
6.职能六：参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；负责绿色食品、有机农产品和无公害农产品的开发及管理工作；负责农产品和农牧渔业种子（种苗、种畜禽）、化肥、农药、兽药、饲料等的质量监测、鉴定、检查和监督管理工作；负责全省农机、渔船安全监理工作。
（二）事业发展规划
1.行业发展规划：《中华人民共和国农业法》中明确“国家把农业放在发展国民经济的首位，建立适应发展社会主义市场经济要求的农村经济体制，不断解放和发展农村生产力，提高农业的整体素质和效益，确保农产品供应和质量，满足国民经济发展和人口增长、生活改善的需求，提高农民的收入和生活水平，促进农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，缩小城乡差别和区域差别，建设富裕、民主、文明的社会主义新农村，逐步实现农业和农村现代化”。《中共云南省委云南省人民政府关于加快高原特色农业发展的决定》（云发[2012]13号）中明确“通过发展高原特色农业，重点拓展农业‘六大’功能，着力建设‘六大基地’，确保主要农产品供给、农产品质量安全、农村民生改善，提升云南农业综合效益，持续增加农民收入，不断壮大经济实力，努力走出一条具有一云南高原特色的农业现代化道路”。
2.部门发展规划：陇川全县规划发展蚕桑8万亩。其中2016年-2018年发展6万亩。2019年发展1万亩，2020年发展1万亩。
（三）部门绩效目标
1.部门绩效目标一：通过实施该项目，带动全县蚕桑产业向标准化、规范化、高产化发展。
2.部门绩效目标二：2016年全县新发展种植桑园2.5万亩。平均亩产鲜茧30公斤。
3.部门绩效目标三：加强技术指导和技术培训，技术指导率达90%以上。
（四）部门收支情况
1.部门预算批复收支情况：省级预算资金500万元，批复资金500万元，实际到位500万元。
2.部门预算执行情况：项目实际到位资金500万元，按项目实施方案，共支出500万元。预算执行率100%。

## 03.项目概况
二、项目支出概况
项目分管处室（单位）种植业管理处 |  |  | 项目分管处室（单位）负责人：王阳
联系电话：0871-65749532 |  |  | 电子邮箱：ynzzyc@163.com
（一）项目基本情况
1.项目起止时间 2016年1月至2016年12月
预算安排资金（万元） 500 |  |  | 实际到位资金（万元）500
| 其中：中央财政 | 0 |  | 其中：中央财政 |  | 0
| 省级财政 | 500 |  | 省级财政 |  | 500
| 下级配套 | 0 |  | 下级配套 |  | 0
| 部门自筹及其他 | 0 |  | 部门自筹及其他 |  | 0
（二）项目支出明细
支出内容 |  | 预算支出数 |  |  | 实际支出数
1、科技培训 |  | 19.8万元 |  |  | 19.8万元
2、购置开展科技培训所需材料 |  | 2.1万元 |  |  | 2.1万元万元
3、千亩连片示范区土壤改良 |  | 57.6万元 |  |  | 57.6万元
4、养蚕大棚建设补助 |  | 175.68万元 |  |  | 175.68万元
5、桑苗补助 |  | 244.32万元 |  |  | 244.32万元
6、桑树新品种引种实验 |  | 0.5万元 |  |  | 0.5万元
（三）项目管理
1.项目实施主体 陇川县蚕桑办
2.保障措施 组织方面，县委、县政府成立蚕桑产业领导小组，统一领导蚕桑产业开发。技术部门同时制定了技术方案。
3.资金安排程序 1、项目资金设置专用账户，实行专账管理，转账支付。严格专款专用，严禁挪用，保障项目顺利实施。2、根据中标价，严格按项目实施进度拨款。3、严格资金审批拨付。4、实行一支笔审批。
4.资金安排标准或依据 根据项目实施方案及项目实施进度安排。
5.财务管理 财务管理制度健全，内部牵制制度完善，保证资金安全。严格执行财经纪律和财务制度，加强财务管理，规范财务行为，项目资金管理严格执行《云南省省级财政专项资金管理暂行办法》，项目资金使用有严格的申请、报批程序，根据项目实施进度情况进行资金支付，提高资金使用效益。

## 04-1.业务指标 (hidden)
三、项目支出绩效自评
(一）项目绩效指标评价分析
一级指标 | 二级指标 |  | 情况说明
1.项目绩效指标 构成 | 产出指标 | 指标1
指标2
……
| 效果指标 | 指标1
指标2
……
| 效率指标 | 指标1
指标2
……
2.绩效指标明确性 | 项目是否符合中央和省委、省政府确定的工作目标
项目目标是否明确
项目是否有明确的受益对象
3.项目计划可行性 | 项目预算年度实施(工作)方案是否合理可行
4.绩效指标科学性 | 项目绩效指标是否与部门履职绩效目标相符
项目绩效指标是否对应工作措施
项目绩效指标构成是否全面
项目绩效指标是否量化、可说明
是否针对项目绩效指标制定相应绩效考核办法
5.项目资金合理性 | 项目资金安排是否与项目目标、内容相符
项目资金安排是否有明确的标准或依据
项目是否进行可行性论证

## 04.绩效自评
三、项目支出绩效自评
一级指标 | 二级指标 |  |  |  | 绩效指标完成情况分析 |  | 情况说明
1.项目绩效 指标完成分析 | 指标 类型 | 上年绩效指标完成情况 | 申报项目确定的 预期绩效指标 | 执行完毕 绩效指标 | 完成率 | 完成 质量
| 产出 指标 | 上年完成指标 | 计划指标 | 完成指标
| 新建桑园 | 1.55万亩 | 6500亩 | 6540 | 100% | 优 | 2017年1月至12月，全县完成新建桑园6540亩。
| 效益 指标 | 上年完成指标 | 计划 指标 | 完成 指标
| 项目实施 三年后， 平均亩产 鲜茧量。 | 41.2公斤 | 130公斤 | 40公斤 |  | 优 | 当年平均亩产鲜茧40公斤。预计，三年后平均亩产鲜茧可达136公斤以上。
满意度 指标
| 农户满 意度 | 94% | 90% | 95% |  | 优 | 农户在这两方面的满意度均达到了95%。广大蚕农特别是山区群众，通过种桑养蚕，增加了收入，摆脱了贫困。
2.项目成本性 分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 |  |  | 有
| 项目是否有规范的内控机制 |  |  | 有
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 |  |  | 达到
3.项目效率性 分析 | 完成的及时性 |  |  | 完成及时
| 验收的有效性 |  |  | 验收有效
4.部门绩效 目标实现 | 项目绩效是否促进部门绩效目标的实现 |  |  | 是
| 项目绩效与规划和宏观政策的适应性 |  |  | 相互适应
| 项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况 |  |  | 能体现部门职责及年度工作计划
自评结论：该项目为省农业厅下达的蚕桑产业推广服务项目，按照产业推广项目验收程序，陇川县蚕桑办与陇川县农业局共同组建了项目验收组和项目自评领导小组，通过组织工作人员到现场实地验收、审查项目实施各种资料、对照实施方案中规定的各项建设任务等进行分析、讨论，项目验收小组成员一致认为。陇川县蚕桑办根据县政府的批复，认真组织实施了该项目，项目各项绩效目标任务完成较好，项目完成及时、痕迹资料齐全、农户满意度较高。该项目的实施，有效的促进了全县蚕桑产业高效、规范化、标准化发展，增加了广大农户特别是山区农民的收入，改善了生态环境，获得了较好的社会效益和经济效益。该项目的自评分为“优”。

## 05.问题及建议
四、项目绩效目标管理
（一）部门绩效管理组织体系建设情况：建立了完备的绩效管理体系。由县蚕桑办和农业局联合成立了项目绩效考核领导小组，负责开展项目绩效评价工作。
（二）部门绩效管理推进情况及措施：县农业局和县蚕桑办成立项目绩效评价考评小组，抽调县、乡镇、企业技术员等组成考评小组。绩效考评小组根据项目农户名单到各乡镇实地查看农户桑园建设、蚕棚建设情况，根据农户实际完成情况打分。根据考核打分情况开展评价。
（三）未完成的项目绩效目标及其原因分析：桑树种植第一年，由于桑树小产业量低，所以鲜茧产量也相对较低。同时，我县在1-4月是干季，水少无法种植桑园，很多山区桑园种植节令都推迟到5月以后。导致当年亩产鲜茧量相对较低。
（四）下一步改进工作的意见及建议： 1. 管理经验：（1）项目资金设置专用账户，实行专账管理，转账支付。严格专款专用，严禁挪用，保障项目顺利实施。（2）根据中标价和项目实施进度拨款。（3）严格资金审批拨付。项目实施单位在申请项目资金拨付时，必须填报《陇川县预算单位资金需求表》，如实反映申请资金用途、支取属、额度余额、收款单位等，经农业局财务复核、项目法人签署意见后才能拨付。（4）实行一支笔审批。由县农业局分管财务的领导负责项目资金的支付、审批工作。会计对项目资金实行全程监管。 2.项目绩效目标修正建议：无 3.需改进的问题及措施： （1）由于我县是蚕桑产业新区，广大农户对蚕桑产业认识不够，部分农户种桑后管理桑园和养蚕积极性不高，桑园疏于管理，长势差、产量低。今后要加强对这部分农户的宣传培训和督促工作，提高桑园成园率。（2）建立的高产示范样板有的远离主要道路，示范带动作用效果达不到预期目标。今后，在选择高产示范样板地时，要慎重考虑，起到示范带动作用。（3）继续加大进村入户指导工作，努力提高农户桑园管理水平和养殖水平。 4.其他需要说明的情况：无

## 06.尾页
五、项目评价工作组织实施情况
（一）部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成
评价组 机构职位 | 姓 名 | 职务/职称 | 所属单位/处室 | 签 字
组 长 | 王平华 | 副厅长 | 云南省农业厅
副组长 | 王 阳 | 处 长 | 厅种植业处
组 员 | 杨 丹 | 副处长 | 厅种植业处
组 员 | 吴金亮 | 副研究员 | 厅财务处
组 员 | 道金荣 | 站 长 | 省农技推广总站
组 员 | 熊 艳 | 副站长 | 省土肥站
组 员 | 张绍波 | 副站长 | 省种子站
组 员 | 蔡晓琳 | 副站长 | 省农技推广总站
组 员 | 李朝映 | 正科 | 县蚕桑办主任
组 员 | 尹常增 | 副科 | 县蚕桑办副主任、农业局副局长
（二）绩效自评的目的：为了提高财政资金使用效率和项目实施单位管理水平，充分发挥好项目的示范、带动作用，促进全县蚕桑产业健康发展。
（三）自评组织过程： 1.前期准备情况：成立自评领导小组，抽调相关工作人员，确定种植农户名单，印制调查表等。2.组织实施情况：自评小组分别到各项目乡镇，按照项目农户花名册针对桑园面积、桑树成活率，建棚面积，养蚕情况等进行考核，同时针对项目实施单位的痕迹资料的保存、归档等工作进行考评。向农户发放调查表，开展满意度调查。
报告填写人（签字）：张晓买 2016年6月28日
评价工作负责人（签字）：李朝映 2016年6月28日
年 月 日
六、相关附件
（一）项目管理相关文件
（二）项目资金安排相关文件
（三）部门加强预算绩效组织体系建设相关文件
（四）部门绩效考评办法
（五）部门推进绩效管理的其他相关文件
（六）反映项目绩效目标实际完成情况的有关材料
（七）中央和省委、省政府对于部门或该项目的相关要求
（八）人大对部门或该项目的相关要求或意见
（九) 审计对部门或该项目的审计报告或建议
（十）其他需要提供的材料

## 04-2.业务指标-1 (hidden)
三、项目支出绩效自评
（二）项目产出及效果评价分析
一级指标 | 二级指标 |  | 情况说明
1.项目绩效指标 完成分析 | 申报项目确定的 绩效指标 | 执行完毕 绩效指标
| 计划绩效指标1 | 完成绩效指标1
| 计划绩效指标2 | 完成绩效指标2
| 计划绩效指标3 | 完成绩效指标3
| …… | ……
2.项目经济性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施
项目是否有规范的内控机制
项目是否达到标准的质量管理管理水平
3.项目效率性分析 | 目标完成率
目标完成质量
完成的及时性
4.项目效益性分析 | 经济效益
社会效益
生态环境效益
可持续影响
公众满意度
评价等级
（三）自评结论：