附件

云南省2021年基层农技推广体系

改革与建设项目实施方案

为做好云南省2021年基层农技推广体系改革与建设项目实施工作，根据《农业农村部办公厅关于做好2021年基层农技推广体系改革与建设任务实施工作的通知》（农办科〔2021〕9号）精神，制订本方案。

一、总体要求

（一）工作思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届五中全会以及中央1号文件、中央农村工作会议和全国农业农村厅局长会议精神，落实省委农村工作会议、全省农业农村局长会议精神，围绕确保粮食安全和重要农副产品有效供给、推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、打造世界一流“绿色食品牌”等重点工作，坚持以基层农技推广体系改革建设为主线，以先进适用技术示范样板为载体，以提升农技推广服务效能为目标，强化公益性农技推广机构主责履行，推动农业科技社会化服务发展，加快信息化手段普及应用，构建“一主多元”农技推广体系，为全面推进乡村振兴、加快云南高原特色现代农业发展提供科技支撑和人才保障。

（二）实施原则

坚持统筹推进。统筹种植业、畜牧业、渔业和农机等各类农业技术推广部门的力量，加强工作联动，协同组织推进科技示范基地建设、技术培训等农技推广工作。

坚持目标导向。围绕《农业农村部办公厅关于做好2021年基层农技推广体系改革与建设任务实施工作的通知》（农办科〔2021〕9号）文件中所明确的七项重点任务，对照绩效目标，狠抓农技推广工作在乡村振兴战略中的落实。

坚持注重实效。围绕乡村振兴和产业兴旺的工作目标　开展农技推广，既努力完成农技推广的定量指标，又着力在定性的工作中抓好质量落实，发挥科技作用，助力各地主导产业发展，巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴。

坚持创新引领。鼓励各地在深化基层农技推广体系改革、激发农技推广活力和推动农业科技社会化服务等方面主动开展探索。主动加强与省级产业技术体系、国家现代农业科技示范展示基地、科研教学单位的协作，加快科技成果快速转化应用，提高农技推广和示范推广效益。

（三）年度目标

基层农技推广体系不断健全，履职服务能力不断提升；培养打造一批星级基层农技推广机构，树立农技推广榜样；培养一批农业科技社会化服务组织典型，拓宽农技推广服务渠道；建设190个以上农业科技示范展示基地，推广300项（次）以上的农业主推技术，全省农业主推技术到位率达到95%以上；各项目县组织1/3以上在编在岗基层农技人员进行知识更新培训，培育一批农技推广骨干人才；招募扩大特聘农技员（动物防疫专员）队伍，增强农技推广力量。

二、重点任务

2021年，全省在征求各州市县项目实施意愿基础上，结合上年项目实施的情况，确定93个县（市、区）和3个国家现代农业科技示范展示基地实施2021年基层农技推广体系改革与建设项目。重点任务如下：

- （一）提升基层农技推广机构履职能力。各项目县农技推广机构要根据职能职责，围绕乡村振兴的目标任务，积极主动发挥职能作用。要根据产业兴旺的要求，围绕主导产业，大力开展种植业、畜牧业、渔业和农业机械化先进适用技术试验示范、动植物疫病监测防控、农产品质量安全技术服务、农业防灾减灾、农业农村生态环境保护等工作，履行好国家农技推广机构的公益性服务职责。基层农技推广机构要结合项目实施，积极改善农技推广机构服务条件、完善服务手段、提升服务能力，提高服务效率，保证乡（镇）农业服务中心等机构，有专门岗位和专门人员履职尽责。要主动积极开展创建星级服务机构工作，做好基础工作。发挥基层农技推广机构对经营性农技服务活动的有效引导和必要管理作用。有条件的地区可以创新农技推广机构和人员管理方式，探索适应形势要求的农技推广工作新机制。

- （二）大力发展农业科技社会化服务。各州市农业农村局要指导各项目县，以县乡农技推广机构为主体，引导和支持本地的农业科技服务公司、专业服务组织、科技服务能力较强的农民合作社、家庭农场、种养大户等社会化服务力量，参加农业科技社会化服务。指导和帮助农业科技示范主体，面向生产一线开展多种形式的农业科技服务。各地可多渠道、多形式搭建社会化科技服务平台，构建“产学研推用”的利益联结机制，扩大社会化服务领域。项目县可探索建立健全各级农业科技社会化服务组织，加强社会化服务组织的规范化管理。培养一些技术水平高、服务效果好的科技社会化服务组织，发挥典型示范和引领带动作用。要积极加强与农业科研院校和企业的协作，开展农业技术社会化服务，加快农业科技成果转化落地。

（三）打造农业科技示范展示平台。围绕粮食安全和打造世界一流“绿色食品牌”目标，聚焦各地主导产业发展需求，建设一批农业科技示范展示基地。要将科技示范展示基地建设与粮食绿色高质高效示范创建、“一县一业”重点县特色产业发展、生猪产能恢复和水产健康养殖示范场建设结合起来。各州市要统筹本区域各类农业科研、教学和推广单位的科技资源，指导每个项目县围绕主导产业各建设2个以上农业科技示范展示基地（附件1），统一树立“2021年全国基层农技推广体系农业科技示范展示基地”标牌（附件2），示范推广农业主推技术。科技示范展示基地建设要与科技示范村建设、示范主体培育有机结合起来，用于示范展示基地的资金，可用于试验示范工作中的种子、肥料、农药、薄膜等消耗性物资补助；要把示范作用好、辐射带动强的新型经营主体带头人、种养大户等作为农业科技示范主体，并加强对示范主体的技术服务，发挥其对周边农户的辐射带动能力。要充分发挥各类基地的示范展示作用，依托每个基地建成一个科技示范村，组织农技人员现场实训，组织示范主体观摩学习，组织全村农户参加科技推广，为农户提供技术指导和培训服务。国家现代农业科技示范展示基地要按照产业引领到位、技术示范到位的标准开展建设，不断集成示范推广一批重大引领性农业技术，组织示范观摩，组织非项目县农技人员参加培训，发挥作用。

（四）加强先进适用技术示范推广。各州市农业农村局要督促指导各项目县，围绕保障粮食安全和发展特色产业目标，从农业农村部发布的主推技术中，从省农业农村厅发布的主推技术、生产技术指导意见中，从省农科院发布的十大品种和十大技术中，选择适合本县的技术，作为本县的农业主推技术进行发布，指导生产；指导各项目县组建技术指导团队，对接省级现代农业产业技术体系，依托示范基地和示范主体落实示范任务，开展观摩培训活动，为农业生产经营者提供有效的技术指导，提高农业主推技术到位率，加快先进技术进村入户到田。加强对脱贫地区的分类技术指导，加大良种良法、新机具、新模式的推广力度，将农技服务与特色产业紧密衔接，促进产业提质增效。

（五）提升基层农技推广队伍素质能力。实施基层农技人员素质提升工程，加大年轻骨干人员培训力度。各州市农业农村局要指导、督促和协调项目县，制定好农技人员培训计划，培训数量要达到在编在岗农技人员的1/3（附件１）。各项目县要遴选5名业务能力强、带动影响力大的农技推广年轻骨干人才，分批参加省级组织的重点培训。各项目县根据主导产业发展需要，与省农业农村厅认定的培训基地双向选择，自主开展5天脱产培训。培训基地要开设农业知识产权保护、农业生物安全知识和外来入侵有害生物防控、农业转基因生物安全监管公共课程。培训基地要加强横向联系，利用教学、科研、推广和企业的力量，加强师资队伍建设。培训基地要组织备课、试讲，评教评学，促进教学相长，通过培训掌握农业生产一线动态，促进理论与实践结合。要多组织实地考察和研讨，提高培训质量，服务生产需要，同步提高基层农技人员的理论水平和专业技能。要逐步建立农技人员绩效评价机制，推动绩效评价结果与农技人员收入分配挂钩。支持农技推广体系与国家农业信贷担保体系等金融机构合作，强化金融知识培训，提升融资服务能力。

（六）加大农技推广服务特聘计划实施力度。各州市农业农村局要指导项目县围绕主导产业的需要，逐步扩大特聘农技员队伍，从农业乡土专家、新型农业经营主体的技术骨干、种养能手中招募5-10名特聘农技员（附件1）。支持生猪大县招募特聘动物防疫专员。特聘农技员的劳务费可从实施项目资金中列支，具体补助标准由各县根据当地经济发展水平给予合理安排。项目县农业农村部门要公开选拔聘用特聘农技员，签订服务协议，原则上一年一聘，明确根据生产季节开展的服务内容、对象和次数，明确标准，开展产业技术指导服务。要逐步总结完善特聘农技员的实施办法，提高工作质量。要通过信息平台加强对特聘农技员的动态管理，提高服务水平。

（七）加快农技推广服务信息化步伐。各州市农业农村局要指导和督促所辖县（市、区）的农技推广机构的人员，安装使用农技推广APP。要组织各级农技人员使用手机APP、微信、短视频、直播平台、农技推广云平台、云南农业农村厅官网、中国农业信息网、全国农技推广网等平台，积极主动开展线上线下农技推广服务，在线展示工作成效。结合疫情防控，利用信息技术在线开展远程问题咨询、疑难解答、技术指导、互动交流、科学普及等服务，充分利用“脱贫地区特色产业技术”等板块指导农业生产。各项目县要将农技推广工作进展和成效，及时填报在中国农技推广信息上；每县每年完成6条以上工作动态（其中组织管理类动态不少于1条）填报，审核通过率达到90%，并争取1条工作动态被列为重要动态。要及时将本县年度实施方案、组建技术团队、发布主推技术、安排部署农技推广工作的相关文件上传到信息平台。参加项目的专家和服务主体，全程在线上进行动态展示。

三、保障措施

（一）加强组织实施。各地农业农村部门要充分认识乡村振兴工作面临的形势和任务，把实施2021年基层农技推广体系改革与建设项目作为本地主导产业开展农技推广、实现产业兴旺的抓手，列入工程日程，争取当地党委和政府的支持，加强领导，统一部署，采取措施，狠抓落实。要根据总体要求和重点任务，结合实际制定本地具有针对性和操作性的实施方案，推进工作。要进一步健全工作组织协调机制，推动政策衔接配套，实现上下联动。协同配合，充分发挥各级各类农技推广机构作用，调动各级农技人员积极性，形成合力，落实工作。各项目县资金已经由《云南省财政厅 云南省农业农村厅关于提前下达2021年中央农业相关转移支付资金的通知》（云财农〔2020〕217号）文件下达，国家现代农业科技示范展示基地资金已由《云南省财政厅 云南省农业农村厅关于下达2021年中央农业转移支付资金（省本级）的通知》（云财农〔2021〕3号）下达，各地各单位要根据中央农业生产发展资金管理的有关要求，加强资金使用管理，发挥效用。

（二）加强绩效管理。《农业农村部办公厅关于做好2021年基层农技推广体系改革与建设任务实施工作的通知》明确了七项重点工作，其中的农技推广主推技术到位率达到95%以上是粮食安全行政首长责任制考核的指标之一，必须引起高度重视。各项目县必须围绕云南省2021年农技推广体系改革与建设项目绩效评估指标（附件3），有针对性地谋划工作，采取有效措施推进工作，狠抓落实确保实效。各州（市）农业农村局要认真掌握绩效评估指标，强化过程指导管理，加强对项目县的工作督促，按生产季节完成工作进度，同时做好线上填报、线下实施两方面的工作，确保项目顺利完成，实现绩效目标。

（三）加强总结宣传。基层农技推广项目持续实施多年，积累了很多经验，现出了很多典型。经结合乡村振兴、产业兴旺的要求，发扬成绩，继续实施好项目，开展好农技推广工作。同时，各地要结合基层农技推广机构规范化建设、科技示范基地展示、示范主体培育、科技示范村建设、农业科技社会化服务、农技人员培训、特聘农技员服务、信息化服务等工作，总结经验，挖掘典型，总结可复制、可推广的典型模式，通过现场观摩、典型交流等方式加以推广，通过网络、报纸、电视等渠道推介宣传，展示农技推广成果，营造全社会共同关注支持农技推广工作的良好氛围，为全国乡村振兴贡献云南人的力量。

- 附件：1.云南省2021年基层农技推广体系改革与建

- 设项目指导性任务表

- 2.2021年全国基层农技推广体系农业科技示范

- 展示基地标牌（样式）

- 3.云南省2021年基层农技推广体系改革与建设项目绩效评估指标

附件1

- 云南省2021年基层农技推广体系改革与建设

- 项目指导性任务表

| 序号 | 州（市）、县（区） | 培训农技人员人数 | 建设基地数 | 招募特聘农技员（动物防疫员）数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 昆明市 |  |  |  |
| 1 | 禄劝县 | 132 | 3 | 7 |
| 2 | 东川区 | 101 | 2 | 7 |
| 3 | 寻甸县 | 143 | 3 | 10 |
| 二 | 昭通市 |  |  |  |
| 4 | 昭阳区 | 128 | 3 | 6 |
| 5 | 鲁甸县 | 119 | 2 | 6 |
| 6 | 巧家县 | 92 | 2 | 10 |
| 7 | 盐津县 | 54 | 3 | 7 |
| 8 | 大关县 | 60 | 3 | 6 |
| 9 | 永善县 | 124 | 3 | 7 |
| 10 | 绥江县 | 34 | 3 | 6 |
| 11 | 彝良县 | 70 | 3 | 6 |
| 12 | 威信县 | 83 | 3 | 6 |
| 13 | 镇雄县 | 135 | 3 | 10 |
| 三 | 曲靖市 |  |  |  |
| 14 | 麒麟区 | 107 | 2 | 10 |
| 15 | 沾益区 | 83 | 2 | 10 |
| 16 | 富源县 | 99 | 3 | 10 |
| 17 | 罗平县 | 175 | 3 | 10 |
| 18 | 会泽县 | 215 | 3 | 10 |
| 19 | 宣威市 | 263 | 3 | 10 |
| 四 | 玉溪市 |  |  |  |
| 20 | 红塔区 | 47 | 2 | 5 |
| 21 | 通海县 | 69 | 2 | 5 |
| 22 | 华宁县 | 54 | 2 | 5 |
| 23 | 易门县 | 63 | 2 | 5 |
| 五 | 红河州 |  |  |  |
| 24 | 蒙自市 | 86 | 2 | 5 |
| 25 | 建水县 | 122 | 2 | 10 |
| 26 | 石屏县 | 96 | 3 | 10 |
| 27 | 泸西县 | 133 | 3 | 10 |
| 28 | 屏边县 | 64 | 3 | 7 |
| 29 | 金平县 | 67 | 2 | 6 |
| 30 | 元阳县 | 78 | 2 | 6 |
| 31 | 红河县 | 59 | 3 | 6 |
| 32 | 绿春县 | 36 | 3 | 6 |
| 六 | 文山州 |  |  |  |
| 33 | 文山市 | 86 | 3 | 6 |
| 34 | 砚山县 | 91 | 3 | 6 |
| 35 | 西畴县 | 75 | 3 | 6 |
| 36 | 麻栗坡县 | 86 | 2 | 6 |
| 37 | 马关县 | 82 | 3 | 6 |
| 38 | 丘北县 | 106 | 2 | 10 |
| 39 | 广南县 | 133 | 3 | 7 |
| 40 | 富宁县 | 84 | 3 | 6 |
| 七 | 普洱市 |  |  |  |
| 41 | 思茅区 | 55 | 2 | 5 |
| 42 | 宁洱县 | 91 | 3 | 7 |
| 43 | 墨江县 | 87 | 3 | 6 |
| 44 | 景谷县 | 97 | 3 | 6 |
| 45 | 镇沅县 | 70 | 3 | 7 |
| 46 | 景东县 | 145 | 2 | 6 |
| 47 | 江城县 | 73 | 3 | 6 |
| 48 | 澜沧县 | 135 | 2 | 6 |
| 49 | 孟连县 | 62 | 3 | 5 |
| 50 | 西盟县 | 51 | 3 | 6 |
| 八 | 西双版纳州 |  |  |  |
| 51 | 勐海县 | 120 | 3 | 7 |
| 52 | 勐腊县 | 90 | 3 | 6 |
| 九 | 楚雄州 |  |  |  |
| 53 | 牟定县 | 55 | 3 | 7 |
| 54 | 南华县 | 82 | 3 | 5 |
| 55 | 姚安县 | 70 | 3 | 6 |
| 56 | 大姚县 | 77 | 3 | 6 |
| 57 | 永仁县 | 47 | 3 | 7 |
| 58 | 元谋县 | 59 | 2 | 5 |
| 59 | 武定县 | 93 | 3 | 6 |
| 60 | 禄丰县 | 124 | 2 | 10 |
| 十 | 大理州 |  |  |  |
| 61 | 漾濞县 | 53 | 3 | 6 |
| 62 | 宾川县 | 100 | 3 | 7 |
| 63 | 弥渡县 | 62 | 3 | 10 |
| 64 | 南涧县 | 80 | 2 | 5 |
| 65 | 巍山县 | 112 | 3 | 5 |
| 66 | 云龙县 | 64 | 3 | 6 |
| 67 | 剑川县 | 61 | 3 | 5 |
| 68 | 鹤庆县 | 78 | 2 | 6 |
| 十一 | 保山市 |  |  |  |
| 69 | 隆阳区 | 148 | 3 | 10 |
| 70 | 施甸县 | 105 | 3 | 10 |
| 71 | 昌宁县 | 128 | 3 | 10 |
| 72 | 龙陵县 | 97 | 3 | 8 |
| 73 | 腾冲市 | 146 | 2 | 10 |
| 十二 | 德宏州 |  |  |  |
| 74 | 芒市 | 139 | 3 | 5 |
| 75 | 瑞丽市 | 75 | 2 | 5 |
| 十三 | 丽江市 |  |  |  |
| 76 | 永胜县 | 152 | 3 | 7 |
| 77 | 宁蒗县 | 118 | 3 | 5 |
| 78 | 玉龙县 | 140 | 2 | 6 |
| 十四 | 怒江州 |  |  |  |
| 79 | 兰坪县 | 92 | 3 | 5 |
| 80 | 福贡县 | 60 | 3 | 6 |
| 81 | 贡山县 | 50 | 2 | 6 |
| 82 | 泸水市 | 96 | 3 | 5 |
| 十五 | 迪庆州 |  |  |  |
| 83 | 香格里拉市 | 85 | 3 | 6 |
| 84 | 维西县 | 61 | 2 | 5 |
| 85 | 德钦县 | 47 | 3 | 6 |
| 十六 | 临沧市 |  |  |  |
| 86 | 凤庆县 | 104 | 3 | 10 |
| 87 | 云县 | 82 | 2 | 10 |
| 88 | 临翔区 | 81 | 3 | 5 |
| 89 | 永德县 | 97 | 2 | 10 |
| 90 | 镇康县 | 56 | 3 | 6 |
| 91 | 双江县 | 53 | 3 | 5 |
| 92 | 耿马县 | 69 | 3 | 6 |
| 93 | 沧源县 | 71 | 3 | 5 |

附件2

2021年全国基层农技推广体系农业科技示范展示基地标牌（样式）

标牌制作要求

一、标牌宽3米，高2米

二、2021全国基层农技推广体系

颜色：#ffeb07，字体：迷你简大黑，字号：306

三、农业科技示范展示基地

颜色：#024d89，字体：方正大黑简体，字号：425，白色描边24像素

四、基地位置、基地类型、示范内容、示范规模、实施单位、

技术负责人、指导专家、联系电话

- 颜色：#000000，字体：方正大黑简体，字号：210，行距：362，字距：0，白色描边9像素

五、农业农村部科技教育司 财政部农业农村司

云南省农业农村厅 财政厅

2021年X月

颜色：#000000，字体：方正大黑简体，字号：174，行距：207，字距：80，白色描边9像素

附件3

云南省2021年基层农技推广体系改革与建设

项目绩效评估指标

| 指标 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 县乡农技推广机构履职能力 | 10 | 开展机构规范化建设（5分）。使用中国农技推广标识1分，有机构未使用不得分；配备必要业务用房和仪器设备2分，综合考虑实际情况打分；建立统一规章制度并上墙2分，未建立制度的不得分，制度不全的酌情扣分。 |
|  |  | 推广机构和人员履职（5分）。农技推广机构在编人员把主要精力用于农技推广工作，结合履职效果综合打分。 |
| 发展农业科技社会化服务 | 5 | 社会化力量参与农技推广（3分）。组织3个以上社会化力量参与农技推广服务得3分，少1个扣1分。 |
|  |  | 农技推广社会化服务效果（2分）。综合考虑服务效果打分。 |
| 建设农业科技示范展示基地 | 15 | 建设农业科技示范展示基地（10分）。完成基地建设得6分，每少1个扣2分，扣完为止；基地示范展示效果共4分，综合考虑组织基地观摩培训、技术示范推广情况打分。 |
|  |  | 培育农业科技示范主体（5分）。综合考虑培育情况打分。 |
| 先进适用技术示范推广 | 15 | 发布农业主推技术（5分）。项目县以正式文件发布年度农业主推技术得5分，未完成不得分。 |
|  |  | 农业主推技术到位率（10分）。项目县依托农业科技示范展示基地、农业科技示范主体，开展了农业主推技术示范推广，得5分，综合考虑辖区项目县实施情况打分，主推技术与展示不符不得分；通过印发明白纸、信息化推介（微信、ＱＱ、短视频等）、组织现场观摩等方式，对县内有应用主推技术意愿的农业生产经营者提供技术指导得5分，综合考虑辖区项目县实施情况打分。 |
| 农技人员能力提升 | 10 | 农技人员脱产培训（7分）。项目县1/3以上在编县、乡农技人员参加不少于5天脱产业务培训得5分，未完成不得分；培训效果共2分，综合考虑实施情况打分。 |
|  |  | 骨干人才培训（3分）。每个项目县遴选5名农技推广骨干人才参加省级组织的骨干培训班得3分，少1人扣1分，扣完为止。 |
| 特聘计划 | 5 | 特聘计划（5分）。实施特聘计划得5分，未实施不得分。 |
| 农技推广信息化 | 20 | 安装使用“中国农技推广”APP（8分）。县乡90%以上农技员使用中国农技推广APP得3分，每低1个百分点扣0.5分，扣完为止；农技员使用中国农技推广APP每月报送有效日志、农情等信息人均不少于2条得2分，平均每少5%扣0.1分；特聘农技员和农业科技示范主体使用中国农技推广APP开展在线成效展示得3分，综合考虑实施情况打分。 |
|  |  | 信息平台填报与展示（12分）。工作动态审核通过率≥90%得2分，未达到不得分；每个项目县上传工作动态审核通过6条以上动态得3分，每少5%扣0.2分，扣完为止；每个项目县上传1条以上组织管理类动态得1分，未完成不得分；每个项目县有1条以上工作动态被审核为重要动态得1分，未完成不得分。所有项目县规范填报“主推技术”“示范基地”板块得3分，未完成不得分，填报不规范酌情扣分；所有项目县完成“文件材料”“主体培育”“特聘计划”上传得2分，综合考虑填报情况打分。 |
| 实施效果 | 10 | 服务对象评价（10分）。农业科技示范主体满意度共3分，农技推广服务对象满意度共7分，综合考虑满意情况打分。 |
| 过程管理 | 10 | 日常组织管理（10分）。制定县级实施方案3分，不制定不得分。及时上报项目调度情况3分，报送材料质量4分，综合考虑实际情况打分。 |
| 合计 | 100 |  |

备注：各州（市）农业主推技术到位率=完成年度主推技术推介任务的项目县数/项目县总数*100%（完成年度农业主推技术推介任务的项目县应符合以下三个条件：一是正式发布年度本县农业主推技术；二是依托农业科技示范基地、农业科技示范主体开展了农业主推技术示范推广；三是通过印发明白纸、信息化推介、组织现场观摩等方式，对县内有应用主推技术意愿的农业生产经营者提供有效的技术指导）