## 附件1

## 云南省乡村振兴“百千万”工程建设规划目标任务表           单位：个

| 序号 | 州（市） | 示范乡镇 | 精品村 | 美丽村庄 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 昆明市 | 14 | 80 | 700 | 794 |
| 2 | 昭通市 | 11 | 72 | 920 | 1003 |
| 3 | 曲靖市 | 9 | 73 | 1130 | 1212 |
| 4 | 玉溪市 | 9 | 67 | 470 | 546 |
| 5 | 保山市 | 5 | 34 | 540 | 579 |
| 6 | 楚雄州 | 10 | 61 | 1030 | 1101 |
| 7 | 红河州 | 13 | 104 | 750 | 867 |
| 8 | 文山州 | 8 | 70 | 1060 | 1138 |
| 9 | 普洱市 | 10 | 70 | 960 | 1040 |
| 10 | 西双版纳州 | 3 | 48 | 170 | 221 |
| 11 | 大理州 | 12 | 81 | 760 | 853 |
| 12 | 德宏州 | 5 | 61 | 240 | 306 |
| 13 | 丽江市 | 5 | 23 | 390 | 418 |
| 14 | 怒江州 | 4 | 82 | 160 | 246 |
| 15 | 迪庆州 | 3 | 10 | 170 | 183 |
| 16 | 临沧市 | 8 | 64 | 550 | 622 |
| 全省合计 |  | 129 | 1000 | 10000 | 11129 |

## 附件2

## 云南省乡村振兴“百千万”工程建设重点任务及保障措施责任分工清单

| ## 序号 | ## 建设任务 | ## 建设内容及保障措施 | ## 牵头单位 | ## 配合单位 | ## 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 一 | ## 提升特色产业， ## 建设宜业乡村 | ## 1.加快实施农业现代化三年行动计划，围绕“一县一业”、“一村一品”产业发展，大力建设农业产业强镇，建设集农产品加工中心、农产品集散中心、“三农”服务中心和线上线下销售平台等为一体的现代农业产业园，建设田园综合体。 | ## 省农业农村厅、省发展改革委按职能分工负责 | ## 省级相关部门 | ## 各州（市）、县（市、区）党委、人民政府 |
|  |  | ## 2.提升绿色产业基地建设水平，壮大农产品加工业，做精乡土特色产业，发展乡村休闲旅游业，配套发展农业服务业，加大绿色农产品、有机农产品和地理标志农产品认证力度，加快农产品仓储保鲜冷链物流设施建设，持续推进一二三产业融合发展，不断壮大村级集体经济。 | ## 省农业农村厅 | ## 省级相关部门 | ## 各州（市）、县（市、区）党委、人民政府 |
| ## 二 ## 二 | 提升人居环境，建设宜居乡村 提升人居环境，建设宜居乡村 | ## 1.加快实施农村人居环境整治提升五年行动和绿美乡村建设三年行动，扎实推进农村厕所革命，深入开展村庄清洁行动，推进村庄绿化美化亮化。 | ## 省农业农村厅 | ## 省级相关部门 | ## 各州（市）、县（市、区）党委、人民政府 |
|  |  | ## 2.深入开展河湖清四乱行动。 | ## 省水利厅 | ## 省级相关部门 |  |
|  |  | ## 3.加快推进乡村生活污水和垃圾处理。 | ## 省住房城乡建设厅、省生态环境厅按职能分工负责 | ## 省级相关部门 | ## 各州（市）、县（市、区）党委、人民政府 |
|  |  | ## 4.加强乡村规划和村容村貌引导管控。 | ## 省自然资源厅、省住房城乡建设厅按职能分工负责 | ## 省级相关部门 | ## 各州（市）、县（市、区）党委、人民政府 |
|  |  | ## 5.提升乡村农贸市场建管水平。 | ## 省商务厅、省市场监管局按职能分工负责 | ## 省级相关部门 | ## 各州（市）、县（市、区）党委、人民政府 |
|  |  | ## 6.有序推动爱国卫生“7个专项行动”向乡村延伸，推进国家级、省级卫生乡镇及卫生村建设。 | ## 省卫生健康委 | ## 省级相关部门 | ## 各州（市）、县（市、区）党委、人民政府 |
|  |  | ## 7.健全长效管理维护机制，严格农村宅基地审批管理，依法查处违法建房。 | ## 省农业农村厅、省自然资源厅按职能分工负责 | ## 省级相关部门 | ## 各州（市）、县（市、区）党委、人民政府 |
| ## 三 | ## 提升服务功能，建设幸福乡村 | ## 1.加快实施乡村建设行动，加快推进农村道路畅通、供水保障、防汛抗旱、乡村清洁能源、村级综合服务设施提升、农房质量安全提升等工程建设。 | ## 省委农办、省农业农村厅、省乡村振兴局、省住房城乡建设厅、省交通运输厅、省水利厅、省应急管理厅、省能源局按职能分工负责 | ## 省级相关部门 | ## 各州（市）、县（市、区）党委、人民政府 |
|  |  | - 2.深入实施农村基本公共服务提升行动，配套完善便民服务、医疗卫生、教育文体、养老服务、生产服务、旅游服务、防灾减灾及电网、气网、通讯网络等公共设施，全面提升基本公共服务功能和水平，健全乡村公共基础设施管护长效机制。 | ## 省委农办、省农业农村厅、省民政厅、省卫生健康委、省教育厅、省文化和旅游厅、省工业和信息化厅、省商务厅、省供销合作社联合社按职能分工负责 | ## 省级相关部门 | ## 各州（市）、县（市、区）党委、人民政府 |
| ## 四 | ## 提升乡村品质，建设魅力乡村 | ## 1.加快发展乡村公共文化，推动公共文化服务资源向乡村倾斜，提供更多更好的公共文化产品和服务。 | ## 省委宣传部、省文化和旅游厅、省农业农村厅按职能分工负责 | ## 省级相关部门 | ## 各州（市）、县（市、区）党委、人民政府 |
|  |  | ## 2.保护传承乡村历史传统文化和非物质文化遗产，加大传统村落、历史文化名村名镇、少数民族特色村镇保护力度。 | ## 省文化和旅游厅、省民族宗教委、省住房城乡建设厅、省农业农村厅、省乡村振兴局按职能分工负责 | ## 省级相关部门 | ## 各州（市）、县（市、区）党委、人民政府 |
|  |  | ## 3.挖掘乡村特色文化，塑造乡村田园风光，传承农耕文明基因，讲好美丽乡村故事。 | ## 省委宣传部、省农业农村厅、省文化和旅游厅、省乡村振兴局按职能分工负责 | ## 省级相关部门 | ## 各州（市）、县（市、区）党委、人民政府 |
|  |  | - 4.加大农民教育培训力度，提高农民科技文化素质，持续实施科技特派员等乡村人才支持计划。 | ## 省委组织部、省科技厅、省人力资源社会保障厅、省农业农村厅、省乡村振兴局按职能分工负责 | ## 省级相关部门 | ## 各州（市）、县（市、区）党委、人民政府 |
| 五 五 | ## 提升管理水平，建设和谐乡村 ## 提升管理水平，建设和谐乡村 | ## 1.加快实施乡村振兴带头人培育“头雁”项目，坚持抓党建促乡村振兴，充分发挥农村基层党组织战斗堡垒作用，健全完善“党建+”治理模式。 | ## 省委组织部 | ## 省级相关部门 | ## 各州（市）、县（市、区）党委、人民政府 |
|  |  | ## 2.提升乡村自治能力，深入推行红黑榜制、积分制、清单制等乡村治理机制。 | ## 省委组织部、省民政厅、省农业农村厅、省乡村振兴局按职能分工负责 | ## 省级相关部门 | ## 各州（市）、县（市、区）党委、人民政府 |
|  |  | ## 3.提升乡村法治保障，加大法治乡村、平安乡村、民主法治示范村建设力度，坚持和发展新时代“枫桥经验”。 | ## 省委政法委 | ## 省级相关部门 | ## 各州（市）、县（市、区）党委、人民政府 |
|  |  | ## 4.提升乡村德治水平，深入推进移风易俗、弘扬时代新风行动，大力整治高价彩礼、大操大办、厚葬薄 ## 养等不良风气，加大文明乡村建设力度。 | ## 省文明办、省民政厅、省农业农村厅、省乡村振兴局按职能分工负责 | ## 省级相关部门 | ## 各州（市）、县（市、区）党委、人民政府 |
|  |  | ## 5.提升乡村智治支撑，加快实施数字乡村建设发展工程，提高乡村管理服务数字化水平。 | ## 省发展改革委、省农业农村厅按职能分工负责 | ## 省级相关部门 | ## 各州（市）、县（市、区）党委、人民政府 |
| ## 六 | ## 明确目标， ## 组织实施 | - 下达各州（市）年度建设目标任务计划，各州（市）要统筹把年度建设目标任务计划细化分解到有关乡（镇）、行政村和自然村，以县级为单位组织编制年度建设实施方案，经州（市）审核后开展实施，报省委农办备案。 | ## 省委农办 | ## 省级相关部门 | ## 各州（市）、县（市、区）党委、人民政府 |
| ## 七 | ## 逐级申报， ## 分级审查 | 示范乡镇由乡级自查自评、县级审查申报、州级审核报送、省级核查评定；精品村由行政村自查自评、乡级审查申报、县级审核报送、州级核查初定、省级抽查评定；美丽村庄由自然村（组）自查自评、行政村审查申报、乡级初审初验、县级审核报送、州级抽查评定、省级备案公布。 | ## 省委农办 | ## 省级相关部门 | ## 各州（市）、县（市、区）党委、人民政府 |
| ## 八 | ## 统一公布， ## 以奖代补 | - 1.省委农办根据核查抽查评定结果，对示范乡镇、精品村、美丽村庄建议名单进行公示无异议后，报省委农村工作领导小组审批后统一公布。 | ## 省委农办 | ## 省级相关部门 | ## 各州（市）、县（市、区）党委、人民政府 |
|  |  | - 2.省、州（市）、县（市、区）级财政按照云南省乡村振兴“百千万”工程建设以奖代补办法分别给予一定奖补，用于巩固提升完善建设成果。 | ## 省财政厅 | ## 省级相关部门 | ## 各州（市）、县（市、区）党委、人民政府 |
| ## 九 | ## 加强组织领导 | - 深入落实五级书记抓乡村振兴工作机制，省委农村工作领导小组统筹组织推进全省乡村振兴“百千万”工程建设及评定工作，领导小组各成员单位要各负其责，加强协同配合，积极协调服务，合力推进工程建设及评定工作。各州（市）、县（市、区）要把乡村振兴“百千万”工程建设作为乡村振兴重要工作抓紧抓实，抽调精干人员组成工作专班，各县（市、区）要认真履行主体责任，精心组织完成任务。 | ## 省委农办 | ## 省级相关部门 | ## 各州（市）、县（市、区）党委、人民政府 |
| ## 十 | ## 加强规划引领 | - 统筹组织编制云南省乡村振兴“百千万”工程建设总体规划，制定工程建设评分标准及评定办法。各地要因地制宜、因村施策分类编制年度工程建设实施方案，按照任务项目化、项目清单化、清单具体化的要求，细化明确建设目标、主要内容、重点项目、投资估算、责任人员、保障措施等。 | ## 省委农办 | ## 省级相关部门 | ## 各州（市）、县（市、区）党委、人民政府 |
| ## 十一 | ## 加强帮扶力量 | - 建立完善省、州（市）、县（市、区）三级分级分类挂包帮负责制，省级负责挂包帮推进示范乡镇的规划建设，各州（市）分别负责挂包帮推进本行政区域内精品村的规划建设，各县（市、区）分别负责挂包帮推进本行政区域内美丽村庄的规划建设，充分调动集聚发挥各级党政机关、事业单位、学校院所、企业等单位共同参与帮扶工程规划建设的力量。 | ## 省委农办 | ## 省级相关部门 | ## 各州（市）、县（市、区）党委、人民政府 |
| ## 十二 | ## 加强投入保障 | ## 各级有关部门要按照“渠道不乱、统筹安排、用途不变、各投其资、各记其功”的原则，统筹用好相关政策、项目、资金支持乡村振兴“百千万”工程建设。各地要积极争取金融保险机构支持，加大各类信贷保险政策、产品及资金支持力度。要充分调动鼓励和支持社会力量参与建设，健全政府引导、企业主导、社会参与、群众自筹的多渠道、多元化投入保障机制。省级农业农村、财政部门要研究制定《云南省乡村振兴“百千万”工程建设以奖代补办法》。 | ## 省农业农村厅、省财政厅、省地方金融监管局按职能分工负责 | ## 省级相关部门 | ## 各州（市）、县（市、区）党委、人民政府 |
| ## 十三 | ## 加强督促检查 | - 加大督促检查、指导服务力度，健全完善工作机制，定期会商调度通报工作进展情况，严肃评定纪律，严格审核把关，对组织实施不力、推进缓慢的地区及单位，要责令及时整改，严禁等待观望、推诿扯皮、敷衍塞责、弄虚作假，对整改不力、情节严重的要依规依纪追责问责。 | ## 省委农办 | ## 省级相关部门 | ## 各州（市）、县（市、区）党委、人民政府 |
| ## 十四 | ## 加强宣传引导 | - 深入宣传发动广大基层干部和农民群众投身乡村振兴“百千万”工程建设的积极性、主动性和创造性，及时总结宣传报道涌现出来的好做法、好经验、好成效，加强舆论引导，营造全社会共同关心支持的良好氛围。 | ## 省委宣传部 | ## 省级相关部门 | ## 各州（市）、县（市、区）党委、人民政府 |