## 项目支出绩效自评-10
项目支出绩效自评表
公开12表
编制单位： | 云南省草地动物科学研究院 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 草地畜牧业研究专项资金
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省草地动物科学研究院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 1671.51 |  | 1671.51 |  | 1012.08 | 10 | 60.55 | 6.06
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 1671.51 |  | 1671.51 |  | 1012.08 |  | 60.55
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过草地畜牧业研究项目的实施，开展肉牛、牧草及相关的研究、示范及推广，促进肉牛产业从以数量优先转向质量第一、效益优先，提升研究院科研创新能力，推进研究院科技成果转化。总体目标为：（1）云岭牛核心群保持基础母牛550头，种公牛50头；婆罗门牛50头，种公牛8头；全年繁殖成活率75%以上；全年无重大疫病发生。年生产优秀种牛冻精10万剂以上，年供种特一级种牛50头以上。马鸣饲草基地管理放牧草地2180亩，管理刈割草地800亩，补播300亩。 （2）持续开展青粗饲料的制作技术、饲喂技术、青贮饲喂配方等相关研究，建立优质青粗饲料资源开发利用试验示范基地，提出饲草青贮饲料为主的肉牛饲料配方，制定相应的肉牛饲喂技术方案。 （3）开展牧草种植试验示范，为盐津筛选出2-3种适宜种植的牧草，根据盐津饲料资源情况，制定不同生长阶段肉牛养殖饲料配方。指导建立1个县级肉牛改良服务中心和10个肉牛冻精改良点，为盐津生产提供“云岭牛”、安格斯牛冻精15000剂，液氮5000升，开展冻精改良技术培训指导，建立肉牛繁殖体系。开展母牛“两病”(牛结核病、牛布病)筛查工作，并指导养殖户淘汰染疫“两病”母牛。结合盐津及周边地区牛病发生情况，制定科学合理的免疫程序和防控方案。 （4）提供一套适合寻甸地区的肉牛养殖场选址技术和建设方案；调查寻甸县10个肉牛养殖企业或合作社饲养的肉牛品种和牛群结构，完成调查报告1份；筛选适合的肉牛品种及杂交组合2-3个；单圈散养和拴系饲养的育肥效果比较；提供一套适合寻甸地区的饲草生产储备方案。 （5）完成全国畜牧总站下达的2个试验组6个品种的区试工作任务，按照相关国家草品种区域试验实施方案要求进行试验，收集相关数据资料。 （6）开展肉牛优质青粗饲料资源开发利用技术应用指导和技术咨询培训，引导带动养殖场或合作社、个体养殖户开展青粗饲料制作及饲喂利用。建立以优质高档牛肉生产基地5个；培育2个绿色牛肉产品品牌，年产值在1亿元以上；研发云南本地黄牛和云岭牛差异化育肥技术体系各1套；研发农业废弃物饲料化产品2～3个；开发精饲料配方3个；1套肉牛疫病防控措施和繁殖技术方案；研发1个新型牛干巴产品；制定技术标准1～3项，新申报专利1～2项，专著1部，发表科研论文8～15篇；撰写推广示范区域肉牛饲喂情况调研报告3个；指导示范青贮制作8000吨，培训各类技术人员5000人次。 | [5 empty] | （1）云岭牛核心群保持基础母牛639头，种公牛53头；婆罗门牛59头，种公牛9头；全年繁殖成活率76%；全年无重大疫病发生。生产冻精10万余剂，年供种牛100头。马鸣饲草基地建设草种基地1000亩，采集种植乡土草种160余份，修复补播退化草地2000亩。 （2）指导种植“苏牧3号”、青贮玉米、籽粒苋200亩、青贮玉米与籽粒苋间作示范及轮作等饲料地700余亩。开展了青贮玉米与籽粒苋混贮、“苏牧3号”、杂交狼尾草青贮试验示范。 （3）在盐津县开展了冬春季饲草筛选试验和青贮玉米筛选及一年二茬种植试验，完成田间测产2次，提供高粱类优质饲草在芭蕉、滩头等地推广应用。根据盐津饲料资源情况，制定不同生长阶段肉牛养殖饲料配方2个。 （4）全程指导寻甸县5个肉牛养殖企业新建设标准化牛场，面积达3万平方米；在31家规模养殖场推广标准化小栏散养牛舍。对7个乡镇街道办的31个肉牛养殖场户的肉牛畜群结构、主要肉牛品种、养殖设施、饲草与日粮结构、等影响肉牛生产发展的重要因素进行了调查，形成《寻甸县肉牛养殖现状调查报告》。开展了夏季饲草品种及冬春季饲草品种13个优良饲草品种种植筛选试验示范，通过夏季饲草农艺性状测定及情况调查推荐适宜推广种植的饲草品种8个。依据寻甸县肉牛养殖、饲草种植生产情况，开展草-畜年度供求分析，提出饲草供应分析报告1份。 （5）完成了全国畜牧总站下达的2个试验组6个品种的区试工作任务，完成种植地的选点和前期土地平整及改良，开展了青贮玉米、黑麦前茬作物的种植。 （6）研发科学日粮配方5个，集成饲料平衡供给和高效养殖技术体系1套；1套肉牛疫病防控措施和繁殖技术方案；研发1个新型牛干巴产品；建立饲草高产栽培基地及肉牛养殖示范基地6个；制定技术标准5项，新申报专利2项，专著1部，发表科研论文18篇；撰写报告8个；指导示范青干草及青贮制作8000余吨，培训各类技术人员5000人次。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 84
产出指标 |  | 数量指标 | 报告 | = | 7 | 个 | 9 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 牛存栏数 | = | 30000 | 头/只 | 30000 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 饲料配方 | = | 5 | 个 | 5 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 示范基地 | = | 3 | 个 | 6 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 论文 | = | 8 | 篇 | 18 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 及时指导、培训 | = | 3 | 场 | 6 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 培训人员 | = | 3000 | 人次 | 5000 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 草产品 | = | 1400 | 吨 | 2000 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 核心场繁殖成活率 | = | 75 | % | 76 | 5 | 5
效益指标 |  | 经济效益指标 | 云岭牛产品销售 | = | 550 | 万元（%） | 300 | 15 | 9
效益指标 |  | 社会效益指标 | 接访参观人员 | = | 500 | 人次 | 3000 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 养殖户或养殖合作社 | ≥ | 80 | % | 90 | 10 | 10 | 牛场搬迁
其他需要说明的事项 |  |  | 资金来源：非财政科研项目资金
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 90.06 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评-11
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省草地动物科学研究院 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云岭牛和婆罗门牛繁育专项资金
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省草地动物科学研究院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 35 |  | 35 |  | 35 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过云岭牛和婆罗门牛繁育专项资金项目的实施，维护马鸣基地放牧草地产草量逐年提高、制作云岭牛优质冻精及胚胎改善核心群饲养水平，加强饲草料营养水平监测、加强种牛性能测定及疫病放牧。总体目标为： 目标1：完成年度培育种牛200头，完成年度母牛繁殖成活率90%以上，建立云岭牛核心牛场，增加核心种群和基础母牛数量，不断增强我省肉牛制种供种能力，全面提升良种化率； 目标2：完成犊牛死亡率低于5%，成年牛死亡率低于2%，确保云岭牛育种场和婆罗门保种场全年无重大疫病发生，维持牛场牛群稳定； 目标3：完成年度养殖户满意度90%以上，增强养殖户科技养殖水平，不断增强肉牛标准化饲养技术推广及综合示范能力。 | [5 empty] | 培育种牛396头，繁殖成活率76%；全年无重大疫病发生，犊牛死亡率5.5%，成年牛死亡率1.8%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 85
产出指标 |  | 数量指标 | 培育种牛 | = | 200 | 头/只 | 396 | 25 | 25
效益指标 |  | 经济效益指标 | 繁殖成活率 | = | 75 | % | 76 | 25 | 25
效益指标 |  | 经济效益指标 | 成年牛死亡率 | = | 2 | % | ＜2 | 15 | 15
效益指标 |  | 经济效益指标 | 犊牛死亡率 | = | 5 | % | 5.5 | 15 | 10 | 原因：基地搬迁，气候不适应，死亡率增加。改进措施：改进马龙基地现有牛舍保温措施。
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | > | 90 | % | 92 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 95 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。