## GK09表项目支出绩效自评1
项目支出绩效自评
公开09表
部门：云南省畜牧兽医科学院 | [6 empty] | 单位：万元
项目名称: | 种畜禽场主要疫病监测与净化专项经费
一级指标 | 二级指标 | 三级级指标 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 绩效指标完成情况 | 绩效指标完成情况分析 |  | 情况说明
[5 empty] | 完成率 | 完成质量
产出指标 | 数量指标 | 建立疫病诊断检测方法20种 | 建立疫病诊断检测方法≥20种 | 集成、优化或新建口蹄疫、猪瘟、猪蓝耳病、猪伪狂犬病、小反刍兽疫、新城疫、禽流感、禽白血病和禽沙门氏菌病等疫病PCR、RT-PCR、qPCR、qRT-PCR、ELISA病原常规检测和高通量快速检测方法14种；集成、优化或新建口蹄疫、猪瘟、猪蓝耳病、猪伪狂犬病、小反刍兽疫、禽白血病、布氏杆菌病等疫病血清学检测方法7种。 | 100% | 优
产出指标 | 数量指标 | 细菌分离及耐药性分析数量100株 | 细菌分离及耐药性分析≥100株 | 猪场分离细菌58株、羊场分离细菌27株、鸡场分离细菌52株。并进行了药敏试验。 | 100% | 优
产出指标 | 数量指标 | 开展8个种畜禽场疫病净化 | 开展8个种畜禽场疫病净化 | 对5个种猪场、6个种羊场、2个种禽场和3个牛场持续病原和抗体持续监测，选择了8个场开展疫病净化工作。 | 100% | 优
产出指标 | 数量指标 | 样品检测数量11000份 | 样品检测数量≥11000份 | 猪场采集812份组织或全血样品、1600份血清样品；羊场采集400份OP液、鼻腔拭子、组织或全血样品，2900份血清样品；禽场采集800份棉拭子、粪便或组织样品，9000份血清或禽蛋样品；牛场采集1844份OP液样品，4063份血清样品。 | 100% | 优
产出指标 | 数量指标 | 编制疫病监测和净化技术方案5套 | 编制疫病监测和净化技术方案5套 | 编制种猪场口蹄疫、猪瘟、猪蓝耳病和猪伪狂犬病监测和净化方案1套，种禽场禽流感、新城疫、禽白血病和禽沙门氏菌病监测和净化方案1套，种羊场口蹄疫、小反刍兽疫、布氏杆菌病监测和净化方案1套，奶牛场奶牛结核监测和净化方案1套，肉牛场口蹄疫监测方案1套。 | 100% | 优
社会效益 | 社会效益 | 确保畜禽示范场不发生重大动物疫病 | 畜禽示范场不发生重大动物疫病 | 监测的5个种猪场、6个种羊场、2个种禽场和3个牛场未1发生重大疫情 | 100% | 优
产出指标 | 服务对象满意度指标 | 种畜禽场对疫病净化工作的评价满意度≥85% | 90%以上养殖户满意 | 服务的规模化养殖场（户）或散养户满意度在90%以上 | 100% | 优
1.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 |  | 在项目执行过程中，技术培训、调研、样品采集等，本着精简节约的原则，严格控制会议规模及不必要的支出，杜绝铺张浪费。加强动物疾病诊断检测技术集成和研发，快速对疾病进行确诊，采取有效防控措施，减少因疾病造成的经济损失，指导示范场（户）科学开展养殖生产，节支增效。
| 项目是否有规范的内控机制 |  | 云南省畜牧兽医科学院有规范内控机制，实行法人代表负总责，分管院领导负责分管部门的项目工作。项目负责人负责组织项目组人员开展具体的项目业务工作。在项目领导小组指导下，院科研管理与对外合作处牵头对项目实施情况进行监都检查，开展绩效评价。院计划财务处加强项目资金财务管理、确保资金安全、提高资金使用效益，确保实现资金绩效目标，保障项目顺利实施。
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 |  | 饲料原料及兽药采购完全按照相关质量标准进行要求，出入库物资有严格的管理制度和审批程序，库房管理制度健全，落实到位，无浪费变质现象。项目的实施，保障畜群营养状况和健康水平，提高种畜生长发育及其繁殖能力，确保无重大疫病发生，促进了种畜生产供应能力，有效提升了单位的生产管理水平。
2.项目效率性分析 | 完成的及时性 |  | 项目研究任务管理和财务管理均按云南省畜牧兽医科学院的相关管理规章制度进行。财务管理制度健全。财务人员分工明确，内部牵制制度完善，保证资金安全。制定了《云南省畜牧兽科学院科研管理办法》、《云南省畜牧兽科学院科研经费管理办法》、《云南省畜牧兽科学院科政府采购管理办法》、《云南省畜牧兽科学院关于进一步加强财务报销和资金支付管理的暂行规定》云牧医行字[2014]40号等。
| 验收的有效性 |  | 根据任务书和实施方案，及时分解研究任务，按项目进度要求完成项目研究任务，解决养殖场（户）出现的疫病问题。项目在执行过程中，按照上级行业主管部门要求制定中长期目标任务及考核指标，按不同畜禽种类进行分工，完成各项预订指标，并按时报送项目绩效完成情况。在细化各项工作的同时，按本单位科管部门及财务部门的统一安排下，报送半年度工作进展，年度工作进展及资金使用率。
自评结论 |  |  | 完成了5个种猪场病原和抗体的持续监测，采集812份组织或全血样品，分别检测口蹄疫、猪瘟、猪蓝耳病、猪伪狂犬和细菌分离，分离细菌58株，并进行耐药性分析，对3个代表性阳性样品进行病原分离和基因序列分析。采集1600份血清样品，分别检测口蹄疫、猪瘟、猪蓝耳病、猪伪狂犬抗体，为检测规模化养猪场提供制定综合防控措施依据。持续监测的5个猪场没有发生口蹄疫、猪瘟、猪蓝耳病、猪伪狂犬病。完成6个羊场病原抗体持续监测，采集400份OP液、鼻腔拭子、组织或全血样品，分别检测口蹄疫、小反刍兽疫和细菌分离，分离细菌27株，并进行耐药性分析，对3个代表性阳性样品进行病原分离和基因序列分析。采集2900份血清样品，分别检测口蹄疫、小反刍兽疫、布氏杆菌病抗体，为检测羊猪场提供制定综合防控措施依据。持续监测的2个羊场没有发生口蹄疫、小反刍兽疫、布氏杆菌病。完成2个种禽场病原和抗体持续监测，采集800份棉拭子或组织样品，分别检测新城疫、禽流感、白血病和细菌分离，分离细菌52株，并进行耐药性分析。采集9000份血清或禽蛋样品，分别检测新城疫和禽流感抗体，为检测种禽场提供制定综合防控措施依据。持续监测的2个种禽场未发生新城疫和禽流感。完成3个牛场病原抗体持续监测，采集1884份OP液样品，检测口蹄疫。采集4063份血清样品，分别检测口蹄疫和布氏杆菌病抗体，为检测牛猪场提供制定综合防控措施依据。持续监测的3个牛场没有发生口蹄疫。检测的种畜禽场2-3个达到部分疫病净化标准，可以开展无特定疫病认证工作。自评为优。

## GK09表项目支出绩效自评报告（表）1
项目支出绩效自评报告（表）
公开09表
部门：云南省畜牧兽医科学院 | [7 empty] | 单位：万元
项目名称 |  | 种畜禽场主要疫病监测与净化专项经费
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  | 实施单位 | 云南省畜牧兽医科学院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 120 | 120 | 120 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 120 | 120 | 120 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 建立疫病诊断检测方法20种、细菌分离及耐药性分析数量100株、开展8个种畜禽场疫病净化、样品检测数量11000份、编制疫病监测和净化技术方案5套、确保畜禽示范场不发生重大动物疫病、种畜禽场对疫病净化工作的评价满意度≥85%。 |  |  |  | 建立疫病诊断检测方法20种、细菌分离及耐药性分析数量100株、开展8个种畜禽场疫病净化、样品检测数量11000份、编制疫病监测和净化技术方案5套、确保畜禽示范场不发生重大动物疫病、种畜禽场对疫病净化工作的评价满意度≥85%。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
|  | 数量指标 | 建立疫病诊断检测方法20种 | 建立疫病诊断检测方法≥20种 | 集成、优化或新建口蹄疫、猪瘟、猪蓝耳病、猪伪狂犬病、小反刍兽疫、新城疫、禽流感、禽白血病和禽沙门氏菌病等疫病PCR、RT-PCR、qPCR、qRT-PCR、ELISA病原常规检测和高通量快速检测方法14种；集成、优化或新建口蹄疫、猪瘟、猪蓝耳病、猪伪狂犬病、小反刍兽疫、禽白血病、布氏杆菌病等疫病血清学检测方法7种。 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 细菌分离及耐药性分析数量100株 | 细菌分离及耐药性分析≥100株 | 猪场分离细菌58株、羊场分离细菌27株、鸡场分离细菌52株。并进行了药敏试验。 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 开展8个种畜禽场疫病净化 | 开展8个种畜禽场疫病净化 | 对5个种猪场、6个种羊场、2个种禽场和3个牛场持续病原和抗体持续监测，选择了8个场开展疫病净化工作。 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 样品检测数量11000份 | 样品检测数量≥11000份 | 猪场采集812份组织或全血样品、1600份血清样品；羊场采集400份OP液、鼻腔拭子、组织或全血样品，2900份血清样品；禽场采集800份棉拭子、粪便或组织样品，9000份血清或禽蛋样品；牛场采集1844份OP液样品，4063份血清样品。 | 15 | 10
|  | 数量指标 | 编制疫病监测和净化技术方案5套 | 编制疫病监测和净化技术方案5套 | 编制种猪场口蹄疫、猪瘟、猪蓝耳病和猪伪狂犬病监测和净化方案1套，种禽场禽流感、新城疫、禽白血病和禽沙门氏菌病监测和净化方案1套，种羊场口蹄疫、小反刍兽疫、布氏杆菌病监测和净化方案1套，奶牛场奶牛结核监测和净化方案1套，肉牛场口蹄疫监测方案1套。 | 15 | 13
| 效益 指标 | 社会效益 | 确保畜禽示范场不发生重大动物疫病 | 畜禽示范场不发生重大动物疫病 | 监测的5个种猪场、6个种羊场、2个种禽场和3个牛场未1发生重大疫情 | 20 | 18
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 种畜禽场对疫病净化工作的评价满意度≥85% | 90%以上养殖户满意 | 服务的规模化养殖场（户）或散养户满意度在90%以上 | 20 | 20
其他需要说明的事项 |  |  | 无
绩效指标: 总分; 建立疫病诊断检测方法20种、细菌分离及耐药性分析数量100株、开展8个种畜禽场疫病净化、样品检测数量11000份、编制疫病监测和净化技术方案5套、确保畜禽示范场不发生重大动物疫病、种畜禽场对疫病净化工作的评价满意度≥85%。 分值: 100; 建立疫病诊断检测方法20种、细菌分离及耐药性分析数量100株、开展8个种畜禽场疫病净化、样品检测数量11000份、编制疫病监测和净化技术方案5套、确保畜禽示范场不发生重大动物疫病、种畜禽场对疫病净化工作的评价满意度≥85%。 得分: 96 | (自评等级)
备注：“自评等级”栏按照自评总得分，分区间填报档次：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## GK09表项目支出绩效自评2
项目支出绩效自评
公开09表
部门：云南省畜牧兽医科学院 | [6 empty] | 单位：万元
项目名称: | 肉羊良种引进及扩繁专项经费
一级指标 | 二级指标 | 三级级指标 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 绩效指标完成情况 | 绩效指标完成情况分析 |  | 情况说明
[5 empty] | 完成率 | 完成质量
产出指标 | 产出指标 | 生产良种肉羊胚胎数 | 生产良种肉羊胚胎大于或等于900枚 | 930枚 | 103.3% | 优 | 对68只良种母羊超数排卵，获可用胚胎930枚，只均13.7枚
产出指标 | 产出指标 | 胚胎移植产羔羊断奶成活率 | 胚胎移植产羔羊断奶成活率达90%以上 | 92% | 102.2% | 优 | 348只羔羊断奶成活320只，断奶成活率92%。
效益指标 | 效益指标 | 采用先进技术，产生经济效益数 | 采用先进技术，产生经济效益75万元及以上 | 96万元 | 128% | 优 | 320只断奶羊按只均0.3万元计算，价值96万元
产出指标 | 产出指标 | 移植受体数 | 移植受体数大于等于450只 | 467只 | 103.8% | 优 | 生产的930枚胚胎移植给467只受体羊。
产出指标 | 产出指标 | 胚胎移植产羔数 | 胚胎移植产羔数大于等于300只 | 348只 | 116% | 优 | 467只受体羊有262只产羔，产出羔羊348只，产羔率133%。
产出指标 | 产出指标 | 良种肉用母羊超排只均获可用胚胎数 | 良种肉用母羊超排只均获可用胚胎≥12枚 | 13.7 | 114.2% | 优 | 930/68 =13.7
满意度指标 | 满意度指标 | 项目涉及的养殖场、合作社及养殖户对技术服务的满意度。 | 项目涉及的养殖场、合作社及养殖户对技术服务的满意度大于95% | 100% | 105.3% | 优 | 除开展胚胎移植服务外，还开展营养、疫病防控、饲养管理等服务，项目涉及的养殖场、合作社及养殖户对技术服务的满意较高。
1.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 |  | 项目实施过程中，严格试剂材料采购程序，规范材料管理，该实行政府采购的统一进行政府采购。试验用羊的饲草、饲料饲喂做到定量，减少浪费。种羊繁殖方面则采用同期发情集中配种集中产羔技术，对种羊实行批量化生产，减少空怀期的饲养管理成本，对生产节支增效也有促进作用。
| 项目是否有规范的内控机制 |  | 项目有规范的内控机制，制定实施方案，云南省畜牧兽医科学院主要领导负总责，分管院领导负责分管部门的项目工作。项目负责人负责组织项目组人员开展具体的项目业务工作。在项目领导小组指导下，院科研管理与对外合作处牵头对项目实施情况进行监都检查，开展绩效评价。院计划财务处加强项目资金财务管理、确保资金安全、提高资金使用效益，确保实现资金绩效目标，保障项目顺利实施。
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 |  | 是
2.项目效率性分析 | 完成的及时性 |  | 及时
| 验收的有效性 |  | 有效
自评结论 |  |  | 与云南省畜牧产业发展规划和草食畜发展、脱贫攻坚和乡村振兴相适应，体现在畜禽品种改良，良种快速生产，服务产业，支撑经济发展方面。项目经费执行到位，均超额完成各项绩效指标，项目整体完成情况较好，自评为优。

## GK09表项目支出绩效自评报告（表）2
项目支出绩效自评报告（表）
公开09表
部门：云南省畜牧兽医科学院 | [7 empty] | 单位：万元
项目名称 |  | 种畜禽场主要疫病监测与净化专项经费
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  | 实施单位 | 云南省畜牧兽医科学院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 50 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 建立疫病诊断检测方法20种、细菌分离及耐药性分析数量100株、开展8个种畜禽场疫病净化、样品检测数量11000份、编制疫病监测和净化技术方案5套、确保畜禽示范场不发生重大动物疫病、种畜禽场对疫病净化工作的评价满意度≥85%。 |  |  |  | 建立疫病诊断检测方法20种、细菌分离及耐药性分析数量100株、开展8个种畜禽场疫病净化、样品检测数量11000份、编制疫病监测和净化技术方案5套、确保畜禽示范场不发生重大动物疫病、种畜禽场对疫病净化工作的评价满意度≥85%。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
|  | 生产良种肉羊胚胎数 | 生产良种肉羊胚胎大于或等于900枚 | 对68只良种母羊超数排卵，获可用胚胎930枚，只均13.7枚 | 930枚，完成率103.33%。 | 10 | 10
|  | 胚胎移植产羔羊断奶成活率 | 胚胎移植产羔羊断奶成活率达90%以上 | 348只羔羊断奶成活320只，断奶成活率92%。 | 92%，完成率102.22%。 | 10 | 10
|  | 采用先进技术，产生经济效益数 | 采用先进技术，产生经济效益75万元及以上 | 320只断奶羊按只均0.3万元计算，价值96万元 | 96万元，完成率128.00%。 | 10 | 10
|  | 移植受体数 | 移植受体数大于等于450只 | 生产的930枚胚胎移植给467只受体羊。 | 467只，完成率103.78%。 | 10 | 10
|  | 胚胎移植产羔数 | 胚胎移植产羔数大于等于300只 | 467只受体羊有262只产羔，产出羔羊348只，产羔率133%。 | 348只，完成率116.00%。 | 10 | 10
| 效益 指标 | 良种肉用母羊超排只均获可用胚胎数 | 良种肉用母羊超排只均获可用胚胎≥12枚 | 930/68 =13.7 | 13.7，完成率114.17%。 | 25 | 25
| 满意度指标 | 项目涉及的养殖场、合作社及养殖户对技术服务的满意度。 | 项目涉及的养殖场、合作社及养殖户对技术服务的满意度大于95% | 除开展胚胎移植服务外，还开展营养、疫病防控、饲养管理等服务，项目涉及的养殖场、合作社及养殖户对技术服务的满意较高。 | 100.00%，完成率114.17%。 | 25 | 25
其他需要说明的事项 |  |  | 无
绩效指标: 总分; 建立疫病诊断检测方法20种、细菌分离及耐药性分析数量100株、开展8个种畜禽场疫病净化、样品检测数量11000份、编制疫病监测和净化技术方案5套、确保畜禽示范场不发生重大动物疫病、种畜禽场对疫病净化工作的评价满意度≥85%。 分值: 100; 建立疫病诊断检测方法20种、细菌分离及耐药性分析数量100株、开展8个种畜禽场疫病净化、样品检测数量11000份、编制疫病监测和净化技术方案5套、确保畜禽示范场不发生重大动物疫病、种畜禽场对疫病净化工作的评价满意度≥85%。 得分: 100 | (自评等级)
备注：“自评等级”栏按照自评总得分，分区间填报档次：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## GK10表 部门整体支出绩效自评报告
部门整体支出绩效自评报告
公开10表
部门：云南省畜牧兽医科学院 |  |  | 单位：万元
一、部门基本情况 | （一）部门概况 |  | 云南省畜牧兽医科学院创建于1959年，是云南第一个专门从事畜牧兽医科学研究的农业科研机构。科学院内设有党政办公室、计划财务处、科研管理与对外合作处、云南省热带亚热带动物病毒病重点实验室、草食家畜研究所、养猪与动物营养研究所（畜禽养殖环境控制研究所）、养禽与禽病研究所、《云南畜牧兽医》杂志编辑部8个管理及科研业务部门。建有云南国家外来动物疫病诊断实验室、农业部动物疫病病原生物学西南科学观测实验站、云南省种猪质量检验测试中心、云南省种猪性能测定站、云南省畜禽资源保护和种质创新工程实验室、云南省肉羊工程技术研究中心、人社部博士后科研工作站和田可川专家工作站，是云南省畜牧兽医学会理事长单位，编辑发行《云南畜牧兽医》杂志。2018年1月，获设首批国家兽医专业实验室—国家口蹄疫专业实验室。 科学院以 “立足云南、服务全国、面向东南亚、走向世界” 为发展宗旨，针对国家和云南畜牧业发展中存在的科学问题和产业需求，开展与畜牧业发展和动物疫病防控相关的基础研究和应用基础研究，进行技术创新、技术集成、试验示范，同时开展科技服务，承担国际合作和研究生培养等任务。
| （二）部门绩效目标的设立情况 |  | 2019共承担国家、省部级和国际合作项目64项，申请项目22项、新增项目39项；完成8个项目的验收工作。到位项目经费2302.04万元，其中新增项目合同经费606.00万元。2019年在研各类项目共64项，其中国家重点研发计划项目9项、国家自然科学基金项目8项、省重点研发计划3项、省自然科学基金项目11项、国家现代农业产业技术体系项目2项、省现代农业产业技术体系项目10项、省人才和平台计划项目5项、其它17项。这些项目均按项目任务书约定的进度要求开展相应的工作，已完成项目年度目标任务。全院2019年共申请项目22项，包括国家自然科学基金项目7项、科技部2019-2020年“三区”科技人才专项1项、科技部2020年度发展中国家技术培训班项目1项、中央引导地方科技发展资金（云南）项目2项、农业部澜-湄项目1项、省院士专家工作站1项、省基础研究计划项目7项（其中重点3项、面上4项） 、省科学技术普及专项1项 、商务厅对缅甸援助项目1项、省财政本级项目2项。 新增项目39项，包括国家自然科学基金项目2项、科技部2019-2020年“三区”科技人才专项1项（20人）、省应用基础研究计划项目2项、省重点实验室专项1项、云南省地方标准制定项目2项、省商务厅2019年度对外援助培训项目1项、省农业财政项目17项、企业委托科研合作项目5项、院自设青年基础研究项目9项。
| （三）部门整体收支情况 |  | 2019年度收入合计3,992.68万元。其中：财政拨款收入3,228.15万元，占总收入的80.85%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入724.80万元，占总收入的18.15%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入39.72万元，占总收入的0.99%。 与上年度各项收入的对比分析及增减变动原因分析：2019年总收入为3,992.68元，比2018年的4,000.40万元减少了7.72万元，减少了0.02%；财政补助收入3,228.15万元，比2018年的3,215.36万元增加了12.79万元，比上年增加了4%。其他自有资金764.52万元，比2018年的785.02万元减少了20.52万元，比上年减少2.61%。2019年收入数与2018年收入数相比较变化不大。 2019年度支出合计4,449.01万元。其中：基本支出2,337.20万元，占总支出的52.53%；项目支出2,111.81万元，占总支出的47.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2019年总支出4449.01万元，其中基本支出2,337.2万元，占总支出的52.53%；项目支出2,111.81万元，占总支出的47.46%。 2019年总支出为4,449.01万元,比2018年的3,612.24万元增加了836.77万元，比上年支出增加23.16%。其中，基本支出为2,337.2万元,比2018年的2,431.75万元减少了94.55万元，比上年减少了3.88%，主要因为正常的经费减少。项目支出为2,111.81万元，比2018年的1,180.48万元增加了931.33万元，比上年增加78.89%，主要为完成承担课题项目的数量和经费支出比上年增加，科研完成情况较好。
| （四）部门预算管理制度建设情况 |  | 为了确保承建项目的顺利实施，实现年度计划目标，建立项目绩效管理体系，制定绩效管理制度，加强项目实施进度和资金使用管理，进行项目绩效考核评价，提升单位管理水平。项目绩效评价小组（组长：洪琼花，组员：马兴跃、宋建领、李华春、孙强、张文艳）,根据项目实施方案，监控项目进程，促进实施进度，监管项目资金使用范围及其合理性，进行项目绩效考核评估，确保项目合法合规和优质高效运行。
二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 |  | 绩效自评的目的是为了降低项目风险，提高项目经费的使用效率，更好地利用项目资金，有效控制支出成本，提高管理效率和资金使用效益，保证项目依法依规顺利实施，促进项目任务目标进一步落实，单位稳步发展。
| （三）自评组织过程 | 1.前期准备 | 根据省农业农村厅的安排和有关文件精神，单位高度重视，组织相关科室负责人以及与项目实施有关的专业场队技术人员，核查凭证资料，了解招标程序，查看出入库手续，核实绩效指标，开展绩效自评，确保按期完成绩效自评工作。
|  | 2.组织实施 | 收集相关资料，核查相关制度，检查资金使用和费用报销是否合规，手续是否齐备，是否存在不按计划进度实施，采购项目是否与方案吻合，招标程序是否合乎规范，出入库手续是否完善。进行实地调查，核对绩效指标，检查绩效完成情况。根据上述评定得出评价结论。
三、评价情况分析及综合评价结论 |  |  | 项目评价情况与我院职能职责相结合，对项目实施方案的又一次检验，更能表明项目的实施使科研实验能力和动物疫病防控、健康养殖水平得到明显提高，杜绝了传染性疾病防控能力增强，有效促进了单位生产经营效益和专业技术务水平，成为我省畜牧业优质可靠的技术支撑，对推动实现云南省特色农业战略和发展现代化草牧业具有重要意义。项目绩效自评工作按时按质完成，按时填报绩效跟踪报告，自评优秀。
四、存在的问题和整改情况 |  |  | 在项目执行过程中，技术培训、调研、样品采集等，本着精简节约的原则，严格控制会议规模及不必要的支出，杜绝铺张浪费。加强动物疾病诊断检测技术集成和研发，快速对疾病进行确诊，采取有效防控措施，减少因疾病造成的经济损失，指导示范场（户）科学开展养殖生产，节支增效。
五、绩效自评结果应用 |  |  | 绩效自评结果可以看出事前、事中、事后存在的问题，找到解决办法，给下一年的科研工作提供参考，可以降低项目风险，提高项目经费的使用效率，更好地利用项目资金，有效控制成本，提高管理效率和资金使用效益，保证项目依法依规顺利实施，促进单位科研计划项目标进一步落实。
六、主要经验及做法 |  |  | 建立规范的内控机制，实行和完善内部控制，划分内部责任权限，明确管理职能和报告关系，制定专门管理办法，规范固定资产的采购、使用及其处置办法，完善资金审批使用及监管程序。绩效管理是一项系统性的工作，要想保证这个系统良好运转，单位必须明确定位、合理分工。通过明确职责分工，让全体职工特别是管理人员清晰认识到绩效管理不是财务部门的专有职责，是需要单位全体职工共同参与的，只有得到职工的充分认同与参与，才能促进职工为达到目标努力工作。单位应增强职工绩效管理意识，强化各层级、各职能部门的预算制定工作，并要求各部门提供年度工作计划，为绩效管理工作提供有效支撑。
七、其他需说明的情况 |  |  | 无

## GK11部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表
公开11表
部门：云南省畜牧兽医科学院 |  |  |  |  | 单位：万元
目标 | 任务名称 | 编制预算时提出的2019年任务及措施 | 绩效指标实际执行情况 | 执行情况与年初预算的对比 | 相关情况说明
职责履行良好 | 数量指标 | 2019年在研各类项目共64项，其中国家重点研发计划项目9项、国家自然科学基金项目8项、省重点研发计划3项、省自然科学基金项目11项、国家现代农业产业技术体系项目2项、省现代农业产业技术体系项目10项、省人才和平台计划项目5项、其它17项。 | 2019年在研各类项目共64项，其中国家重点研发计划项目9项、国家自然科学基金项目8项、省重点研发计划3项、省自然科学基金项目11项、国家现代农业产业技术体系项目2项、省现代农业产业技术体系项目10项、省人才和平台计划项目5项、其它17项。 | 2019年在研各类项目共64项，其中国家重点研发计划项目9项、国家自然科学基金项目8项、省重点研发计划3项、省自然科学基金项目11项、国家现代农业产业技术体系项目2项、省现代农业产业技术体系项目10项、省人才和平台计划项目5项、其它17项。这些项目均按项目任务书约定的进度要求开展相应的工作，已完成项目年度目标任务。 | 无
| 数量指标 | 全院2019年共申请项目22项，包括国家自然科学基金项目7项、科技部2019-2020年“三区”科技人才专项1项、科技部2020年度发展中国家技术培训班项目1项、中央引导地方科技发展资金（云南）项目2项、农业部澜-湄项目1项、省院士专家工作站1项、省基础研究计划项目7项（其中重点3项、面上4项） 、省科学技术普及专项1项 、商务厅对缅甸援助项目1项、省财政本级项目2项。 | 全院2019年共申请项目22项，包括国家自然科学基金项目7项、科技部2019-2020年“三区”科技人才专项1项、科技部2020年度发展中国家技术培训班项目1项、中央引导地方科技发展资金（云南）项目2项、农业部澜-湄项目1项、省院士专家工作站1项、省基础研究计划项目7项（其中重点3项、面上4项） 、省科学技术普及专项1项 、商务厅对缅甸援助项目1项、省财政本级项目2项。 | 全院2019年共申请项目22项，包括国家自然科学基金项目7项、科技部2019-2020年“三区”科技人才专项1项、科技部2020年度发展中国家技术培训班项目1项、中央引导地方科技发展资金（云南）项目2项、农业部澜-湄项目1项、省院士专家工作站1项、省基础研究计划项目7项（其中重点3项、面上4项） 、省科学技术普及专项1项 、商务厅对缅甸援助项目1项、省财政本级项目2项。 | 无
| 数量指标 | 共完成8个项目的结题验收工作，国家自然科学基金1项、省应用基础研究计划重点项目1项、省面上项目和青年基金项目5项、科技部2018-2019年“三区”科技人才专项1项。 | 共完成8个项目的结题验收工作，国家自然科学基金1项、省应用基础研究计划重点项目1项、省面上项目和青年基金项目5项、科技部2018-2019年“三区”科技人才专项1项。 | 共完成8个项目的结题验收工作，国家自然科学基金1项、省应用基础研究计划重点项目1项、省面上项目和青年基金项目5项、科技部2018-2019年“三区”科技人才专项1项。 | 无
| 数量指标 | 承办了“第14次上湄公河口蹄疫区划与动物流动管理工作组（UMWG）会议”。来自中国、老挝、缅甸、越南、泰国、OIE、FAO共30多位代表参加了会议。派出5名专业技术人员赴缅甸仰光、内比都等地开展牛口蹄疫诊断检测技术培训，培训缅甸兽医技术人员23人。 举办了省商务厅2019年度对外援助培训项目“缅甸牛口蹄疫诊断检测技术培训”，项目培训了8名来自缅甸畜牧水产部的基层兽医官员和5名肉牛养殖场经营者，开展了云南与缅甸的经济贸易、云南跨境动物疫病区域化管理、热带亚热带肉牛新品种选育与开发、以及跨境动物流动与疫病传播风险分析、口蹄疫的检测等内容培训。 | 承办了“第14次上湄公河口蹄疫区划与动物流动管理工作组（UMWG）会议”。来自中国、老挝、缅甸、越南、泰国、OIE、FAO共30多位代表参加了会议。派出5名专业技术人员赴缅甸仰光、内比都等地开展牛口蹄疫诊断检测技术培训，培训缅甸兽医技术人员23人。 举办了省商务厅2019年度对外援助培训项目“缅甸牛口蹄疫诊断检测技术培训”，项目培训了8名来自缅甸畜牧水产部的基层兽医官员和5名肉牛养殖场经营者，开展了云南与缅甸的经济贸易、云南跨境动物疫病区域化管理、热带亚热带肉牛新品种选育与开发、以及跨境动物流动与疫病传播风险分析、口蹄疫的检测等内容培训。 | 承办了“第14次上湄公河口蹄疫区划与动物流动管理工作组（UMWG）会议”。来自中国、老挝、缅甸、越南、泰国、OIE、FAO共30多位代表参加了会议。派出5名专业技术人员赴缅甸仰光、内比都等地开展牛口蹄疫诊断检测技术培训，培训缅甸兽医技术人员23人。 举办了省商务厅2019年度对外援助培训项目“缅甸牛口蹄疫诊断检测技术培训”，项目培训了8名来自缅甸畜牧水产部的基层兽医官员和5名肉牛养殖场经营者，开展了云南与缅甸的经济贸易、云南跨境动物疫病区域化管理、热带亚热带肉牛新品种选育与开发、以及跨境动物流动与疫病传播风险分析、口蹄疫的检测等内容培训。 | 无
| 数量指标 | 2019年，我院1人入选省中青年学术和技术带头人；2人入选省高层次人才，其中产业技术领军人才1人、青年拔尖人才1人；1人破格晋升为研究员、2人正常晋升为副研究员；招收博士后2人，摩洛哥籍和巴基斯坦籍各1人；接收第六期基层人才对口培养学员4人。 | 2019年，我院1人入选省中青年学术和技术带头人；2人入选省高层次人才，其中产业技术领军人才1人、青年拔尖人才1人；1人破格晋升为研究员、2人正常晋升为副研究员；招收博士后2人，摩洛哥籍和巴基斯坦籍各1人；接收第六期基层人才对口培养学员4人。 | 2019年，我院1人入选省中青年学术和技术带头人；2人入选省高层次人才，其中产业技术领军人才1人、青年拔尖人才1人；1人破格晋升为研究员、2人正常晋升为副研究员；招收博士后2人，摩洛哥籍和巴基斯坦籍各1人；接收第六期基层人才对口培养学员4人。 | 无
履职效益明显 | 社会效益 | 打造云上黑山羊、云南半细毛羊、生猪、畜禽粪污资源化利用、家禽产业科技服务及成果转化核心示范点26个。组织60余人次到26个县技术培训，共举办28期培训，培训专业技术人员和养殖户5067人次。为养殖企业、合作社和养殖户进行养殖技术现场指导，提供疾病诊断服务。开展种畜禽场疫病净化。对5个种猪场开展伪狂犬、猪瘟、蓝耳病、口蹄疫等疫病净化，2个规模化肉牛场口蹄疫和布鲁氏杆菌病监测和净化，3个种鸡场开展禽流感、新城疫、沙门菌和禽白血病的监测及沙门菌的净化，2个种羊场开展口蹄疫和布鲁氏杆菌病监测和净化。对来自边境地区12个监测点共4063份血清（牛3663份，猪400份）样品、1844份OP液样品（牛1824份，羊20份）进行口蹄疫抗体检测。对5个屠宰场500份生猪胴体或鼻咽腔拭子、膈肌样品、血液和血清样品进行大肠杆菌计数、沙门氏菌、巴氏杆菌和波氏杆菌等细菌的分离鉴定。应用AKAV、CHUV与IBAV抗体竞争ELISA检测方法试剂盒为13个省市和自治区的3950份肉牛、2995份山羊和1287份绵羊血清样品进行了检测。完成省委组织部专家服务团助力脱贫攻坚任务。先后5次14人次到绿春县，开展实地考察绿春黄连鸡的保有量和现行生产情况，提供绿春县黄连鸡的保种选育方案及孵化技术操作规程。派出6人次到西藏阿里地区措勤县和山南市浪卡子县开展科技扶贫服务，开展了羊产业发展调研和养羊技术培训，共培训当地技术人员65人，同时，完成浪卡子、措勤两县羊产业调研咨询报告各1份。配合开展第二次全国农业污染源普查工作。撰写“云南省污染源普查——畜禽养殖业工作报告”、“畜禽养殖业数据分析报告”两份。推广云上黑山羊，助力贫困户增收脱贫。对地区的黑山羊遗传改良起到了示范和推动作用。示范引领，带动产业增效。带动家庭牧场50户。研究形成的滇西边境山区（龙陵县）的“13345养羊模式助力脱贫攻坚”模式，从2013年开始扶持“13345”养殖模式示范户200户。先后派出11人次赴大姚县、德钦县开展产业扶贫督查和检查工作，6人赴弥渡县、兰坪县开展非洲猪瘟防控督查工作，4人参与中央环保督查“回头看”举报问题整改抽查工作，2人参与农产品质量安全调研工作。培养指导2018～2019年度、2019～2020年度省委组织部“基层人才对口培养”研修人员11名。 | 打造云上黑山羊、云南半细毛羊、生猪、畜禽粪污资源化利用、家禽产业科技服务及成果转化核心示范点26个。组织60余人次到26个县技术培训，共举办28期培训，培训专业技术人员和养殖户5067人次。为养殖企业、合作社和养殖户进行养殖技术现场指导，提供疾病诊断服务。开展种畜禽场疫病净化。对5个种猪场开展伪狂犬、猪瘟、蓝耳病、口蹄疫等疫病净化，2个规模化肉牛场口蹄疫和布鲁氏杆菌病监测和净化，3个种鸡场开展禽流感、新城疫、沙门菌和禽白血病的监测及沙门菌的净化，2个种羊场开展口蹄疫和布鲁氏杆菌病监测和净化。对来自边境地区12个监测点共4063份血清（牛3663份，猪400份）样品、1844份OP液样品（牛1824份，羊20份）进行口蹄疫抗体检测。对5个屠宰场500份生猪胴体或鼻咽腔拭子、膈肌样品、血液和血清样品进行大肠杆菌计数、沙门氏菌、巴氏杆菌和波氏杆菌等细菌的分离鉴定。应用AKAV、CHUV与IBAV抗体竞争ELISA检测方法试剂盒为13个省市和自治区的3950份肉牛、2995份山羊和1287份绵羊血清样品进行了检测。完成省委组织部专家服务团助力脱贫攻坚任务。先后5次14人次到绿春县，开展实地考察绿春黄连鸡的保有量和现行生产情况，提供绿春县黄连鸡的保种选育方案及孵化技术操作规程。派出6人次到西藏阿里地区措勤县和山南市浪卡子县开展科技扶贫服务，开展了羊产业发展调研和养羊技术培训，共培训当地技术人员65人，同时，完成浪卡子、措勤两县羊产业调研咨询报告各1份。配合开展第二次全国农业污染源普查工作。撰写“云南省污染源普查——畜禽养殖业工作报告”、“畜禽养殖业数据分析报告”两份。推广云上黑山羊，助力贫困户增收脱贫。对地区的黑山羊遗传改良起到了示范和推动作用。示范引领，带动产业增效。带动家庭牧场50户。研究形成的滇西边境山区（龙陵县）的“13345养羊模式助力脱贫攻坚”模式，从2013年开始扶持“13345”养殖模式示范户200户。先后派出11人次赴大姚县、德钦县开展产业扶贫督查和检查工作，6人赴弥渡县、兰坪县开展非洲猪瘟防控督查工作，4人参与中央环保督查“回头看”举报问题整改抽查工作，2人参与农产品质量安全调研工作。培养指导2018～2019年度、2019～2020年度省委组织部“基层人才对口培养”研修人员11名。 | 打造云上黑山羊、云南半细毛羊、生猪、畜禽粪污资源化利用、家禽产业科技服务及成果转化核心示范点26个。组织60余人次到26个县技术培训，共举办28期培训，培训专业技术人员和养殖户5067人次。为养殖企业、合作社和养殖户进行养殖技术现场指导，提供疾病诊断服务。开展种畜禽场疫病净化。对5个种猪场开展伪狂犬、猪瘟、蓝耳病、口蹄疫等疫病净化，2个规模化肉牛场口蹄疫和布鲁氏杆菌病监测和净化，3个种鸡场开展禽流感、新城疫、沙门菌和禽白血病的监测及沙门菌的净化，2个种羊场开展口蹄疫和布鲁氏杆菌病监测和净化。对来自边境地区12个监测点共4063份血清（牛3663份，猪400份）样品、1844份OP液样品（牛1824份，羊20份）进行口蹄疫抗体检测。对5个屠宰场500份生猪胴体或鼻咽腔拭子、膈肌样品、血液和血清样品进行大肠杆菌计数、沙门氏菌、巴氏杆菌和波氏杆菌等细菌的分离鉴定。应用AKAV、CHUV与IBAV抗体竞争ELISA检测方法试剂盒为13个省市和自治区的3950份肉牛、2995份山羊和1287份绵羊血清样品进行了检测。完成省委组织部专家服务团助力脱贫攻坚任务。先后5次14人次到绿春县，开展实地考察绿春黄连鸡的保有量和现行生产情况，提供绿春县黄连鸡的保种选育方案及孵化技术操作规程。派出6人次到西藏阿里地区措勤县和山南市浪卡子县开展科技扶贫服务，开展了羊产业发展调研和养羊技术培训，共培训当地技术人员65人，同时，完成浪卡子、措勤两县羊产业调研咨询报告各1份。配合开展第二次全国农业污染源普查工作。撰写“云南省污染源普查——畜禽养殖业工作报告”、“畜禽养殖业数据分析报告”两份。推广云上黑山羊，助力贫困户增收脱贫。对地区的黑山羊遗传改良起到了示范和推动作用。示范引领，带动产业增效。带动家庭牧场50户。研究形成的滇西边境山区（龙陵县）的“13345养羊模式助力脱贫攻坚”模式，从2013年开始扶持“13345”养殖模式示范户200户。先后派出11人次赴大姚县、德钦县开展产业扶贫督查和检查工作，6人赴弥渡县、兰坪县开展非洲猪瘟防控督查工作，4人参与中央环保督查“回头看”举报问题整改抽查工作，2人参与农产品质量安全调研工作。培养指导2018～2019年度、2019～2020年度省委组织部“基层人才对口培养”研修人员11名。 | 无
| 服务对象满意度指标 | 2019年4月30日由云南省畜牧兽医科学院联合省内相关单位和企业培育的“云上黑山羊”新品种，通过国家畜禽遗传资源委员会审定，证书号“（农03）新品种证字第18号”。云上黑山羊是我省自主培育的第二个国家审定的羊新品种，是我国第一个肉用黑山羊新品种、第三个肉用山羊新品种。由我院主持完成的“云南半细毛羊遗传改良关键技术研究与应用”科技成果获云南省科技进步二等奖 。主持完成的“云南边境动物跨境流动与口蹄疫传入风险监测”获2016-2018年度全国农牧渔业丰收奖一等奖（已公示）。参与完成的“我国家畜遗传资源冷冻保存与评价体系建立及应用” 获神农中华农业科技奖二等奖（单位排名第四）。 累计发表论文76篇，其中SCI论文9篇。申请专利14项，其中发明专利4项，获授权发明专利2项、实用新型专利10项。颁布实施地方标准1项（DB53/T 939-2019，“家畜体细胞系建立与冷冻保存”）。 | 2019年4月30日由云南省畜牧兽医科学院联合省内相关单位和企业培育的“云上黑山羊”新品种，通过国家畜禽遗传资源委员会审定，证书号“（农03）新品种证字第18号”。云上黑山羊是我省自主培育的第二个国家审定的羊新品种，是我国第一个肉用黑山羊新品种、第三个肉用山羊新品种。由我院主持完成的“云南半细毛羊遗传改良关键技术研究与应用”科技成果获云南省科技进步二等奖 。主持完成的“云南边境动物跨境流动与口蹄疫传入风险监测”获2016-2018年度全国农牧渔业丰收奖一等奖（已公示）。参与完成的“我国家畜遗传资源冷冻保存与评价体系建立及应用” 获神农中华农业科技奖二等奖（单位排名第四）。 累计发表论文76篇，其中SCI论文9篇。申请专利14项，其中发明专利4项，获授权发明专利2项、实用新型专利10项。颁布实施地方标准1项（DB53/T 939-2019，“家畜体细胞系建立与冷冻保存”）。 | 2019年4月30日由云南省畜牧兽医科学院联合省内相关单位和企业培育的“云上黑山羊”新品种，通过国家畜禽遗传资源委员会审定，证书号“（农03）新品种证字第18号”。云上黑山羊是我省自主培育的第二个国家审定的羊新品种，是我国第一个肉用黑山羊新品种、第三个肉用山羊新品种。由我院主持完成的“云南半细毛羊遗传改良关键技术研究与应用”科技成果获云南省科技进步二等奖 。主持完成的“云南边境动物跨境流动与口蹄疫传入风险监测”获2016-2018年度全国农牧渔业丰收奖一等奖（已公示）。参与完成的“我国家畜遗传资源冷冻保存与评价体系建立及应用” 获神农中华农业科技奖二等奖（单位排名第四）。 累计发表论文76篇，其中SCI论文9篇。申请专利14项，其中发明专利4项，获授权发明专利2项、实用新型专利10项。颁布实施地方标准1项（DB53/T 939-2019，“家畜体细胞系建立与冷冻保存”）。 | 无
预算配置科学 | 预算编制科学 | 部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。 | 年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。 | 与年初预算一致，达到预期目的 | 无
| 基本支出足额保障 | 预算安排足额，保障2019年单位正常工作开展，工资支出和公用经费支出优先保障。 | 2019年我单位基本支出为2,337.2万元，基本工资、津贴补贴等人员经费支出有保障；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费有保障。。 | 达到预期目的 | 无
| 确保重点支出安排 | 单位履行主要职责和完成重点任务保障有力。 | 单位履行主要职责或完成重点任务保障有力，保证了职工工资支出及科研、实验的设备、耗材、试剂购买。 | 与年初预算一致，达到预期目的 | 无
| 严控“三公经费”支出 | 确保“三公经费”只减不增 | 单位2019年度“三公”经费支出为16.22万元，完成预算的58.30%。比2018年减少4.05万元，下降33.31%。 | 与年初预算一致，达到预期目的 | 无
预算执行有效 | 严格预算执行 | 采取有效措施，加快预算执行进度。按照《 云南省财政厅关于印发《厅内省本级预算执行管理工作考核办法》的通知》（云财预[2019]208号）规定：项目支出进度考核指标一季度末20%、上半年55%、三季度末80%、11月末95%。 | 我单位支出进度达到进度考核要求。 | 与年初预算一致，达到预期目的 | 无
| 严控结转结余 | 除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或省委省政府临时交办而必须调整预算外，严格按照批复执行预算，严控结转结余资金规模。 | 2019年末我单位无财政拨款结转资金466.98万元（全部是在研课题项目结转资金，单位严格执行专款专用，控制资金规范、资金结转较上年减少）。 | 与年初预算一致，达到预期目的 | 无
| 项目组织良好 | 单位开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强资金使用的监督检查，实施全面绩效管理。 | 项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展绩效自评；配合审计开展预算执行和财务收支审计工作，并对审计发现的问题积极开展整改工作。 | 与年初预算一致，达到预期目的 | 无
| “三公经费”节支增效 | 按照“三公经费”只减不增的要求，确保2019年我单位“三公经费”决算数小于上年决算数。 | 单位2019年度“三公”经费支出为16.22万元，完成预算的58.30%。比2018年减少4.05万元，下降33.31%。 | 与年初预算一致，达到预期目的 | 无
预算管理规范 | 管理制度健全 | 根据预算相关文件及我单位的《预算管理制度》、《内部控制制度》进行预算编制、预算执行、预算管理。 | 我单位各项支出严格按照年初预算批复的内容、金额、科目、用途执行，严格按国家政策支付人员工资、津补贴，无超预算及乱发放津补贴情况；项目资金使用严格按实施方案批复内容实施，专款专用，按规定时间要求完成预算执行进度。 | 完成年初预算任务和管理要求 | 无
| 信息公开及时完整 | 按照规定的时限完成部门预决算信息的公开。 | 2019年按照文件要求，完成预决算信息公开。 | 完成年初预算任务和管理要求 | 无
| 资产管理使用规范有效 | 按照《云南省畜牧兽医科学院内部控制制度》严格资产管理，规范固定资产的采购、使用、处置；固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。 | 我单位严格按资产管理规定使用、配置、处置资产。单位购置固定资产由党政办公室统一办理，严格按照部门预算批复、资产配置审批要求和政府采购规定要求办理采购手续，物资设备到位后按规定组织验收，进行登记、核算，及时记录固定资产的使用、变动情况；资产配置严格执行资产配置标准，无超标准配置资产行为；资产处置严格按相关规定要求办理审批手续，无擅自处置资产行为。 | 完成年初预算任务和管理要求 | 无