| 附件1 云南省绿美乡村三年行动计划目标任务清单 单位：个 |
| --- |
| 州市 | 省级绿美村庄合计 | 分年度 | 州市级绿美村庄合计 | 分年度 | 绿美乡镇合计 | 分年度 | 绿美乡村合计 | 备注 |
|  |  | 2022年 | 2023年 | 2024年 |  | 2022年 | 2023年 | 2024年 |  | 2022年 | 2023年 | 2024年 |  |  |
| 昆明市 | 48 | 16 | 14 | 18 | 2670 | 890 | 890 | 890 | 42 | 14 | 14 | 14 | 2760 |  |
| 昭通市 | 32 | 6 | 12 | 14 | 3510 | 1170 | 1170 | 1170 | 33 | 11 | 11 | 11 | 3575 |  |
| 曲靖市 | 46 | 10 | 16 | 20 | 4200 | 1400 | 1400 | 1400 | 27 | 9 | 9 | 9 | 4273 |  |
| 玉溪市 | 54 | 18 | 16 | 20 | 1800 | 600 | 600 | 600 | 27 | 9 | 9 | 9 | 1881 |  |
| 保山市 | 40 | 18 | 14 | 8 | 2040 | 680 | 680 | 680 | 15 | 5 | 5 | 5 | 2095 |  |
| 楚雄州 | 34 | 8 | 14 | 12 | 3600 | 1200 | 1200 | 1200 | 30 | 10 | 10 | 10 | 3664 |  |
| 红河州 | 58 | 16 | 24 | 18 | 2700 | 900 | 900 | 900 | 39 | 13 | 13 | 13 | 2797 |  |
| 文山州 | 24 | 6 | 6 | 12 | 3900 | 1300 | 1300 | 1300 | 24 | 8 | 8 | 8 | 3948 |  |
| 普洱市 | 38 | 12 | 14 | 12 | 3600 | 1200 | 1200 | 1200 | 30 | 10 | 10 | 10 | 3668 |  |
| 西双版纳州 | 18 | 6 | 6 | 6 | 600 | 200 | 200 | 200 | 9 | 3 | 3 | 3 | 627 |  |
| 大理州 | 60 | 26 | 18 | 16 | 2700 | 900 | 900 | 900 | 36 | 12 | 12 | 12 | 2796 |  |
| 德宏州 | 28 | 14 | 10 | 4 | 864 | 288 | 288 | 288 | 15 | 5 | 5 | 5 | 907 |  |
| 丽江市 | 24 | 10 | 6 | 8 | 1464 | 488 | 488 | 488 | 15 | 5 | 5 | 5 | 1503 |  |
| 怒江州 | 14 | 2 | 4 | 8 | 600 | 200 | 200 | 200 | 12 | 4 | 4 | 4 | 626 |  |
| 迪庆州 | 10 | 2 | 4 | 4 | 600 | 200 | 200 | 200 | 9 | 3 | 3 | 3 | 619 |  |
| 临沧市 | 72 | 30 | 22 | 20 | 2064 | 688 | 688 | 688 | 24 | 8 | 8 | 8 | 2160 |  |
| 合计 | 600 | 200 | 200 | 200 | 36912 | 12304 | 12304 | 12304 | 387 | 129 | 129 | 129 | 37899 |  |

附件2

云南省绿美乡村三年行动工作任务清单

| 序号 | 主要任务 | 具体要求 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案制定 | 制定云南省绿美乡村三年行动方案、评价认定办法、建设导则等。 | 2022年 6月底 | 省农业农村厅牵头负责 |
|  |  | 制定各州（市）绿美乡村三年行动方案、评价认定办法、建设导则等，报省农业农村厅备案（联系人及电话：张程，0871—65749411；电子邮箱：ynncshsycjc@163．com） | 2022年 7月15日 | 各州（市）负责落实 |
| 2 | 组织领导 | 完善机构、投入、政策等保障措施，建立健全工作机制，层层压实责任，确保全面完成绿美乡村三年行动任务目标。 | 长期 | 各州（市）负责落实 |
| 3 | 资源保护 | 保护乡村山水林田湖草沙等自然生态资源、护村林、风景林、古树名木等自然植被。 | 长期 | 省林草局牵头，各州（市）负责落实 |
| 4 |  | 保护传承乡村历史文化，促进人文景观与自然景观相得益彰、协调发展。 | 长期 | 省农业农村厅、省住房城乡建设厅、省文化和旅游厅按职责分工负责，各州（市）负责落实 |
| 5 | 绿化美化 | 编制科学合理的乡镇及村庄规划，合理规划布局绿化空间。 | 长期 | 省自然资源厅牵头，各州（市）负责落实 |
| 6 |  | 开展乡村绿化美化，支持条件适宜地区开展森林乡村、水美乡村建设。 | 长期 | 省林草局、省水利厅按职责分工负责，各州（市）负责落实 |
| 7 |  | 组织发动农户在房前屋后、庭院内建设“小花园、小果园、小菜园”，破墙透绿，见缝插绿，培植绿篱，拆违拆临，管控建筑风貌，建设美丽庭院。 | 长期 | 省住房城乡建设厅、省农业农村厅、省林草局、省乡村振兴局按职责分工负责，各州（市）负责落实 |
| 8 |  | 增加绿地绿量，围绕“村旁、水旁、路旁、宅旁”，在边角地、空闲地、闲置宅基地、拆违地和乡镇街道、主次干道、活动广场等乡村公共空间，宜树则树、宜花则花、宜果则果、宜菜则菜，广植乡土树种，因地制宜建设“小花园、小果园、小菜园”。 | 长期 | 省农业农村厅、省林草局、省乡村振兴局按职责分工负责，各州（市）负责落实 |
| 序号 | 主要任务 | 具体要求 | 完成时限 | 责任单位 |
| 9 | 绿化美化 | 组织动员乡镇政府所在地的机关企事业单位、个体经营户，拆违建绿，拆围补绿，加强庭院绿化美化，在建筑物墙面、阳台、屋顶等开展立体绿化美化。管控建筑风貌。 | 长期 | 省住房城乡建设厅、省农业农村厅、省林草局按职责分工负责，各州（市）负责落实 |
| 10 | 发展产业 | 推进乡村绿化美化行动与生态产业发展相结合，推动一二三产融合发展。充分挖掘乡村自然生态、历史人文、田园风光等资源价值，大力发展庭院经济、林下经济、生态创意农业和乡村休闲康养旅游产业，促进农民持续稳定增收。 | 长期 | 省林草局、省农业农村厅、省文化和旅游厅、省乡村振兴局按职责分工负责，各州（市）负责落实 |
| 11 | 设计审核 | 按照《云南省城乡绿化美化建设导则》《云南省城乡绿化美化植树指南》等技术规范规定要求，因地制宜选择具有相应资质和良好业绩的机构进行乡村绿化美化方案设计，并按程序认真审核把关，适时适地适树规范实施，确保行动取得实效。 | 长期 | 省林草局、省农业农村厅、省乡村振兴局按职责分工负责，各州（市）负责落实 |
| 12 | 示范建设 | 开展评优学优，选择一批有典型代表性的乡镇、村庄进行绿美乡村试点示范建设，以乡（镇、街道）政府所在地的自然村为单位组织开展绿美乡镇建设，每个县每年至少建成1个绿美乡镇；以自然村为单位组织开展绿美村庄建设，省级每年重点推进建成200个绿美村庄。各州（市）每年按不低于本行政区域内全部村庄数量的10%安排绿美村庄建设目标。省级产业基地所在村或省级产业基地所辐射的村优先开展绿美乡村建设。加强宣传推介，深入发动群众，营造全社会关心支持绿美乡村行动的良好氛围。 | 长期 | 省农业农村厅、省乡村振兴局按职责分工负责，各州（市）负责落实 |
| 13 | 督促指导 | 建立健全会商协调、定期调度、指导检查、考核评价等工作机制，确保行动顺利推进。 | 长期 | 省农业农村厅牵头，各相关部门按职责分工负责，各州（市）负责落实 |
| 14 | 信息报送 | 省级相关部门、各州（市）要明确1名联络员，加强日常工作联系及信息报送，并于2022年7月15日前将联络员名单（姓名、单位、职务、办公室电话、手机号码、电子邮箱）报送省农业农村厅。各州（市）请于每月28日前向省农业农村厅报送工作进展情况（当月进度、存在问题、下步计划等，2022年7月28日首次报送，以后逐月报送）。各州（市）和省级各有关部门请于每年6月28日和12月28日前报送半年和全年工作总结。 |  | 省级相关部门按职责分工负责，各州（市）负责落实 |

附件3

云南省绿美乡村评价认定办法

（试行）

第一章  总  则

第一条  为认真落实云南省城乡绿化美化三年行动，深入扎实推进乡镇、村庄绿化美化行动，规范有序、公平公正、分级分类评价认定绿美乡村，全面推进乡村振兴，结合云南省实际，制定本办法。

# 第二条  本办法所称绿美乡村，是指按照《云南省绿美乡村三年行动方案（2022—2024年）》及各地实施方案和评价认定标准开展建设的绿美乡镇和绿美村庄。建设完成后的绿美乡镇和省级绿美村庄应当及时按照本办法进行评价认定；州（市）级绿美村庄由各州（市）另行制定办法进行评价认定。

第三条  云南省农业农村厅负责牵头组织对全省绿美乡镇和省级绿美村庄开展评价认定，加强对各地绿美乡村建设验收、审核审查、评价认定等工作的指导服务、监督管理，及时按程序备案公布评价认定结果。

第二章  评价认定标准

第四条  各地应当依据《云南省绿美乡村三年行动方案（2022—2024年）》及各地实施方案明确的重点建设任务和主要建设内容，按照各乡镇、村庄绿化美化设计方案开展绿美乡村建设，努力达到乡村自然生态有效保护、美化绿化整治提升、生态产业融合发展、治理体系健全完善的标准，不断增强农民群众获得感、幸福感和安全感。

第五条  各地绿美乡村建设完成后，要认真细致对照《云南省绿美乡村评价标准》（详见附件1）进行自查自评，提交申请后按评价认定程序逐级严格进行审查审核、评价认定。评分达到90分及以上的乡镇、村庄，经省农业农村厅组织实地核查或抽查后，公布认定为绿美乡镇和省级绿美村庄。

第三章  评价认定程序

第六条  各地绿美乡村按下列程序进行分类评价认定。

（一）绿美乡镇：由所建设乡（镇、街道）申请，县（市、区）审核，州（市）评价认定，省农业农村厅组织实地核查或抽查后公布。

（二）绿美村庄：由所建设自然村村民委员会申请，乡（镇、街道）审查，县（市、区）审核，州（市）组织评价认定推荐，州（市）级绿美村庄由州（市）公布并报省农业农村厅备案，省级绿美村庄由省农业农村厅组织实地核查或抽查后公布。

第七条  申报省级绿美乡村的应当提供下列材料（电子文档和PDF扫描件等）：

（一）绿美乡镇或绿美村庄转报文件。主要包括以各州（市）绿美乡村三年行动领导小组名义行文报省农业农村厅备案公布绿美乡村的正式文件，附件为本批次报备所收集汇总所有绿美乡镇或绿美村庄的申请报告和评价报告。转报文件一批次一个文件。

（二）绿美乡镇或绿美村庄申请报告。主要包括绿美乡镇或绿美村庄的基本概况，开展绿化美化行动的主要措施、经验成效、存在问题、努力方向，对照《云南省绿美乡村评价标准》自查自评分、扣分原因等内容。申请报告一个乡镇或一个村庄各一份报告，需加盖公章，可另附相关照片、视频等材料。

（三）绿美乡镇或绿美村庄评价报告。主要包括按照评价认定程序逐级审查审核、评价认定的意见及签章（详见附件2）；附件为除乡镇或村庄自查自评外，逐级对照《云南省绿美乡村评价标准》的评分表、扣分原因等内容，需分别加盖公章。评价报告一个乡镇或一个村庄各一份报告。

第四章  评价认定监管

第八条 要坚持实事求是、规范有序、公正公平、有理有据开展绿美乡村申报评价认定工作，全面准确提供申请资料，严格审核把关评价认定，严禁弄虚作假、敷衍应付。对弄虚作假申报的，一经查实，取消申请乡镇或村庄当年申报资格和评价认定结果，3年内不得申报，并依法依规追究有关单位人员责任。对在审查审核、评价认定等工作中把关不严、评价认定结果与实际情况严重不符、造成严重影响的，依法依规追究有关单位人员责任。

第九条  本办法由省农业农村厅负责解释。

附件：1．云南省绿美乡村评价标准

2．云南省绿美乡村评价报告

附件1

云南省绿美乡村评价标准

填报单位：（公章）                                                                      填报时间：     年    月    日

| 评价指标内容标准 | 评价 得分 |
| --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 评价主要内容及评分标准 |  |
| （一）乡村自然生态保护 | （1）乡村风貌保护 | 乡村山水林田湖草沙等自然生态资源等有效保护，人文景观与自然景观相协调发展的，得10分 |  |
|  | （2）自然生态保护 | 乡村护村林、风景林、古树名木等自然植被保护良好（古树名木采取复壮措施、专人管护、挂牌保护等），得5分 |  |
|  | （3）人文历史遗迹保护 | 古村落、古民居、古建筑等人文历史遗迹保护传承措施有效，保存完好，得5分 |  |
|  | 小计：20分 |  |
| （二）乡村绿化美化 | （4）规划布局 | 编制科学合理的乡镇及村庄规划并严格执行，在乡镇及村庄规划中合理布局绿化空间的，得10分 |  |
|  | （5）四旁绿化 | 村庄：村旁、宅旁、路旁、水旁等应绿尽绿的，得10分 乡镇：乡镇街道、主次干道、活动广场等乡村公共空间应绿尽绿的，得10分 |  |
|  | （6）四地绿化 | 边角地、空闲地、闲置宅基地、拆违地等公共空间应绿尽绿的，得10分 |  |
|  | （7）庭院绿化 | 村庄：开展美丽庭院建设的，建筑风貌管控特色明显的，得10分 乡镇：乡镇政府所在地的机关企事业单位、个体工商户，开展庭院绿化美化，在建筑物墙面、阳台、屋顶等开展立体绿化美化的，严格管控建筑风貌的，得10分 |  |
|  | （8）制定村规民约 | 制定育林护林、生态环境保护等方面村规民约或制度规定，并有效执行的，得10分 |  |
| （二）乡村绿化美化 | （9）绿化管护 | 管护措施有效，责任落实到位，无林业有害生物灾害发生；无重大森林火灾发生；无盗伐、滥伐林木等现象发生的，得10分 |  |
|  | （10）人居环境 | 村民有良好的爱护环境、清洁卫生习惯并积极参与村庄清洁行动，村庄保持干净整洁有序的，得10分 |  |
|  | 小计:70分 |  |
| （三）生态产业 发展 | （11）产业发展 | 乡村绿化美化与产业发展融合较好，庭院经济、林下经济、生态创意农业和乡村休闲康养旅游产业等促进农民增收效果明显的，得10分 |  |
|  | 小计：10分 |  |
| 综合评价分合计：100分 |  |
| 扣分原因 共扣分 分 其中如下： | 扣分 |
| 1． |  |
| 2． |  |
| 3． |  |
| 4． |  |
| 5． |  |
| 6． |  |
| 7． |  |
| 8． |  |
| 9． |  |
| 10． |  |

填报人：                                                                                          审核人：

附件2

云南省绿美乡村评价报告

申请绿美乡镇  □    绿美村庄  □        自查自评分：    分

| 申请单位： 州（市） 县（市、区） 乡（镇） 行政村 自然村 |
| --- |
|  | 评价得分 | 审查审核评价认定意见 | 签章 |
| 行政村 |  |  | 负责人签字： 单位公章： 年 月 日 |
| 乡镇 |  |  | 负责人签字： 单位公章： 年 月 日 |
| 县 市 区 |  |  | 负责人签字： 单位公章： 年 月 日 |
| 州 市 |  |  | 负责人签字： 单位公章： 年 月 日 |
| 省 级 部门 |  |  | 负责人签字： 单位公章： 年 月 日 |
| 备注 |  |

年   月   日

附件4

《**州市绿美乡村三年行动实施方案》编制提纲

- 总体要求

（明确指导思想、基本原则等）

- 行动目标

（明确三年绿美乡镇和绿美村庄建设目标数量）

- 重点任务

（明确绿美乡村建设重点任务和主要内容）

- 实施步骤

（明确实施阶段步骤及具体任务）

- 保障措施

（明确组织领导机构人员名单及工作专班人员名单、联系方式等，也可作为附件）

附件：1．**州市绿美乡村三年行动计划目标任务清单

（三年计划目标数量分解到各县（市、区）及

各年度，2022年度绿美乡镇计划目标细化到

具体乡镇名称）

2．**州市绿美乡村三年行动工作任务清单（除

重点任务、保障措施部门任务分工外，2022

年度各县（市、区）绿美乡镇和绿美村庄计划

目标要落实县级具体负责领导名单等）

3．**州市绿美乡村评价认定办法（试行）

附件5

## 云南省绿美乡村建设进展情况调度表（   月）

填报单位：                                                            填报时间：      年   月  日

| 序号 | 类别 | 工作完成情况（围绕重点任务） | 存在主要问题 | 下步工作计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 绿美乡镇 个 |  |  |  |
| 1 | **乡镇 |  |  |  |
| 2 | **乡镇 |  |  |  |
| 3 | **乡镇 |  |  |  |
| 二 | 绿美村庄 个 |  |  |  |
| 1 | **县小计 |  |  |  |
| 2 | **县小计 |  |  |  |
| 3 | **县小计 |  |  |  |

填报人：                                                                        审核人：