附件

重点任务清单

| 序号 | 重点任务 | 主要内容 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奶牛核心育种场建设 | 从现有存栏规模3000头奶牛的养殖场中培育2家省级及以上奶牛核心育种场。 | 省农业农村厅，有关州（市）按照职责分工负责 | 2025年底以前 |
| 2 | 种公牛站改造 | 从全省持有《种畜禽生产经营许可证》的种公牛站中遴选1个实施改造项目。 | 省农业农村厅，有关州（市）按照职责分工负责 | 2025年底以前 |
| 3 | 提升改造中小牧场设施设备 | 对存栏50—99头奶牛的养殖场（户），支持设施设备升级改造。 | 省农业农村厅、省财政厅，有关州（市）按照职责分工负责 | 长期推进 |
| 4 | 实施奶业大县项目 | 遴选一批奶业大县，对存栏100—3000头奶牛的适度规模场，重点支持草畜配套、现代智慧牛场建设和探索奶业产地消费新模式。 | 省农业农村厅、省财政厅，有关州（市）按照职责分工负责 | 2025年底以前 |
| 5 | 建设一批存栏3000头以上的奶牛规模场 | 在大理州、曲靖市、昆明市、红河州等州（市）建设奶牛规模养殖场20个，每个规模养殖场存栏3000头以上。 | 省农业农村厅、省投资促进局，有关州（市）按照职责分工负责 | 2025年底以前 |
| 序号 | 重点任务 | 主要内容 | 责任单位 | 完成时限 |
| 6 | 开展高产优质饲草种植 | 建设一批高产优质饲草基地。到2025年，累计建成优质饲草生产基地100万亩。 | 省农业农村厅、省林草局，各州（市）按照职责分工负责 | 2025年底以前 |
| 7 | 实施粮改饲项目 | 每年推广种植全株青贮玉米60万亩，收储青贮玉米180万吨。到2025年，全省全株青贮玉米种植面积达300万亩。 | 省农业农村厅，有关州（市）按照职责分工负责 | 2025年底以前 |
| 8 | 推进规模养殖场动物疫病净化工作 | 支持有条件的规模养殖场申报布病、牛结核病等疫病省级净化创建场、省级净化场和国家级净化场。 | 省农业农村厅，有关州（市）按照职责分工负责 | 长期推进 |
| 9 | 实施乳制品加工项目 | 支持规模奶牛场自建加工厂，依靠自有奶源发展乳制品加工。重点发展巴氏杀菌乳、低温发酵乳、特色乳制品。 | 省工业和信息化厅、省投资促进局，有关州（市）按照职责分工负责 | 长期推进 |