## 项目支出绩效自评--12
项目支出绩效自评表
公开12表
编制单位： | 云南省绿色食品发展中心（云南省农产品质量安全中心） | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2022年咖啡产业集群建设省级宣传、技术推广专项资金
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省绿色食品发展中心（云南省农产品质量安全中心）
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 100 |  | 61.13 | 10 | 61.13 | 6.11
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 100 |  | 61.13 |  | 61.13
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2022年，认真落实中央、农业农村部及云南省委省政府有关工作部署，加大咖啡产业宣传与绿色生产技术培训推广。通过项目实施，进一步提升“云南咖啡”品牌在国内外的影响力、知名度和产品市场竞争力。普及推广绿色食品、绿色生产技术，提高各级管理人员和企业管理能力和绿色生产能力，进一步扩大绿色生产规模，促进全省咖啡标准化、绿色化生产，促进咖啡产业增值、企业增效和农民增收，提升咖啡农产品质量安全水平。 | [5 empty] | 2022年咖啡项目，线下培训100人次，线上培训10580人次。满意度，大于90%。因该项目为中央财政支持农业产业集群项目，项目2022年5月下达，实施周期为一年。该项目部分内容于2023年1月、3月实施。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 85
产出指标 |  | 数量指标 | 培训人数 | ≥ | 200 | 人次 | 线下培训101人次，线上培训10580人次 | 25 | 25 | 受新冠疫情影响，原计划部分线下培训内容改为线上培训。
产出指标 |  | 时效指标 | 项目完成时间 | < | 2022年12月31日 | 天 | 2023年3月 | 25 | 20 | 咖啡项目为中央产业集群项目，资金下达时间为2022年5月，项目实施周期为一年，部分项目内容需跨年实施，该项目部分内容于2023年1月、3月实施。
效益指标 |  | 社会效益指标 | 培训人数 | ≥ | 200 | 人次 | 线下培训101人次，线上培训10580人次 | 30 | 30 | 受新冠疫情影响，原计划部分线下培训内容改为线上培训。
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 参加宣传推介企业及参加培训人员满意度 | ≥ | 85 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  |  | 咖啡项目为中央产业集群项目，资金下达时间为2022年5月，项目实施周期为一年，部分项目内容需跨年实施，该项目部分内容于2023年1月、3月实施，所以项目资金本年支出61.13万元，38.87万元为2023年支出金额。已申请结转资金38.87万元。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 91.11 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省绿色食品发展中心（云南省农产品质量安全中心） | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 三品一标发展专项经费
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省绿色食品发展中心（云南省农产品质量安全中心）
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 100 |  | 96.36 |  | 96.36 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 100 |  | 96.36 |  | 96.36 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2022-2024年，共培训各州市“三品一标”业务工作人员300人次，每年新增“三品一标”产品达500个以上，力争三年后全省“三品一标”有效获证产品数突破4000个，每年组织抽检“三品一标”获证产品400个以上，三年共抽检产品1200个以上。全省“三品一标”品牌效益更加明显，有力促进全省农产品质量安全水平提高，推进全省“绿色食品牌”打造进程。 | [5 empty] | 2022年通过项目实施，中心已组织完成州市县级“三品一标”业务人员培训106人。组织开展“三品一标”认证（登记）工作，新认证、认定“三品一标”产品1457个（其中无公害农产品14个，绿色食品获证产品486个，有机产品957个），组织抽检“三品一标”认证后产品311个。提高了各级工作机构从业人员和企业内部检查人员业务素质，有效加快了“三品一标”认证（登记）工作效率，促进了“三品一标”产品质量安全水平稳步提升，对全面提升农业产值和品牌效益，带动农户增收，大力推广绿色标准化生产技术，进一步规范企业生产行为，推进标准化实施，促进产量提高、确保产品品质，进而保护生态环境，提升产品品质和市场竞争力，促进全省绿色食品产业的健康发展
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 85
产出指标 |  | 数量指标 | 培训人数 | ≥ | 100 | 人 | 106 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 产品抽检数 | ≥ | 400 | 个 | 311 | 15 | 10 | 受新冠疫情影响，各级工作人员未能及时组织产品抽检，导致产品错季或没有产品，项目未能按时完成。下一步将积极跟进各州市获证产品生产及上市情况，及时组织抽检。
产出指标 |  | 时效指标 | 项目完成时间 | < | 2022年11月30日 | 天 | 2022年11月30日 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益指标 | 每年新增“三品一标”产品数量 | ≥ | 500 | 个 | 1457 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 三品一标 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  |  | 年初预算数100万，实际使用96.36万元，已主动交回财政3.64万元。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 95 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省绿色食品发展中心（云南省农产品质量安全中心） | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 绿色食品牌重点产业暨绿色有机推广专项经费
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省绿色食品发展中心（云南省农产品质量安全中心）
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 60 |  | 54.56 |  | 54.56 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 60 |  | 54.56 |  | 54.56 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2022年-2024年，配合、协调好涉及我单位的“绿色食品牌”茶叶、蔬菜、水果、中药材、花卉等重点产业工作组后勤保障工作。配合产业工作组做好茶叶、蔬菜、水果、中药材、花卉等重点产业的检查、指导、服务、调研工作，并完成15篇产业发展报告或调研报告。培训人员1200人次以上。 | [5 empty] | 配合、协调好涉及我单位的“绿色食品牌”茶叶、蔬菜、水果、中药材、花卉等重点产业工作组后勤保障工作。配合产业工作组做好茶叶、蔬菜、水果、中药材、花卉等重点产业的检查、指导、服务、调研工作，并完成17篇产业发展报告或调研报告。培训人员416人次。通过产业培训，巩固提升相关业务人员或工作人员的业务水平。通过项目实施，支持我省安全、优质、生态、特色农产品发展，对推进农业标准化，提升农产品质量安全水平起到一定的示范作用。全省全年农产品没有发生重大质量安全事故。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 88
产出指标 |  | 数量指标 | 调研报告 | = | 5 | 篇 | 17 | 25 | 25
产出指标 |  | 数量指标 | 培训人数 | ≥ | 400 | 人次 | 416 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益指标 | “一县一业”示范县、蔬菜、水果等“省级产业基地”等重要产区培训人员覆盖率 | ≥ | 90 | % | 92% | 30 | 28
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | = | 90 | % | 95% | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  |  | 年初预算数60万，实际使用54.56万元，已主动交回财政5.44万元。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 98 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。