## 项目支出绩效自评--12
项目支出绩效自评表
公开12表
编制单位： | 云南省草地动物科学研究院 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 省委组织部牵头基层人才对口培养计划专项经费
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省草地动物科学研究院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 2.5 |  | 1.61 | 10 | 64.4 | 6.44
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 2.5 |  | 1.61 |  | 64.4
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展基层人才对口培养工作，为基层培养一批畜牧业农业科技等方面急需紧缺专业技术人才。一是通过从洱源县县级及以下相关部门选派一位有发展潜力的优秀中青年专业技术人才到省级对口单位进行全脱产研修，提升基层各类人才综合素质和工作能力水平，搭建人才合作培养桥梁 | [5 empty] | 通过开展基层人才对口培养工作，为我省基层培养一批畜牧业科技等方面急需紧缺的专业人才。本年度，我院培养洱源县畜牧工作站基层人才1名，该同志在研修期间系统学习和掌握了草食畜牧业新技术，饲草栽培、加工和饲草轮作技术，参与了2项省部级项目的饲草种植工作，圆满完成了相关科研工作，取得了优异的成绩。较大提升基层各类人才综合素质和工作能力水平，搭建人才合作培养桥梁。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 基层人才对口培养全脱产研修人数 | = | 1 | 人 | 1 | 25 | 25
产出指标 |  | 成本指标 | 全研修人员经费和下沉项目补助标准 | = | 2.5 | 万元/人 | 2.50 | 25 | 25
效益指标 |  | 经济效益指标 | 通过基层人才对口培养带动产业发展 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 年度基层人才对口培养工作满意率 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  |  | 研修期间，指导研修生完成了论文《大理洱源县草地资源概况及草畜平衡分析》初稿，并投稿专业期刊。针对人工草地增产增效，在研究单位马鸣基地开展“秋季牧草引种评价”试验，筛选出适宜的牧草品种。研修时间为2022年9月1日-2023年2月28日，因此经费没有全部支出。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 96.44 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省草地动物科学研究院 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云岭牛和婆罗门牛繁育专项资金
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省草地动物科学研究院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 60 |  | 120 |  | 120 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 60 |  | 120 |  | 120 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过云岭牛和婆罗门牛繁育专项资金项目的实施，维护马鸣基地放牧草地产草量逐年提高、制作云岭牛优质冻精及胚胎改善核心群饲养水平，加强饲草料营养水平监测、加强种牛性能测定及疫病放牧。总体目标为： 目标1：完成年度培育种牛200头，完成年度母牛繁殖成活率90%以上，建立云岭牛核心牛场，增加核心种群和基础母牛数量，不断增强我省肉牛制种供种能力，全面提升良种化率； 目标2：完成犊牛死亡率低于5%，成年牛死亡率低于2%，确保云岭牛育种场和婆罗门保种场全年无重大疫病发生，维持牛场牛群稳定； 目标3：完成年度养殖户满意度90%以上，增强养殖户科技养殖水平，不断增强肉牛标准化饲养技术推广及综合示范能力。 | [5 empty] | 通过云岭牛和婆罗门牛繁育专项资金项目的实施，维护马鸣基地放牧草地产草量逐年提高、制作云岭牛优质冻精及胚胎改善核心群饲养水平，加强饲草料营养水平监测、加强种牛性能测定及疫病放牧。总体完成情况为： 年度培育种牛220头，年度母牛繁殖成活率76%，建立云岭牛核心牛场，增加核心种群和基础母牛数量，不断增强我省肉牛制种供种能力，全面提升良种化率；犊牛死亡率6.4%，成年牛死亡率1.8%，完成年度养殖户满意度95%，增强养殖户科技养殖水平，不断增强肉牛标准化饲养技术推广及综合示范能力。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 88
产出指标 |  | 数量指标 | 培育种牛 | = | 200 | 头/只 | 220 | 50 | 50
效益指标 |  | 经济效益指标 | 繁殖成活率 | = | 75 | % | 76 | 10 | 10
效益指标 |  | 经济效益指标 | 成年牛死亡率 | = | 2 | % | 1.8 | 10 | 10
效益指标 |  | 经济效益指标 | 犊牛死亡率 | = | 5 | % | 6.4 | 10 | 8 | 马鸣冬季天气寒冷，犊牛死亡率增加
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 98 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省草地动物科学研究院 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 基层农技推广体系改革建设专项资金
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省草地动物科学研究院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 130 |  | 130 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 130 |  | 130 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 继续开展马龙基地在建未完成的建设工作，并根据运作以来存在的软硬件短板，开展基地基础设施完善建设。计划展示品种8-10个、主推技术6-8项，加强研究院自有品种及技术应用和转化能力，开展主推技术集成和试化验示范并加强推广。开展系列技术培训，培训主题以“现代肉牛养殖技术”和“外来入侵物种普查技术”及省厅规定的相关技术主题，计划开设10-12场培训班。结合马龙基地日常工作开展情况，年度组织8-10场现场示范观摩互动。 | [5 empty] | 本年度在基地展示牧草新品种8个、云岭牛新品种及杂交品种2个，主推技术6项，加强研究院自有品种及技术应用和转化能力，开展主推技术集成和试化验示范并加强推广。开展了系列技术培训，培训主题以“现代肉牛养殖技术”和“外来入侵物种普查技术”主，公开设专题培训班5次，共12场。结合马龙基地日常工作开展情况，年度共组织8场现场示范观摩：秋播牧草种植示范、青贮玉米和徐小黑麦轮作示范、青贮玉米机械收获示范、巨菌草种植示范、狗尾草干草收获示范、牛人工授精技术示范等。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 88
产出指标 |  | 数量指标 | 发放技术资料数 | ≥ | 200 | 份 | 400 | 10 | 9
产出指标 |  | 数量指标 | 组织培训期数 | ≥ | 3 | 次 | 5 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 培训参加人次 | ≥ | 150 | 人次 | 499 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 派出中级及以上职称研究人员数量 | ≥ | 5 | 人 | 10 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 示范主推技术 | ≥ | 3 | 个 | 6 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 示范主推品种 | ≥ | 2 | 个 | 8 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 培训人员合格率 | = | 80 | % | 90 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益指标 | 人才培养数 | ≥ | 10 | 人 | 20 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | = | 90 | % | 90 | 10 | 9
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 98 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省草地动物科学研究院 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 省发展和改革委员会牵头项目人才发展专项资金
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省草地动物科学研究院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 40 |  | 36.69 | 10 | 91.72 | 9.17
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 40 |  | 36.69 |  | 91.72
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 紧紧围绕云南肉牛产业发展，以云岭牛及其杂交牛为重点，通过母牛、犊牛、架子牛的生长发育规律、营养需要、饲草供给等研究，结合“十三五”期间技术成果，开发新的云南特色饲料资源，研发低成本母牛繁育日粮配方、早期断乳技术、代乳料及优质犊牛培育日粮配方，以及经济高效中高档育肥技术，创新集成母牛良繁、犊牛培育、中高档牛肉育肥的营养与饲料供给技术体系。 | [5 empty] | 本年度云南肉牛产业发展，以云岭牛及其杂交牛为重点，通过母牛、犊牛、架子牛的生长发育规律、营养需要、饲草供给等研究，结合“十三五”期间技术成果，开发新的云南特色饲料资源，研发低成本母牛繁育日粮配方、早期断乳技术、代乳料及优质犊牛培育日粮配方，以及经济高效中高档育肥技术，创新集成母牛良繁、犊牛培育、中高档牛肉育肥的营养与饲料供给技术体系。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 85
产出指标 |  | 数量指标 | 建设示范基地 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 10 | 9
产出指标 |  | 数量指标 | 发放技术资料数 | ≥ | 100 | 份 | 200 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 新技术研发项目数 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 科研论文数 | ≥ | 2 | 篇 | 2 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 饲料资源开发利用与评价 | = | 1 | 个 | 1 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 功能性饲料配方 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 标准或技术规程 | = | 1 | 个 | 1 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 技术培训完成率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 4
产出指标 |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 4
效益指标 |  | 社会效益指标 | 人才培养数 | ≥ | 4 | 人 | 4 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益指标 | 产学研合作单位数 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 10 | 9
效益指标 |  | 社会效益指标 | 带动就业人数 | ≥ | 30 | 人 | 30 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 项目推广总体满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 9
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 94.17 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省草地动物科学研究院 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 巨菌草饲用栽培价值评价专项资金
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省草地动物科学研究院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 120 |  | 120 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 120 |  | 120 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.以实验数据为依据，评价巨菌草营养价值及变化动态，比较巨菌草与同类牧草的营养价值及变化差异，提出巨菌草饲用的适宜采收期。 2.以热研4号王草或德宏象草为对照，研究种植密度、松土除杂和水肥管理措施对巨菌草饲草产量和品质的影响，总结巨菌草高产栽培田间管理技术方案。 3.以实验数据为依据，评价巨菌草育肥肉牛的增重效果及相对于对照粗饲料的比较差异，评价大田生产条件下巨菌草种植当年的产量潜力和与对照的比较差异，提出利用巨菌草种草养牛的综合技术方案。 4.以分析结果为依据，提出利用巨菌草种草养牛的经济效益、比较优势和制约条件。 | [5 empty] | 1.通过田间试验与实验室分析相结合，完成巨菌草营养价值及变化动态评价，比较了巨菌草与同类牧草的营养价值及变化差异，完成巨菌草及对照品种营养价值变化动态评价报告1份。 2.以热研4号王草或德宏象草为对照，研究种植密度、松土除杂和水肥管理措施对巨菌草饲草产量和品质的影响，完成巨菌草高产栽培田间管理技术方案1套。 3.以实验数据为依据，评价巨菌草育肥肉牛的增重效果及相对于对照粗饲料的比较差异，评价大田生产条件下巨菌草种植当年的产量潜力和与对照的比较差异，完成利用巨菌草种草养牛的综合技术方案1套。 4.提出利用巨菌草种草养牛的经济效益、比较优势和制约条件，完成效益分析报告1份。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 30个巨菌草及对照牧草样品常规营养成分分析 | ≥ | 30 | 个 | 45 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 30亩巨菌草、对照牧草栽培 | ≥ | 30 | 亩 | 40 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 8个巨菌草及对照牧草体外产气、体外消化分析 | ≥ | 8 | 个 | 40 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 8个牧草样品肉牛瘤胃降解试验 | = | 8 | 个 | 10 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 20个肉样品做肉质分析 | ≥ | 20 | 个 | 24 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 巨菌草饲喂试验肉牛36头 | = | 36 | 头 | 36 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益指标 | 人才培养数 | ≥ | 1 | 人 | 2 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度 | = | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  |  | 项目参与人每个月及时向项目主持人汇报所负责任务完成情况，项目主持人汇总后按时提交至上级主管单位。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南省草地动物科学研究院 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 高层次人才特殊生活补贴及工作经费
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省草地动物科学研究院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 16.4 |  | 16.4 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 16.4 |  | 16.4 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 牵头承担“高层次人才特殊生活补贴”的审核申报工作。通过开展高层次人才特殊生活补贴发放工作，进一步激励和引导各类高层次人才创新创业创优，进一步在全社会营造尊知重才、见贤思齐的良好环境。 | [5 empty] | 根据2022年各位高层次人才的在岗情况，已及时足额给予发放。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 高层次人才特殊生活补贴发放 | ≥ | 100 | 人（人次、家) | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 中层次人才特殊生活补贴发放 | ≥ | 500 | 人 | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 低层次人才特殊生活补贴发放 | ≥ | 1000 | 人 | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 任务完成率 | ≥ | 90 | % | 95 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 成本指标 | 项目资金节约率 | = | 不超预算 | = | 不超预算 | 10 | 10
效益指标 |  | 经济效益指标 | 落实省委人才政策要求 | = | 有效 | = | 有效 | 15 | 15
效益指标 |  | 经济效益指标 | 完成高层次人才特殊生活补贴发放 | ≥ | 5000 | 万元 | 5000 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--18
项目支出绩效自评表
公开18表
编制单位： | 云南省草地动物科学研究院 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南省草地动物科学研究院三区科技人才专项资金
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省草地动物科学研究院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 32.54 |  | 64.54 |  | 33.48 | 10 | 51.87 | 5.19
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 32 |  | 0.94 |  | 2.94
|  | 上年结转资金 | 32.54 |  | 32.54 |  | 32.54 |  | 100
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| （1）三年选派科技人员30名（服务成效好的科技人员可以连续选派）。 （2）选派科技人员要围绕服务对象（单位）的科技需求，提供公益专业技术服务，或者与服务对象结成利益共同体、创办领办农民专业合作社、企业等，推进县域科技创新创业，并为“三区”培养本土科技人才80人、培训基层科技人员和农牧民1000人次，发放技术手册2000册。 （3）派出期间根据服务对象的科技需求和科技攻关、示范、推广的需要，不定期到实地开展科技服务，或采取通讯、网络等手段及时提供科技服务、解决科技问题。 | [5 empty] | （1）本年度选派科技人员16名（服务成效好的科技人员可以连续选派）。 （2）选派科技人员要围绕服务对象（单位）的科技需求，提供公益专业技术服务，或者与服务对象结成利益共同体、创办领办农民专业合作社、企业等，推进县域科技创新创业，并为“三区”培养本土科技人才40人、培训基层科技人员和农牧民800人次，发放技术手册1000册。 （3）派出期间根据服务对象的科技需求和科技攻关、示范、推广的需要，不定期到实地开展科技服务，或采取通讯、网络等手段及时提供科技服务、解决科技问题。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 88
产出指标 |  | 数量指标 | 培训人数 | ≥ | 400 | 人次 | 400 | 25 | 24
产出指标 |  | 数量指标 | 发放技术手册 | ≥ | 800 | 册 | 1000 | 25 | 25
效益指标 |  | 经济效益指标 | 提高牧草产量 | = | 5 | % | 5 | 10 | 10
效益指标 |  | 经济效益指标 | 犊牛成活率 | ≥ | 3 | % | 3 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益指标 | 人才培养数 | = | 10 | 人 | 10 | 10 | 9
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 培训人员及服务对象满意度 | = | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 93.19 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--19
项目支出绩效自评表
公开19表
编制单位： | 云南省草地动物科学研究院 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 乡村振兴发展科技专项经费
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省草地动物科学研究院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 2 |  | 2 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| （1）选派科技人员10名。 （2）选派科技人员要围绕服务对象（单位）的科技需求，提供公益专业技术服务，培养本土科技人才8人、培训基层科技人员和农牧民1000人次，发放技术手册500册。 （3）派出期限为1年，派出期间根据服务对象的科技需求和科技攻关、示范、推广的需要，不定期到实地开展科技服务，或采取通讯、网络等手段及时提供科技服务、解决科技问题。 | [5 empty] | （1）选派中级职称以上专业技术人员10名到宁蒗县开展科技服务工作，包括牧草栽培加工、肉牛养殖、动物营养相关专家。 （2）2022年至宁蒗县开展科技服务工作5次，为6家肉牛养殖企业提供肉牛养殖、饲草栽培加工技术服务，培养本土科技人才8人。 （3）提供饲草种植技术方案2套；指导全柱玉米青贮和玉米秸秆青贮加工示范200多吨，引进青贮玉米和黑麦品种共计7个。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 发放技术资料数 | ≥ | 200 | 份 | 270 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 派出中级及以上职称研究人员数量 | ≥ | 2 | 人 | 10 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 90 | % | 95 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益指标 | 人才培养数 | ≥ | 2 | 人 | 8 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 项目推广总体满意度 | = | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  |  | 提供饲草种植技术方案2套；指导全柱玉米青贮和玉米秸秆青贮加工示范200多吨，引进青贮玉米和黑麦品种共计7个。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--20
项目支出绩效自评表
公开20表
编制单位： | 云南省草地动物科学研究院 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 乡村振兴发展科技专项资金
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省草地动物科学研究院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 44.28 |  | 244.28 |  | 118.76 | 10 | 48.62 | 4.86
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 200 |  | 74.48 |  | 37.24
|  | 上年结转资金 | 44.28 |  | 44.28 |  | 44.28 |  | 100
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在项目示范点，受胎率提高5%；同期发情率90%；一年一胎母牛提高6%，青年母牛提前2个月受胎，犊牛提前2个月断奶，示范加工新型牛干巴200公斤，设计日粮配方2-3个，研发草产品2-3个。服务企业专业合作社55个，引进新品种、新技术15个。企业标准2个，解决关键核心技术6个，建立生产示范基地5个，发表专利2个，文章10篇，培训人数3000人次，受益对象满意度（95%） | [5 empty] | 在项目示范点，受胎率提高5%；同期发情率90%；一年一胎母牛提高6%，青年母牛提前2个月受胎，犊牛提前2个月断奶，示范加工新型牛干巴200公斤，设计日粮配方3个，研发草产品2-3个。服务企业专业合作社55个，引进新品种、新技术15个。企业标准2个，解决关键核心技术6个，建立生产示范基地5个，发表专利2个，文章6篇，培训人数1500人次，受益对象满意度（95%）
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 87
产出指标 |  | 数量指标 | 肉牛养殖示范基地 | ≥ | 10 | 个 | 10 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 分牛栏 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 保定架 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 服务企业或合作社 | = | 12 | 个 | 20 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 引进新品种 | ≥ | 5 | 个 | 7 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 新技术 | ≥ | 5 | 项（个） | 5 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 改良肉牛 | ≥ | 500 | 头/只 | 500 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 优良牧草示范种植 | ≥ | 500 | 亩 | 500 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 肉牛育肥实验示范 | = | 300 | 头/只 | 300 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 日粮配方 | = | 3 | 个 | 3 | 5 | 5
效益指标 |  | 经济效益指标 | 引入肉牛良种及改良措施后增收 | = | 150 | 万元 | 150 | 30 | 28
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务企业或合作社满意度 | ≥ | 90% | % | 90 | 10 | 9
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 91.86 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。