## 项目支出绩效自评--12
项目支出绩效自评表
公开12表
编制单位： | 云南省花卉技术培训推广中心 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 花卉绿色高效技术集成与推广专项资金
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省花卉技术培训推广中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 100 |  | 100 |  | 96.87 | 10 | 96.87 | 9.69
|  | 其中：当年财政拨款 | 100 |  | 100 |  | 96.87 |  | 96.87
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2022-2024年云南花卉产业省本级项目总目标为：一是持续运行好嵩明、晋宁及泸西花卉绿色高效种植示范基地，形成1000亩以上的示范带动区域；二是大力开展花卉良种示范推广，三年共推广花卉新优品种30个；三是继续做好花卉绿色高效种植技术培训，三年参训人员不低于1000人次；四是继续做好3套花卉产业关键环节的标准制定工作；五是继续做好花卉品种资源收集保存工作，三年新增收集保存品种资源300个；六是继续做好植物新品种测试工作，三年测试完成花卉新品种300个。 | [5 empty] | （1）产出指标完成情况 数量指标2022年结合疫情防控实际，采取线上线下推广培训模式，分别在禄丰市、红塔区、开远市组织开展“乡村振兴助农培训大讲堂”4场次，线上培训6万余人次，线下培训630余人次，助推花卉企业、农户不断提高种植技术，提升产品质量，完成项目制定目标210%。 （2）效益指标完成情况 社会效益指标全年共完成316个植物新品种测试任务，其中蔷薇属222个、杜鹃花属23个、56个石竹属、1个薰衣草属、4个唐菖蒲属和10个天竺葵属测试工作，并提交新品种测试报告，完成项目制定目标316%。 （3）满意度指标 服务对象满意度指标，花农培训满意度调查满意度为85%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 培训完成率 | >= | 300 | 人次 | 630 | 30 | 30
产出指标 |  | 数量指标 | 品种收集数量 | = | 100 | 个 | 316 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益指标 | 绿色高效生产模式推广面积 | >= | 300 | 亩 | 300 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 农民培训及技术服务满意度调查 | = | 85 | % | 85 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.69 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省花卉技术培训推广中心 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 鲜切花绿色高产种植技术集成及示范推广专项经费
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省花卉技术培训推广中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 600 |  | 600 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 600 |  | 600 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在昆明市晋宁区建设优质切花品种试验展示圃5000㎡，提升改造新品种示范大棚2000㎡；完善鲜切花绿色高效种植检测平台。购置电感耦合等离子体发射光谱仪、微波消解仪、颗粒分析自控吸液仪等专业检测设备，为花卉经营主体免费提供花卉无土栽培灌溉水、回水及土壤、植株检测服务200个样次；开展切花基质栽培肥水循环利用技术集成试验示范；新建一套切花肥水循环利用处理系统及露天花卉回水精准灌溉设施，开展相关试验及技术集成示范工作，全年培训花农不低于500人次；建设优质花卉品种保存及种苗扩繁组培室；新建品种保存及种苗扩繁组培室100㎡，提升种质资源保存手段和优质品种扩繁能力。 | [5 empty] | 建设完成了优质切花品种试验展示圃5000㎡，提升改造了新品种示范大棚2000㎡；完善了鲜切花绿色高效种植检测平台。购置了电感耦合等离子体发射光谱仪、微波消解仪、颗粒分析自控吸液仪等专业检测设备，为花卉经营主体免费提供花卉无土栽培灌溉水、回水及土壤、植株检测服务200个样次；开展切花基质栽培肥水循环利用技术集成试验示范；新建一套切花肥水循环利用处理系统及露天花卉回水精准灌溉设施，开展相关试验及技术集成示范工作，全年培训花农500人次；新建了品种保存及种苗扩繁组培室100㎡，提升种质资源保存手段和优质品种扩繁能力。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 大棚改造 | = | 2000 | 平方米 | 2000 | 30 | 30
产出指标 |  | 数量指标 | 大棚建设 | = | 5000 | 平方米 | 5000 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益指标 | 检测服务 | >= | 200 | 亩 | 200 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 培训满意度 | >= | 500 | 人次 | 500 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。