## 项目支出绩效自评--12
项目支出绩效自评表
公开12表
编制单位： |  | 云南省饲草饲料工作站 | [7 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 草食畜及优质饲草饲料技术推广专项资金
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省饲草饲料工作站
项目资金（万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 100 |  | 100 |  | 100 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| （一）总目标（2022-2024年） 1、优质饲草饲料利用技术推广 在全省开展优质饲用作物的种植、加工制作、科学饲喂等技术的示范推广；优质饲用作物质量监测及饲用价值评价； 举办3期优质饲用作物技术培训班，培训360人次。 2、冬春优质饲草生产技术集成示范。2022-2024年，全省累计示范种植塔博尔埃及苜蓿1,000亩，调制干草300吨，制作裹包青贮料1,000吨；举办主题田间日3次，专题培训暨讲座3期。 3、草原生态保护补助奖励政策落实。按照省农业农村厅的安排，2022年-2024年举办3期草原生态保护补助奖励政策技术培训班，对全省15个州市90个重点县（市、区）进行草原生态保护补助奖励政策现场指导培训工作。 4、草食畜养殖模式及技术推广。通过3年对养殖户肉牛养殖技术指导及有针对性的问题调研，探索出适合养殖户生产的技术方法，并在相应的养殖场推广应用，以期形成相应的养殖技术模式，并为养殖户制定相应标准提供支撑。通过举办培训班及现场观摩，精准施策，科学引领，以提高养殖户的科学养殖方式，为我省草食畜牧业向绿色、高质量发展奠定坚实的基础。每年计划培训130人次，培训满意率达90%以上。 | [5 empty] | 一、优质饲草饲料利用技术推广 1、完成48个的全株玉米青贮饲料样品质量跟踪评价工作，编写《2021年云南省全株青贮玉米质量报告》；2、举办云南省第三届青贮饲料质量评鉴大赛；完成2022年云南省优质饲用作物利用技术培训班，共培训150人次，培训时长2天，培训满意度达96％；3、指导保山市隆阳区、昌宁县全株青贮玉米品种种植试验。指导隆阳区100亩示范地种植全株玉米品种试验方案的编制、小区规划、20个青贮玉米品种试验以及指导昌宁县5亩试验地小区规划、17个青贮玉米品种试验。 二、冬春优质饲草生产技术集成示范。1、2022年，全省累计示范种植塔博尔白花苜蓿200亩，调制干草100吨，制作裹包青贮料280吨；2、举办主题田间日1次，专题培训暨讲座1期。 三、草原生态保护补助奖励政策落实方面，1、11月在玉溪市举办了2022年云南省草原生态保护补助奖励政策信息管理师资培训班暨第二届补奖信息管理技能大赛，来自全省15个州（市）108个县（市、区）的技术骨干150人参加了此次培训；2、按照《关于整治2018年-2021年草原生态保护补助奖励政策落实专项工作的通知》要求，派出4个工作组8人次对昆明市、楚雄州、玉溪市、曲靖市、红河州、怒江州、保山市、文山州等15个州市30个重点县（市、区）进行督导调研，并完成调研报告8份。 四、草食畜养殖模式及技术推广方面，1、完成寻甸、东川、武定、砚山、建水、蒙自、元谋、景东、昌宁、思茅共10县32户养殖户种草养畜技术指导任务。主要推广草畜平衡技术、优质饲草种植技术、划区轮牧技术，满意度达90%以上；2、并于4月在昆明举办2022年全省巨菌草种植利用技术暨草食畜养殖模式技术培训班，共130人次，培训满意度达90%以上，全面完成年度任务。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 88
产出指标 |  | 数量指标 | 完成报告数量 | >= | 2 | 个 | 2 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 组织培训期数 | >= | 3 | 次 | 4 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 培训参加人次 | = | 390 | 人次 | 479 | 10 | 10 | 受2022年新冠疫情防控措施影响，双江县田间日暨培训班无法举办，改用线上培训方式完成培训。
产出指标 |  | 成本指标 | 人均培训标准 | = | 400 | 元/人 | 400 | 10 | 10
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 推广面积 | >= | 200 | 亩 | 200 | 15 | 15
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 推广制作数量 | >= | 300 | 吨 | 280 | 15 | 13 | 受2022年新冠疫情防控措施影响，在白花苜蓿最佳收获期，双江县工作人员均在居家防控中，无法及时下地收获，导致减产。
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 项目推广总体满意度 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 培训满意度问卷调查 | >= | 150 | 份 | 349 | 5 | 5
其他需要说明的事项 |  |  | 受新冠疫情防控措施影响，双江县田间日暨培训班无法举办，改用线上培训方式完成培训；由于出差受限，差旅费支出无法执行完毕，导致年终项目预算结余20.12万元，由财政收回我单位不再申请返还。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 98 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表 --13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位：云南省饲草饲料工作站 | [10 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南省巨菌草种植试验示范推广项目专项经费
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省饲草饲料工作站
项目资金（万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 135 |  | 135 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 135 |  | 135 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过3年的巨菌草试验及示范推广，在不同生态环境开展规范的巨菌草种植试验示范工作，并配套提出不同生态区域的巨菌草种植及利用技术，为我省巨菌草的推广应用提供技术支撑。 | [5 empty] | 一是在寻甸县、昌宁县、建水县、砚山县和思茅区等5县（区）完成巨菌草25亩试验种植、测产和青贮试验，并完成225亩巨菌草示范种植。二是指导思茅区、建水县、寻甸县等三地制作巨菌草青贮饲料 265吨（其中思茅区70吨、建水县35吨、寻甸县160吨）。三是于2022年10月25日至28日在思茅区举办了2022年巨菌草试验示范技术交流培训班，共50人次。四是通过巨菌草试验示范及推广，初步形成初步巨菌草种植技术和利用技术。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 组织培训期数 | >= | 1 | 次 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 培训参加人次 | >= | 50 | 人次 | 50 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 完成报告数量 | >= | 2 | 个 | 2 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 试验示范面积 | >= | 250 | 亩 | 250 | 10 | 10
产出指标 |  | 成本指标 | 人均培训标准 | = | 450 | 元/人 | 450 | 10 | 10
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 草产量 | >= | 1525 | 吨 | 2000 | 10 | 10
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 形成初步种植技术和利用技术 | >= | 2 | 个 | 2 | 10 | 10
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 推广巨菌草青贮 | >= | 50 | 吨 | 265 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 项目推广总体满意度 | = | 95 | % | 95 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | = | 95 | % | 95 | 5 | 5
其他需要说明的事项 |  |  | 受新冠疫情防控措施影响，出差受限，差旅费支出无法执行完毕；由于其他交通费用支出无法执行完毕，导致年终项目预算结余20.77万元，由财政收回，我单位不再申请返还。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。