## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省动物卫生监督所 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 动物标识追溯及动物卫生监管专项资金
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省动物卫生监督所
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 100 |  | 100 |  | 97.83 | 10 | 97.83 | 9.78
|  | 其中：当年财政拨款 | 100 |  | 100 |  | 97.83 |  | 97.83
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展80次以上动物卫生监督检查，培训动物标识追溯与动物卫生师资人员594人/天以上，信息系统运行维护及服务时间不低于8000小时，全省所有需出具检疫证明的动物及动物产品全部实施网络在线检疫电子出证，健全生猪屠宰企业向出证地反馈入场信息机制，服务对象满意率90%以上，全省发生区域性重大动物疫情0次。 | [5 empty] | 开展82次以上动物卫生监督检查，培训动物标识追溯与动物卫生师资人员610人/天以上，信息系统运行维护及服务时间8560小时，全省所有需出具检疫证明的动物及动物产品全部实施网络在线检疫电子出证，健全生猪屠宰企业向出证地反馈入场信息机制，服务对象满意率98%，全省发生区域性重大动物疫情0次。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 培训业务技术人员数 | >= | 594 | 人次 | 610 | 8 | 8
产出指标 |  | 数量指标 | 开展检查（核查）次数 | >= | 80 | 次 | 82 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 信息系统运行维护及服务时间 | >= | 8000 | 小时 | 8560 | 8 | 8
产出指标 |  | 质量指标 | 检查（核查）覆盖率 | >= | 90 | % | 98 | 8 | 8
产出指标 |  | 质量指标 | 信息系统运行维护及服务差错率 | <= | 3 | % | 2 | 8 | 8
产出指标 |  | 时效指标 | 任务及时完成率 | >= | 330 | 天 | 330 | 8 | 8
效益指标 |  | 社会效益 | 系统全年正常运行时长 | >= | 8000 | 小时 | 8560 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 区域性重大动物疫情 | = | 0 | 次 | 0 | 10 | 10
效益指标 |  | 可持续影响 | 系统正常使用年限 | >= | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 使用人员满意度度 | >= | 90 | % | 98 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.78 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省动物卫生监督所 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 监督检查养殖场(户)履行强制免疫义务工作经费
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省动物卫生监督所
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 15 |  | 15 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 15 |  | 15 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展畜禽强制免疫监管数15000头只，确保强制免疫应免尽免，强制免疫抗体监测合格率70%以上，服务对象满意率95%以上。 | [5 empty] | 开展畜禽强制免疫监管数15000头只，确保强制免疫应免尽免，强制免疫抗体监测合格率72%以上，服务对象满意率95%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 畜禽强制免疫监管数 | = | 15000 | 头/只 | 15600 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 强制免疫抗体监测合格率 | >= | 70 | % | 0.72 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 空养殖场(户)满意度 | >= | 95 | % | 0.95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。