## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省农业农村信息与宣传中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 农业信息化建设硬件采购系统维护专项资金
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省农业农村信息与宣传中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 100 |  | 100 |  | 98.82 | 10 | 98.82 | 9.88
|  | 其中：当年财政拨款 | 100 |  | 100 |  | 98.82 |  | 98.82
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年，结合主责主业和工作实际，一是组织开展云南省农业农村厅网站专题专栏等优化改进，加强门户网站内容、链接等纠错管理，按省农业农村厅相关要求开展涉农信息监测，配合省农业农村厅有关处室做好网友咨询回复；二是加强网络安全防御，更新升级系统软件，做好中心机房的服务器、UPS、空调等设备的维护保养；三是按照省农业农村厅的统筹安排，配合省农业农村厅相关处室指导益农信息社建设。 通过项目实施，发布涉及“三农”的信息2500条以上，门户网站益农信息社相关平台、系统优化任务完成率100%，提供涉农舆情信息监测专报12期，验收合格率100%，不发生严重网络安全事件及设备运维保障事件，服务对象满意度85%以上。 | [5 empty] | "（一）调整优化门户网站及数字农业相关系统。一是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标 监管工作年度考核指标的通知》要求，对门户网站发布的专题专栏及益农信息社相关平台、系统等进行优化，使布局更加科学合理，让用户能够便捷地找到所需信息。二是全年发布涉及“三农”的信息6100余条，根据要求开展涉农专项信息监测，提供12期涉农舆情信息监测专报，完成编制《云南省县域农业农村信息化发展水平评价报告》、《智慧农业案例汇编》等。三是做好涉农政策宣传解读，协助有关处室、单位做好网友咨询的答复工作。 （二）做好网络安全防御和设备运维保障。一是根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发关于推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署的实施意见》要求，完成IPv6双核技术部署，提升网站、公众号的承载能力和安全防护水平。二是加强中心机房安全管理，定期开展系统补丁安装、系统密码更改、服务器数据备份等工作。三是组织开展对中心机房的服务器、UPS、空调等设备维护保养，通过机房设备动力费的支出为中心机房运转提供基本电力保障。 （三）推进信息进村入户工程和益农信息社建设。一是对益农通综合服务系统功能模块进行适当优化调整。通过典型地块改版，完成2022年数据固化，同时调整为多年度可上报的数据，优化地图服务等系统的性能。二是利用系统小程序完成信息采集任务。通过“态势感知”模块、“官网官微动态”、“涉农信息动态”等模块的开发，配合中国联通在泸西完成小香葱的数据调查培训工作，完成高标准农田模块中2022年的数据固化，同时导入2023年的数据信息提供给石林县进行调查；通过“益农信息社”模块的改版工作，完成了在玉溪市试点功能改版及功能测试，并在全省推广，让益农信息社在实施乡村振兴战略、打造世界一流“绿色食品牌”
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 88
产出指标 |  | 数量指标 | 发布涉及“三农”的信息 | >= | 2500 | 条 | 6100 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 门户网站益农信息社相关平台、系统优化任务完成率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 提供涉农舆情信息监测专报 | = | 12 | 期 | 12 | 15 | 15
产出指标 |  | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 严重网络安全事件及设备运维保障事件发生情况 | = | 0 | 次 | 0 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 85 | % | 95 | 10 | 8
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 97.88 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省农业农村信息与宣传中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南省农业农村大数据中心建设项目专项资金
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省农业农村信息与宣传中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 500 |  | 500 |  | 481.7 | 10 | 96.34 | 9.63
|  | 其中：当年财政拨款 | 500 |  | 500 |  | 481.7 |  | 96.34
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年，结合“数字云南”统建公共平台相关要求，逐步推进农业农村“一库两平台”建设，主要实现以下目标。 1.建设农业农村基础数据库。一是开展数据治理（一期）。二是开发大数据中心门户（一期）（包括统一身份认证系统、领导驾驶舱等）。三是省农业农村厅网络改造（一期）。四是建设数据集成室（一期）。 2.建设数字化监管平台。开发云南省农产品产地冷藏保鲜设施建设监测系统（一期）。 3.建设数字化服务平台。一是开发云南省农业地理信息公共服务系统（一期）。二是开发“绿色云品”线上农业博览会支撑系统（一期）。 4.网络安全保障。一是网络安全保障服务（含方案编制、制度建设、漏洞扫描、渗透测试、知识培训等）。二是网络安全等级保护测试服务。三是商用密码应用安全性评估服务。 5.运维服务 （1）购买云资源及网络资源服务。一是云资源租用。二是云网络安全服务租用。三是大数据中心专线租用。四是采购2023年度卫星影像工作站数据服务。 （2）重点系统运维服务。一是数字化监管平台相关系统运维（主要是系统数据接口改造），包含动物卫生监督管理系统、云南省产业帮扶信息监测管理平台、云南省村级集体经济帮扶救助管理服务平台、云南省产业合作信息平台、云南10大名品管理平台。二是数字化服务平台相关系统运维（主要是系统功能迭代升级），包含农业农村一张图（资源、基地、产业、村集体经济、双绑）、数据综合查询应用系统、农业物联网服务系统、公众服务系统。 （3）数字农业展厅保障。一是展厅专线租用。二是展厅日常运维保障。 通过项目实施，服务对象10000人次以上，网络安全保障服务及运维服务工作任务完成率100%，项目验收合格率100%，不发生严重网络安全事件，服务对象满意度85%以上。 | [5 empty] | （一）云资源、网络资源服务、数字农业展区保障 1、云资源租用。完成厅系统16个处室和单位共22个系统对接上云，其中云南省水产技术推广站的云南省长江流域重点水域禁捕智能监管系统采用整机柜托管服务，22个系统合计使用云资源CPU776核、内存2.02T、硬盘151.61T。 2、数据对接服务。基于大数据中心的数据中台及相关系统，采集了基础地理空间数据、全省动物产地检疫、屠宰检疫、动物及其产品流通等方面实时信息、全省农机购置补贴发布信息、兽药追溯系统数据、10大名品系统数据，使用大数据中心数据治理系统、共享交换系统进行了数据治理、数据分析，构建了空间基础地理专题数据库、动物卫生专题数据库、农机购置补贴专题数据库、兽药追溯专题库、10大名品专题数据库，其中空间基础地理专题数据库应用于农业资源一张图、大数据中心展示大屏，10大名品专题数据库应用于数字农业展厅10大名品展示系统，动物卫生专题数据库、农机购置补贴专题数据库、兽药追溯专题库应用于大数据中心展示大屏。 3、云网络安全服务。为15个系统提供等保二级配套云端网络安全服务，包括边界防护服务、运维管理VPN服务、日志审计服务、云堡垒机服务、主机安全服务等，为2个系统提供密评二级配套网络安全服务，包括加解密服务、完整性校验服务、SSL安全网关、密钥管理服务等，剩余系统提供常规云端网络安全服务，包括边界防护服务、运维管理VPN服务等。 4、卫星影像工作站数据服务。通过卫星影像工作站接收了9颗卫星的遥感影像数据，累计接收卫星影像数据128批次、2097景、2298.90G，覆盖云南省省域范围99.12%，为种植业与农药管理处、农田建设处、云南省绿色食品发展中心等5个处室或下属单位约70人提供了卫星影像数据服务。 5、大数据中心互联网专线租用。完成1条云南省农业农村厅办公楼300M网络专线，1条齐天大厦3楼云南省农业农村大数据中心300M
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 88
产出指标 |  | 数量指标 | 服务对象 | >= | 10000 | 人次 | 10061 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 网络安全保障服务及运维服务工作任务完成率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20
产出指标 |  | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 严重网络安全事件发生情况 | = | 0 | 次 | 0 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 85 | % | 95 | 10 | 8
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 97.63 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。