## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省水产技术推广站 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 水产示范推广培训及水生动物保护专项经费
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水产技术推广站
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 107.72 |  | 107.72 |  | 107.69 | 10 | 99.97 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 100 |  | 100 |  | 99.97 |  | 99.97
|  | 上年结转资金 | 7.72 |  | 7.72 |  | 7.72 |  | 100
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.开展渔业绿色高效技术试验示范：计划完成2000m2陆基圆形池循环水养殖试验示范，单产达70kg/m2，示范推广10000 m2，单产达35kg/m2 ，完成250亩稻渔综合种养技术试验示范，辐射带动推广面积20000亩，举办1期渔业绿色高效技术培训，培训80人次。 2.开展水产种质资源保育与科普宣传：开展昆明裂腹鱼、滇池金线鲃、云南光唇鱼等长江流域珍稀土著鱼繁育，繁殖苗种10万尾；组织实施土著鱼增殖放流5万尾，采购澜沧江土著鱼种39600尾并放流，开展水生野生动物保护科普宣传，发放宣传资料4000份， 3.指导云南渔业产业建设：举办2期培训班，培训250人次，开展独龙江鱼类种质资源采集和驯养繁育研究工作。 | [5 empty] | 1.开展渔业绿色高效技术试验示范：完成3000m2陆基圆形池循环水养殖试验示范，单产达72kg/m2，示范推广11000 m2，单产达40kg/m2 ，完成320亩稻渔综合种养技术试验示范，辐射带动推广面积20000亩，举办1期渔业绿色高效技术培训，培训150人次。 2.开展水产种质资源保育与科普宣传：开展昆明裂腹鱼、滇池金线鲃、云南光唇鱼等长江流域珍稀土著鱼繁育，繁殖苗种71万尾；组织实施土著鱼增殖放流5万尾，采购澜沧江土著鱼种40000尾并放流，开展水生野生动物保护科普宣传，发放宣传资料6000份， 3.指导云南渔业产业建设：举办2期培训班，培训300人次，开展独龙江鱼类种质资源采集和驯养繁育研究工作。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 培训人次 | >= | 330 | 人次 | 450 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 稻渔综合种养技术试验示范面积 | = | 250 | 亩 | 320 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 开展水生野生动物保护科普宣传月活动发放资料 | >= | 4000 | 份 | 6000 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 保育土著鱼种质资源数量 | >= | 10 | 种 | 10 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 绿色高效陆基圆桶型循环水养殖模式示范面积 | >= | 1000 | 立方米 | 3000 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 驯养鱼类品种 | >= | 3 | 种 | 3 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 培育后备亲鱼 | >= | 200 | 公斤 | 250 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 培育大规格鱼种 | >= | 10 | 万尾（粒） | 71 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 采购澜沧江增殖放流鱼种 | >= | 39600 | 尾 | 40000 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 按项目实施方案完成任务目标 | <= | 1 | 年 | 1 | 5 | 5
效益指标 |  | 经济效益 | 稻渔综合种养技术试验示范亩产值 | >= | 2500 | 元 | 2680 | 15 | 15
效益指标 |  | 生态效益 | 组织土著鱼增殖放流 | >= | 50000 | 尾 | 50000 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 培训满意度 | >= | 80-90 | % | 85 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 社会公众对科普宣传和增殖放流满意度 | >= | 90 | % | 90 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省水产技术推广站 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 土著鱼繁育推广与长江生态保护专项经费
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水产技术推广站
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 114.79 |  | 114.79 |  | 102.05 | 10 | 88.9 | 8.89
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 114.79 |  | 114.79 |  | 102.05 |  | 88.9
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| （一）大宗淡水鱼产业技术体系昆明综合试验站:1.提供云南大宗淡水鱼种质资源现状调研报告1份；2.配合岗位专家收集保存元江鲤、大头鲤等200组；3.指导云南大宗淡水鱼苗种场扩繁福瑞鲤2亿尾；4.围绕元阳核心建设要求，完善哈尼梯田稻渔综合种养技术模式；优化稻渔综合种养模式，进一步提升稻渔综合种养模式的生产效率和产品品质；5.协助对接企业建立良种引种繁育中心，逐步扩大综合种养的良种覆盖率，稻渔综合种养良种覆盖率50%以上；6.开展技术指导和培训，提高综合种养产业从来者整体素质，累计培训农民及技术人员150人次；7.试验示范岗位专家研发生态高效智能化养殖技术1项；8.试验示范点养殖周期内营养物质实现循环利用，养殖尾水实现达标排放；9.填写完整2022年的各示范县渔业基本信息、示范片建设情况、示范户基本情况表、示范县月度渔业生产资料价格信息和塘边价格信息；填写完整2022年1～12月份的月度监测户生产经营情况信息；完成产业经济研究室布置的调查问卷。 （二）水生物资源保护： 10.完成金沙江水系滇池金线鲃、云南光唇鱼、昆明裂腹鱼人工繁殖，繁殖出鱼苗25万尾以上；为增殖放流提供苗种15万尾以上；发表相关论文2篇；11.完成伊诺瓦底江水系特有裂腹鱼，规格5-6厘米的鱼苗5万尾；规格200-300克的后备亲鱼100公斤;12.完成澜沧江水系土著鱼人工繁殖，繁殖苗种40万尾，为增殖放流提供苗种30万尾。13.受益对象满意度达到85%。 | [5 empty] | 1.提供云南大宗淡水鱼种质资源现状调研报告1份；2.配合岗位专家收集保存元江鲤、大头鲤等300组；3.指导云南大宗淡水鱼苗种场扩繁福瑞鲤2.2亿尾；4.围绕元阳核心建设要求，完善哈尼梯田稻渔综合种养技术模式；优化稻渔综合种养模式，进一步提升稻渔综合种养模式的生产效率和产品品质；5.协助对接企业建立良种引种繁育中心，逐步扩大综合种养的良种覆盖率，稻渔综合种养良种覆盖率50%以上；6.开展技术指导和培训，提高综合种养产业从来者整体素质，累计培训农民及技术人员200人次；7.试验示范岗位专家研发生态高效智能化养殖技术1项；8.试验示范点养殖周期内营养物质实现循环利用，养殖尾水实现达标排放；9.填写完整2023年的各示范县渔业基本信息、示范片建设情况、示范户基本情况表、示范县月度渔业生产资料价格信息和塘边价格信息；填写完整2023年1～12月份的月度监测户生产经营情况信息；完成产业经济研究室布置的调查问卷30份。 10.完成金沙江水系滇池金线鲃、云南光唇鱼、昆明裂腹鱼人工繁殖，繁殖出鱼苗30万尾；为增殖放流提供苗种15万尾以上；发表相关论文2篇；11.完成伊诺瓦底江水系特有裂腹鱼，规格5-6厘米的鱼苗5万尾；规格200-300克的后备亲鱼150公斤;12.完成澜沧江水系土著鱼人工繁殖，繁殖苗种40万尾，为增殖放流提供苗种30万尾。13.受益对象满意度达到95%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 繁殖出鱼苗 | >= | 65 | 万尾 | 85 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 提供云南大宗淡水鱼种质资源现状调研报告 | >= | 1 | 份 | 1 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 收集保存元江鲤、大头鲤 | >= | 200 | 组 | 300 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 指导大宗淡水鱼苗种场扩繁福瑞鲤鱼苗 | >= | 2 | 亿尾 | 2.2 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 累计培训农民及技术人员 | >= | 150 | 人次 | 200 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 试验示范岗位专家研发生态高效智能化养殖技术 | >= | 1 | 项 | 1 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 采购伊诺瓦底江特有裂腹鱼鱼苗 | >= | 3 | 万尾 | 5 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 采购伊诺瓦底江特有裂腹鱼后备亲鱼 | >= | 100 | 千克 | 150 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 发表相关论文 | >= | 2 | 篇 | 2 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 按时完成项目内容与资金进度 | <= | 1 | 年 | 1 | 5 | 5
效益指标 |  | 经济效益 | 优化元阳稻渔综合种养模式，进一步提升稻渔综合种养模式的经济效益 | >= | 2500 | 元/亩 | 2800 | 15 | 15
效益指标 |  | 生态效益 | 增殖放流土著鱼鱼苗数量 | >= | 45 | 万尾 | 50 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 98.89 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省水产技术推广站 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 省委组织部牵头项目人才发展专项资金
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水产技术推广站
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 0.3 |  | 0.3 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.通过开展高层次人才特殊生活补贴发放工作，进一步激励和引导各类高层次人才创新创业创优，进一步在全社会营造尊知重才、见贤思齐的良好环境。 | [5 empty] | 激励和引导了单位类高层次人才创新创业创优，进一步在全社会营造尊知重才、见贤思齐的良好环境。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 完成2023年高层次人才特殊生活补贴发放 | = | 1 | 人 | 1 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 落实省委人才政策要求 | = | 有效 | 是/否 | 有效 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 年度人才工作满意率 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省水产技术推广站 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 现代农业产业技术体系（省水产站淡水渔业体系）专项资金
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水产技术推广站
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 32.6 |  | 0.81 | 10 | 2.48 | 0.25 | 由于项目下达时已至年底，除开展项目调研、筹备工作外，资金已结转至2024年继续开展工作。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 32.6 |  | 0.81 |  | 2.48
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.引进亲虾原种1种；2.建立示范基地1个；3.技术指导500人次；4.编制生产技术指导意见1项； 5.开展技术指导培训，受众对象满意度90%以上；6.孵化苗种1000万尾；7.示范200亩，经济效益亩产3000元；8.构建红螯螯虾生态健康养殖技术模式1套；9、申请技术专利1项和养殖技术地方标准1项。 | [5 empty] | 开展现场技术培训和指导200人次。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 21
产出指标 |  | 数量指标 | 红螯螯虾稻渔综合种养试验示范 | = | 200 | 亩 | 60 | 10 | 3 | 由于项目下达时已至年底，资金已结转至2024年继续开展工作。
产出指标 |  | 数量指标 | 引进亲虾原种 | = | 1 | 种 | 0 | 5 | 0 | 由于项目下达时已至年底，资金已结转至2024年继续开展工作。
产出指标 |  | 数量指标 | 建立示范基地 | = | 1 | 个 | 1 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 技术指导 | >= | 500 | 人次 | 200 | 5 | 2 | 由于项目下达时已至年底，资金已结转至2024年继续开展工作。
产出指标 |  | 数量指标 | 编制生产技术指导意见 | = | 1 | 项 | 0 | 5 | 0 | 由于项目下达时已至年底，资金已结转至2024年继续开展工作。
产出指标 |  | 数量指标 | 孵化苗种 | >= | 1000 | 万尾 | 200 | 5 | 1 | 由于项目下达时已至年底，资金已结转至2024年继续开展工作。
产出指标 |  | 数量指标 | 形成知识产权 | >= | 2 | 项 | 0 | 8 | 0 | 由于项目下达时已至年底，资金已结转至2024年继续开展工作。
产出指标 |  | 数量指标 | 构建生态养殖技术模式 | >= | 1 | 套 | 0 | 7 | 0 | 由于项目下达时已至年底，资金已结转至2024年继续开展工作。
效益指标 |  | 经济效益 | 稻虾综合种养试验示范亩产 | >= | 3000 | 元 | 0 | 30 | 0 | 由于项目下达时已至年底，资金已结转至2024年继续开展工作。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 养殖户满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 21.25 | 差
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南省水产技术推广站 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年推进渔业高质量发展项目经费
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水产技术推广站
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 163 |  | 162.26 | 10 | 99.55 | 9.96
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 163 |  | 162.26 |  | 99.55
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| （1）开展650亩金元鲃试稻渔综合种养，亩水产品产量40公斤以上，综合经济效益亩增产值2000元以上，辐射带动稻渔综合种养累计2000亩，农药化肥使用量较对照稻田减少30%；开展25亩澳州淡水龙虾稻虾综合种养试验，辐射带动100亩示范。（2）开展滇池高背鲫采购，采购亲鱼500公斤。（3）云南省水产技术推广站种质资源基地自繁滇池金线鲃苗种10万尾开展公益增殖放流。（4）采购金沙江水系土著鱼10万尾用于增殖放流。（5）编制云南省禁捕范围图示资料及云南垂钓管理小程序优化运维。（6）制作发布并推广水产种质资源保护、新技术推广主题短视频不低于50条。 | [5 empty] | （1）开展1500亩金元鲃试稻渔综合种养，辐射带动稻渔综合种养累计2500亩，农药化肥使用量较对照稻田减少35%；开展60亩澳州淡水龙虾稻虾综合种养试验，辐射带动100亩示范。（2）开展滇池高背鲫采购，采购亲鱼501.01公斤。（3）云南省水产技术推广站种质资源基地自繁滇池金线鲃苗种10万尾开展公益增殖放流。（4）采购金沙江水系土著鱼10.82万尾用于增殖放流。（5）编制云南省禁捕范围图示资料1份及完成云南垂钓管理小程序优化运维。（6）制作发布并推广水产种质资源保护、新技术推广主题短视频50条。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 新品种稻渔综合种养试验示范 | = | 650 | 亩 | 1500 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 辐射带动开展稻渔综合种养 | >= | 2000 | 亩 | 2500 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 稻虾综合种养试验 | >= | 25 | 亩 | 60 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 采购滇池高背鲫亲鱼 | = | 500 | 公斤 | 501.01 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 完成金沙江土著鱼鱼苗采购 | >= | 10 | 万尾 | 10.82 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 完成云南省禁捕范围图示资料编制 | = | 1 | 份 | 1 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 完成云南垂钓管理小程序优化及运维 | = | 1 | 个 | 1 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 发布视频号小视频 | >= | 50 | 条 | 50 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 按时完成项目内容与资金进度 | <= | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
效益指标 |  | 经济效益 | 稻渔综合种养试验示范亩产值 | >= | 2000 | 元 | 2650 | 10 | 10
效益指标 |  | 生态效益 | 农药化肥使用量较对照田减少 | >= | 30 | % | 35 | 10 | 10
效益指标 |  | 生态效益 | 增殖放流土著鱼鱼苗数量 | >= | 10 | 万尾 | 10 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 养殖户满意度 | >= | 90 | % | 90 | 4 | 4
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 辐射带动农户满意度 | >= | 80 | % | 85 | 3 | 3
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 85 | % | 90 | 3 | 3
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.96 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。