## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省农业技术推广总站 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 粮经作物绿色高质高效技术推广专项资金
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省农业技术推广总站
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 200 |  | 200 |  | 197.44 | 10 | 98.72 | 9.87 | 年初预算200万元，全年执行197.44万元，财政收回结余2.56万元。
|  | 其中：当年财政拨款 | 200 |  | 200 |  | 197.44 |  | 98.72
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年紧紧围绕藏粮于技、绿色食品牌、乡村振兴战略目标，以稻谷、玉米、马铃薯、大豆、油菜、杂粮、蚕桑、蔬菜等作物为主，围绕播种方式、品种、肥料等重点和难点，开展绿色节本、高产高效生产技术模式试验示范，制定并下发全省粮油作物生产技术指导意见，在大小春粮经作物关键季节开展田间管理技术指导和督导服务，抓好粮经作物生产技术培训，确保粮经作物生产工作正常开展，全年粮经作物丰收。产出指标：绿色技术试验示范点完成示范1050亩，制定并下发生产技术指导意见3个及以上；效益指标：技术培训人员在182人次以上，使技术人员增强业务能力；满意度指标：粮经作物科技培训人员满意程度达到90%以上。 | [5 empty] | 2024年以稻谷、玉米、马铃薯、大豆、油菜、杂粮、蚕桑、蔬菜等作物为主，围绕播种方式、品种、肥料等重点难点，开展生产技术模式试验示范，制定下发全省粮油作物生产指导意见，在大小春粮经作物关键季节展开田间管理技术指导服务，抓好粮经作物生产技术培训，有力确保了全年粮经作物丰收。产出指标：绿色技术试验示范点完成示范1050亩，制定并下发生产技术指导意见3个；效益指标：技术培训人员在356人次，使技术人员增强业务能力；满意度指标：粮经作物科技培训人员满意程度达到95%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 绿色技术试验点完成示范面积 | >= | 1050 | 亩 | 1050 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 绩效评价报告完成数量 | = | 1 | 份 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 粮经作物生产技术指导意见 | >= | 3 | 个 | 3 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 合同审核数量 | >= | 10 | 份 | 12 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 培训人员数 | >= | 182 | 人次 | 356 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益 | 内部审计完成率 | = | 100 | % | 1 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 粮经作物科技培训人员满意度 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.87 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省农业技术推广总站 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 其他人员支出
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省农业技术推广总站
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 18 |  | 18 |  | 12 | 10 | 66.67 | 6.67 | 年初预算18万元，全年执行12万元，财政收回结余6万元。
|  | 其中：当年财政拨款 | 18 |  | 18 |  | 12 |  | 66.67
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 做好外聘人员劳务发放，保障项目正常开展，完成项目目标。 | [5 empty] | 做好外聘人员劳务发放，保障项目正常开展，完成项目目标。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 84
产出指标 |  | 数量指标 | 劳务费发放长期外聘人数 | = | 2 | 人 | 2 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 保障项目正常执行完成项目目标 | = | 正常执行 | % | 部分正常执行 | 30 | 24
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 项目实施人员满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 90.67 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省农业技术推广总站 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 粮经作物提质增效集成技术专项资金
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省农业技术推广总站
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 80 |  | 80 |  | 34.43 | 10 | 43.04 | 4.3 | 因项目经费下拨时间晚且该项目使用年限为3年，所以本年预算执行进度未达100%。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 80 |  | 80 |  | 34.43 |  | 43.04
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 协调全省各州（市）县（市、区）多年生稻种质创新及应用研究。在粮经作物上加强绿色增产、生态环保、质量安全等领域重大关键技术示范推广。开展农业新品种、新技术、新装备、新模式等方面的技能培训。开展胡蜂田间控害实验研究及控害应用示范，建立粮经作物控害示范区。试验示范面积完成100亩以上，试验示范点节本增效150元以上，试验示范点农技人员满意度90%以上。 | [5 empty] | 协调全省各州（市）县多年生稻种质创新及应用研究。在粮经作物上加强绿色增产、生态环保、质量安全等领域重大关键技术示范推广，开展农业新品种、新技术、新装备、新模式等方面的技能培训。试验示范面积完成200亩，试验示范点节本增效200元以上，试验示范点农技人员满意度95%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 试验示范点完成面积 | >= | 100 | 亩 | 200 | 50 | 50
效益指标 |  | 经济效益 | 试验示范点节本增效 | >= | 150 | 元 | 200 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 试验示范点农技人员满意度 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 94.3 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省农业技术推广总站 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 科技成果转化专项资金
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省农业技术推广总站
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 1 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 该笔专项资金下达时间较晚，结转2025年继续使用。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展两到三次茶园病虫害绿色防控、科学施肥等方面技术指导，开展小面积生态茶园关键技术试验。 | [5 empty] | 该笔专项资金下达时间为2024年12月，下达较晚试验无法开展，只能2025年完成。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 0
产出指标 |  | 数量指标 | 建设示范基地 | >= | 5 | 亩 | 0 | 50 | 0 | 因项目资金2024年12月才下达，无法实施，我站将在2025年完成计划。
效益指标 |  | 经济效益 | 新增产值增加每亩100元 | >= | 100 | 元/亩 | 0 | 30 | 0 | 因项目资金2024年12月才下达，无法实施，我站将在2025年完成计划。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 项目推广总体满意度90% | > | 90 | % | 0 | 10 | 0 | 因项目资金2024年12月才下达，无法实施，我站将在2025年完成计划。
其他需要说明的事项 |  |  | 该笔专项资金下达时间为2024年12月，下达较晚试验无法开展，只能2025年完成。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 0 | 差
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入