## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省农业机械鉴定站 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 农机质量监督规范化建设专项资金
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省农业机械鉴定站
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 50 |  | 50 |  | 42.58 | 10 | 85.16 | 8.52 | 1.完成农业机械购置补贴产品形式审核：截至2024年12月26日我省补贴额一览表还未发布，造成我站投档产品审核工作不能按原计划开展，故我站申请结转了2024年农机质量监督规范化建设专项资金劳务费4.39万元，2025年3月已全部拨付完毕。 2.开展烘干机质量调查：按农业农村部农业机械化总站要求，“同一用户购买相同产品大于等于4台的可抽样2台，其余的每户抽样1台”，最终确定调查样本数为33台。
|  | 其中：当年财政拨款 | 50 |  | 50 |  | 42.58 |  | 85.16
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 继续开展加强试验鉴定能力提升工作，购置相关仪器设备，租用试验室和试验场地，在已完成铧式犁、铺膜机、饲料粉碎机3个农机产品和2024年计划完成简易保鲜储藏设备、枝条切碎机、果树修剪机、圆盘犁、板栗脱篷机等6个农机产品检验检测能力的基础上，依据《农机推广鉴定大纲》，完成3个农机产品检测能力扩项申报工作；开展“双随机、一公开”，对通过农业机械推广鉴定的产品及证书监督检查，做到按年度计划任务抽检完成率100%；组织农机“3·15”消费者权益日活动，完成农机产品质量投诉处理人员培训不少于40人次；开展烘干机产品质量调查；完成农机维修服务组织事中事后监管25个；完成农业机械购置补贴产品形式审核6000个。为保障农机购置补贴政策落实、推动技术进步、优化装备结构、推进提质增效、保障安全生产、维护消费者权益作出积极贡献。 | [5 empty] | 申报农机产品检测能力资质扩项数量5个； 完成农业机械购置补贴产品形式审核数量2834个； 完成农机产品质量投诉处理人员培训数量70人； 开展烘干机质量调查33台； 农机维修服务组织事中事后监管数量27个； 完成证后监督检查企业数量3个； 各农机产品质量投诉处理人员对培训工作的满意度100%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 84.72
产出指标 |  | 数量指标 | 完成农业机械购置补贴产品形式审核数量 | >= | 6000 | 个 | 2834 | 10 | 4.72 | 2024年—2026年是新一轮农机购置与应用补贴周期，各省需根据农业农村部和财政部印发的2024年—2026年农机购置与应用补贴实施意见，制订本省实施方案，并编制补贴额一览表，截至2024年12月26日我省补贴额一览表还未发布，造成我站投档产品审核工作不能按原计划开展，我站已做好产品投档的各项准备工作，2025年我省补贴额一览表通告发布后，已经及时组织专家规范高效开展农机购置与应用补贴产品形式审核，并精心组织开展高风险机具现场演示评价。
产出指标 |  | 数量指标 | 开展烘干机质量调查 | >= | 40 | 台 | 33 | 10 | 10 | 按农业农村部农业机械化总站要求，“同一用户购买相同产品大于等于4台的可抽样2台，其余的每户抽样1台”，最终确定调查样本数为33台。
产出指标 |  | 数量指标 | 申报农机产品检测能力资质扩项数量 | >= | 3 | 个 | 5 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 农机维修服务组织事中事后监管数量 | >= | 25 | 个 | 27 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 完成农机产品质量投诉处理人员培训数量 | >= | 40 | 人 | 70 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 完成证后监督检查企业数量 | >= | 3 | 个 | 3 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 各农机产品质量投诉处理人员对培训工作的满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  | 三级指标: 1.完成农业机械购置补贴产品形式审核：2024年—2026年是新一轮农机购置与应用补贴周期，各省需根据农业农村部和财政部印发的2024—2026年农机购置与应用补贴实施意见，制订本省实施方案，并编制补贴额一览表，截至2024年12月26日我省补贴额一览表还未发布，造成我站投档产品审核工作不能按原计划开展，故我站申请结转了2024年农机质量监督规范化建设专项资金劳务费4.39万元，2025年我省补贴额一览表通告发布后，我单位已及时组织专家规范高效开展农机购置与应用补贴产品形式审核，并精心组织开展高风险机具现场演示评价，现已将结转的资金全部拨付完毕。 2.开展烘干机质量调查：按农业农村部农业机械化总站要求，“同一用户购买相同产品大于等于4台的可抽样2台，其余的每户抽样1台”，最终确定调查样本数为33台。
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 93.24 | 优
备注: 1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省农业机械鉴定站 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 农业机械实验鉴定专项经费
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省农业机械鉴定站
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 100 |  | 100 |  | 100 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《云南省2024年农业机械试验鉴定种类指南》，严格依据《农业机械推广鉴定大纲》或《农业机械专项鉴定大纲》要求进行试验鉴定，完成农机产品试验鉴定92个；鉴定获证农机使用者对试验鉴定工作的满意度达90%以上；完成64个上年度通过农机试验鉴定产品的农业机械鉴定证书和标志使用情况的调查，为我省农机产品试验鉴定需求提供技术支撑服务。 | [5 empty] | 完成农机产品试验鉴定92个； 调查获证农机产品证书和标志使用情况数量76个； 鉴定绿色农机产品数量32个； 鉴定获证农机使用者对试验鉴定工作的满意度达100%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 按试验鉴定种类指南完成农机产品试验鉴定数量 | >= | 92 | 个 | 92 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 调查获证农机产品证书和标志使用情况数量 | >= | 64 | 个 | 76 | 15 | 15
效益指标 |  | 生态效益 | 鉴定绿色农机产品数量 | >= | 10 | 个 | 32 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 鉴定获证农机使用者对试验鉴定工作的满意度 | >= | 90% | % | 100% | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优
备注: 1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入