## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省绿色食品发展中心（云南省农产品质量安全中心） | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 绿色食品、有机农产品、地理标志农产品发展专项经费
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省绿色食品发展中心（云南省农产品质量安全中心）
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 317.87 |  | 317.87 |  | 205.48 | 10 | 64.64 | 6.46 | 因中国绿色食品发展中心2024年度未举办中国绿色食品博览会、中国国际有机食品博览会和中国国际农产品交易会地理标志农产品展，故未组织参展，导致资金未使用完成。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 317.87 |  | 317.87 |  | 205.48 |  | 64.64
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年，完成3次绿色食品申报材料集中评审；组织获证企业参加中国绿色食品博览会、有机食品博览会、中国国际农产品交易会地理标志农产品展、全国绿色农业生产资料博览会和全国名特优新产销对接活动；完成400批次（个）获证产品质量抽检；完成100家绿色食品续展企业产地环境质量评价；组织开展获证产品市场监察及相关督导检查、调研及宣传等工作。通过项目实施，组织集中评审，提高我省绿色食品申报效率，加快申报进度，缩短获证周期，确保获证产品质量，进一步宣传推介云南绿色、有机产品和特色地标产品，为推进农业标准化，促进农业增值、企业增效和农民增收，推进全省农业绿色发展，提高农产品质量安全整体水平，助力农业品牌打造和农业现代化发展。 | [5 empty] | 2024年，完成2次绿色食品申报材料集中评审；组织39家获证企业参加全国绿色农业生产资料博览会和全国名特优新产销对接活动；完成400批次（个）获证产品质量抽检；完成106家绿色食品续展企业产地环境质量评价；绿色食品、有机农产品新增737个；组织开展获证产品督导检查、调研及宣传等工作。通过项目实施，组织集中评审，提高了我省绿色食品申报效率，确保获证产品质量，进一步推动全省农业标准化、绿色化、品牌化发展，提高农产品质量安全整体水平，助力全省高原特色现代农业高质量发展。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 86
产出指标 |  | 数量指标 | 产品抽检数 | >= | 400 | 个 | 400 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 绿色食品续展企业产地环境质量评价 | >= | 100 | 个 | 106 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 参展企业数 | >= | 60 | 个 | 39 | 10 | 6 | 因中国绿色食品发展中心2024年度未举办中国绿色食品博览会、中国国际有机食品博览会和中国国际农产品交易会地理标志农产品展，故未组织参展
产出指标 |  | 时效指标 | 项目完成时间 | < | 2024年11月30日 | 天 | 2024年11月30日 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 每年新增绿色食品、有机食品数量 | >= | 500 | 个 | 737 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 92.46 | 优
备注: 1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入。

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省绿色食品发展中心（云南省农产品质量安全中心） | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 其他人员支出
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省绿色食品发展中心（云南省农产品质量安全中心）
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 13.4 |  | 13.4 |  | 13.4 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 13.4 |  | 13.4 |  | 13.4 |  | 100
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 做好本单位劳务派遣人员经费保障。 | [5 empty] | 已完成本单位劳务派遣人员的经费保障。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 经费保障人数 | = | 2 | 人 | 2 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 单位运转 | = | 正常运转 | 0 | 正常运转 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优
备注: 1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入。

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省绿色食品发展中心（云南省农产品质量安全中心） | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 三品一标发展专项经费
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省绿色食品发展中心（云南省农产品质量安全中心）
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 110 |  | 110 |  | 93.7 | 10 | 85.18 | 8.52 | 因部分工作人员抽调至工作专班工作，深入基层服务指导次数减少，导致预算执行进度未达100%。
|  | 其中：当年财政拨款 | 110 |  | 110 |  | 93.7 |  | 85.18
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年，完成“三品一标”工作业务培训一次，培训人员130人次以上；新增“三品一标”产品500个以上；完成300批次（个）获证产品质量抽检。通过项目实施，进一步提高全省各级工作机构从业人员业务技能和水平，提高工作效率，标准化生产技术进一步推广，对获证产品加大监管和抽检，确保获证产品质量，推动全省“三品一标”工作高质量发展，加快绿色优质特色农产品品牌培育，切实保障农产品质量安全，加快特色农业强省建设。 | [5 empty] | 2024年，完成“三品一标”工作业务培训一次，培训人员161人次；“三品一标”新增871个；完成307批次（个）获证产品质量抽检。通过项目实施，进一步提高全省各级工作机构从业人员业务技能和水平，标准化生产技术进一步推广，确保了获证产品质量，进一步推动了全省绿色优质农产品工作高质量发展，加快绿色优质特色农产品品牌培育，切实保障农产品质量安全，加快了特色农业强省建设。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 培训人数 | >= | 130 | 人 | 161 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 获证产品抽检数 | >= | 300 | 个 | 307 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 新增“三品一标”产品数量 | >= | 500 | 个 | 871 | 15 | 15
产出指标 |  | 时效指标 | 项目完成时间 | < | 2024年11月30日 | 天 | 2024年11月30日 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 产品抽检合格率 | >= | 97 | % | 97 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 98.52 | 优
备注: 1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入。

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省绿色食品发展中心（云南省农产品质量安全中心） | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 中央农业经营主体能力提升（基层农技推广体系改革与建设支出方向）资金
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省绿色食品发展中心（云南省农产品质量安全中心）
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 37 |  | 37 |  | 31.44 | 10 | 84.97 | 8.5 | 因部分工作人员抽调至工作专班工作，深入基层服务指导次数减少，导致预算执行进度未达100%。
|  | 其中：当年财政拨款 | 37 |  | 37 |  | 31.44 |  | 84.97
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在省农业农村厅的领导下，在相关处室的指导下，配合做好涉蔬菜、水果等重点产业的检查、指导、调研、服务等工作，帮助蔬菜、水果等产业重点县协调解决生产问题，不断提升生产水平。完成蔬菜、水果等产业绿色生产技术集成示范300亩，集成推广绿色生产技术1项，积极推进可复制、可推广的蔬菜、水果等绿色生产主推技术在全省范围内推广应用。培训蔬菜、水果等产业重点县农技人员100人次，逐步提升全省蔬菜、水果等产业重点县区农业技术推广人员技术水平和综合素质。 | [5 empty] | 在元谋、隆阳、弥渡、祥云等7个县的番茄、黄瓜、黄白、生菜、辣椒等品类上开展连作障碍综合治理试验示范500亩，集成推广绿色生产技术1项。积极推进黄白设施高效栽培技术、葡萄单幅连棚降密提质促早熟技术、冰糖橙绿色高效种植技术等蔬菜水果绿色生产主推技术在全省范围内推广应用。培训蔬菜等产业重点县农技人员140人次。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 培训人数 | >= | 100 | 人 | 140 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 示范面积 | >= | 300 | 亩 | 500 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 推广绿色生产技术项数 | >= | 1 | 个 | 1 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 示范基地化肥使用量减少 | >= | 5 | % | 5 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 培训对象满意度 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 98.5 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入。

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南省绿色食品发展中心（云南省农产品质量安全中心） | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 农业现代化重点产业绿色发展资金
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省绿色食品发展中心（云南省农产品质量安全中心）
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 60 |  | 60 |  | 45.31 | 10 | 75.52 | 7.55 | 因部分工作人员抽调至工作专班工作，深入基层服务指导次数减少，导致预算执行进度未达100%。
|  | 其中：当年财政拨款 | 60 |  | 60 |  | 45.31 |  | 75.52
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年，培训重点产业相关人员150人，逐步提升全省重点产业重点县区农业技术推广部门及新型经营主体人员技术水平；完成茶叶、蔬菜、水果等重点产业绿色生产试验示范180亩以上，积极探索茶叶、蔬菜、水果等重点产业绿色生产可复制、可推广的技术模式。 | [5 empty] | 培训重点产业相关人员154人，逐步提升全省重点产业重点县区农业技术推广部门及新型经营主体人员技术水平；完成茶叶、蔬菜、水果等重点产业绿色生产试验示范180亩以上，积极探索茶叶、蔬菜、水果等重点产业绿色生产可复制、可推广的技术模式，4项技术入选2024年度省农业农村厅主推技术。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 培训人数 | >= | 150 | 人次 | 154 | 25 | 25
产出指标 |  | 数量指标 | 试验示范面积 | >= | 180 | 亩 | 180 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 对茶叶、水果、蔬菜“一县一业”示范县服务指导到位率 | >= | 90 | % | 90 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 培训对象满意度 | = | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 97.55 | 优
备注: 1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入。