云南省发展和改革委员会 云南省农业农村厅关于下达乡村振兴专项（和美乡村建设方向）2025年中央预算内投资计划的通知

楚雄州、普洱市、文山州、德宏州发展改革委、农业农村局：

根据《国家发展改革委 农业农村部关于下达乡村振兴专项（和美乡村建设方向）2025年中央预算内投资计划的通知》（发改投资〔2025〕711号）要求，现将云南省乡村振兴专项（和美乡村建设方向）2025年中央预算内投资计划下达你们（详见附件），并就有关事项通知如下：

# 一、项目实施

请严格按照《乡村振兴（和美乡村建设及农村产业融合发展方向）中央预算内投资专项管理办法》《和美乡村建设项目管理导则》等要求，认真组织实施，加强项目管理，严格按照审批的项目名称、建设内容、建设规模以及下达的中央预算内投资进行建设，严禁将中央预算内投资截留、挤占或挪作他用，项目建设所需其他资金要确保足额及时到位。要切实采取措施落实地方投资，防范加重地方政府债务风险，防止地方政府以项目建设名义盲目举债，坚决遏制地方政府隐性债务增量。严禁未经批准擅自变更建设内容和建设规模，如确需调整，须按程序报批。项目建设内容和规模调减影响中央预算内投资安排规模的，须先报省发展改革委和省农业农村厅，待上报国家发展改革委、农业农村部同意后方可履行调整手续。

要通过编制规划、制定政策、创新体制机制等方式，用改革办法和创新思路破解深层次障碍，完善项目建设实施和运营维护的长效机制等“软建设”。项目县人民政府要瞄准农村基本具备现代生活条件的目标，立足本地实际，尊重农民意愿，科学规划村庄基础设施和公共服务布局，统筹整合各渠道资金，集中力量投入和美乡村建设涉及的村庄，一体推进各类设施建设，落实后续管护措施，确保建一个成一个。

# 二、转发下达

请在收文后10个工作日内转发下达投资计划及绩效目标。投资计划转发下达后，下达投资要立即投入项目建设。根据《政府投资条例》，本批投资计划中央预算内投资安排方式为直接投资。

# 三、项目监管

项目单位要严格落实投资计划执行和项目监管的主体责任。严格按批复组织项目建设，及时准确上报进度数据和信息，保障项目按期建成发挥效益。自觉接受各级监管部门和监管责任人的监督检查，对监管部门指出的问题要积极整改，并及时向有关部门报送整改情况。

项目日常监管直接责任单位要严格落实投资计划执行和项目实施日常监管直接责任。日常监管直接责任单位中的监管责任人应随时掌握项目建设情况，原则上应做到“三到现场”，即开工到现场、建设到现场、竣工到现场，并及时主动向上级有关部门报告。

各有关州（市）农业农村部门要会同发展改革部门按照隶属关系加强本行政区域内项目的监管，加大监督检查力度，特别要发挥基层农业农村、发展改革部门就近就便监管的优势，努力做到问题早发现、早解决，避免等到审计、督查发现问题后才去解决。要建立工作机制，制定监管计划，组织实施中央预算内投资项目的日常调度、在线监测、现场检查和监督问责。

农业农村部、省农业农村厅将组织开展项目实施监管和考核评估工作。省农业农村厅、省发展改革委将加大监督检查工作力度，适时对计划执行情况进行抽查，重点检查项目管理、资金使用、施工进度、工程质量、实施效果等。对于2025年底前投资计划执行进度未达到绩效目标或者实施效果不明显的州（市），将按照有关规定，调减下年度中央预算内投资规模或暂缓受理中央预算内投资计划申请。

# 四、按月调度

列入本批计划的项目，均纳入国家重大建设项目库监管体系。请有关州（市）、项目县农业农村部门会同发展改革部门严格做好项目信息数据填报和审核工作，提高填报数据质量。请于每月6日前将本批计划项目开工情况、投资完成情况、工程形象进度等通过国家重大建设项目库报送国家发展改革委、省发展改革委。国家发展改革委、省发展改革委将进行在线监测，并将监测结果作为后续投资安排的重要参考。项目开工后，请严格按照统计工作要求，及时组织项目入库纳统，切实避免出现应纳未纳、应统未统的问题。

# 五、绩效目标

本批计划的总体绩效目标是：科学规划村庄基础设施和公共服务布局，加强村内公共设施、生活污水和垃圾处理设施建设，补齐宜居宜业和美乡村建设短板，改善农村生产生活条件；年度投资计划执行良好，项目建设质量和效益得到较好保障（绩效目标表附后）。

请加强对绩效目标实现情况的监控，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。国家发展改革委、农业农村部将适时组织开展绩效评价。

请有关州（市）、县（市）农业农村部门切实提高政治站位，密切沟通强化协作，确保工作不断档、责任不缺位，并根据机构职能调整情况，适时调整项目（法人）单位及项目责任人、日常监管直接责任单位及监管责任人，确保工作稳步推进。

附件：1.云南省乡村振兴专项（和美乡村建设方向）2025年中央预算内投资计划下达表

2.云南省乡村振兴专项（和美乡村建设方向）2025年中央预算内投资计划绩效目标表

云南省发展和改革委员会    云南省农业农村厅

2025年7月2日