附件9

农业社会化服务项目验收办法

（供参考）

第一条  为推进农业社会化服务项目实施，改进和提高服务质量，保障和维护服务双方合法权益，根据《农业农村部办公厅、财政部办公厅关于进一步做好农业生产社会化服务工作的通知》（农办计财〔2019〕54号）、《农业农村部办公厅、财政部办公厅关于进一步推动农业社会化服务工作的通知》（农办经〔2024〕3号）的精神，结合实际，制定本办法。

第二条  在项目实施完成后，依托云南省农业社会化服务智慧监管平台相关数据，由县级农业农村部门联合县级财政部门等有关部门及乡（镇）组织项目验收工作组，也可以委托第三方实施项目验收工作。州（市）级农业农村部门随机抽取数据样本进行复核，省级适时进行抽查。

第三条 抽查验收时应提交以下材料：

1.以服务主体为单位，提交验收申请表纸质版和电子版，内容包括：作业时间、面积、内容等，并附有接受服务方签字；

2.服务主体与每个接受服务农户签订的服务合同；

3.服务主体为小农户提供生产作业时的照片、作业轨迹等材料；

4.上级文件要求的其他相关材料 。

第四条  材料不完备的，接到通知后，需要在5日内补齐。如果到期仍无法提供的，视为验收不合格。

第五条  项目验收工作组或第三方对材料进行整理，将服务主体名单、接受服务的小农户名单及服务内容和面积、监督电话等情况，在接受服务的小农户所在村公示7天，也可以按村务公开的方式进行公示。无异议的，应当在5个工作日内，启动验收工作。

第六条  项目验收工作组或第三方采取实地走访、电话随机抽查接受服务小农户的方式进行验收。对每个服务主体服务的行政村抽查接受服务小农户数量不少于3户。对抽查的农户有异议的，进行现场核查。其中，对有安装监测传感器的服务面积抽查比例不低于5%，其它未安装监测传感器的，服务面积抽查比例不低于15%。

第七条  抽查验收工作结束后，项目验收工作组或第三方应当出具抽查验收报告，报县级农业农村部门。

抽查验收报告需要项目验收工作组成员签字或者第三方盖章。

第八条  服务主体、接受服务的小农户应当积极配合检查验收工作，按照要求实事求是提供相关抽查验收材料。

对抽查验收中发现弄虚作假的，县级农业农村部门将该服务主体清除名录，5年内取消其承担项目任务的资格。