
附件9
2026年云南省玉米品种统一试验

中高海拔C组项目实施方案

根据《中华人民共和国种子法》、农业农村部《主要农作物品种审定办法》和云南省主要农作物品种试验审定有关规定，为客观、公正、科学地评价省内外各育种单位新育成或引进的普通玉米品种在我省不同生态区、不同栽培水平条件下的适应性、丰产性、抗逆性、品质及其利用价值，为我省品种审定和推广提供科学依据，现制定本实施方案。

一、项目来源

任务来源：云南省农业农村厅

资金来源：省级财政农业发展专项资金

二、试验组别

根据我省玉米生态区分布和生产实际，按照《云南省玉米品种试验管理办法》的要求，本年度普通玉米品种统一试验开设中高海拔C组。

	试验组别
	对照品种
	种植密度（株/亩）
	对照供样单位

	中高海拔C组

（海拔1200米以上）
	五谷3861（CK1）

罗单297（CK2）
	4000-4500
	甘肃五谷西南营销中心

云南大天种业有限公司


三、组织形式

（一）主持单位、人员及任务分工

	主持单位
	主持人
	负责人
	任务分工
	联系电话
	地址
	电子

邮箱

	云南省种子管理站
	张恒
	周彤、温宪勤、胡超、张婷、夏艳波、晏兴珠、彭涛
	制定项目实施方案、项目实施统筹管理，试验数据汇总分析
	0871-65362539
18428367904
	昆明市茭菱路24号
	ynszzzpgyk@163.com


（二）区域试验承试单位

	组别
	海拔(米)
	试点
	承试单位
	单位负责人
	试验负责人
	执行人
	联系

电话
	地址

	中高海拔

C组
	海拔1200米以上
	蒙自
	红河州种子管理站
	姜敏
	宁格、李绍梅
	李维、杨丽华、陈华、高庆玲、杨帆
	13887577372
	蒙自市银河路28号

	
	
	勐海
	西双版纳州种业发展中心
	李宁
	宋康勇
	宋康勇、杨涛
	13308816751
	景洪市勐海路81号

	
	
	耿马
	临沧市种子管理站
	李继章
	杨国明
	岩张、于畅洋、杨胜勋
	13987004677
	临翔区文华路196号

	
	
	芒市
	德宏州种子管理站
	刘宏珺
	李能早
	王菊芬、朗岩万保、董有云、谷春莲、李凌云、候映芳
	13988219908
	德宏州芒市大街56号

	
	
	墨江
	普洱市种子站
	乔继雄
	桂雪梅

张学斌
	张学斌、李成云、王天宏、吴娜、杨娴、仓积慧、陶立明
	13577980991
	普洱市北部行政中心思茅区莲花路

	
	
	昭阳
	昭通市种子管理站
	阮荣辉
	许正飞
	许正飞、王磊、杨代芬、刘虹、李飞、赵洁、方雪东、李旭
	18788432229
	昭阳区凤霞路47号

	
	
	峨山
	玉溪市农业技术推广中心
	鲁金华
	董云武
	董云武、张文、施正丹、陶春红、唐忠灵、郭世明、陶金焕、董灵、普进东
	13887769872
	红塔区北苑南路3号

	
	
	会泽
	曲靖市种子管理站
	齐万清
	郗春英
	张琼、吴勇、陈长坤、金吉秀
	13330576161
	麒麟区麒麟南路288号

	
	
	砚山
	文山州种子管理站
	李丁未
	杨正发
	王茜、范艺赢、韦延华、蒙琼
	13577643733
	文山市凤凰路6号天怡酒店8楼州种子站

	
	
	弥渡
	大理州种子管理站
	欧阳作富
	周继红
	周继红、龚美花、刘建军、黄艳
	13987268919
	大理市下关宾川路296号

	
	
	隆阳
	保山市种子管理站
	吴建丽
	刘峰
	杨保中、张建强、李文林、赵连弟、赵素花、李言春、段才德、段元磊
	13094365115
	隆阳区永昌路217号

	
	
	古城
	丽江市种子管理站
	芮体江
	田景梅、张隽超
	张隽超、李胜康、曾丹、陈春艳、杨晓云
	18687995060、
18869087860
	古城区福慧路162号

	
	
	石林
	昆明市种子管理站
	李亚迅
	陈赟娟
	龚菊声、姚月波 

、马晓晔、李江新   
	15025170182
	西山区滇池路李家地185号

	
	
	施甸
	保山市种子管理站
	吴建丽
	刘峰
	蒋啟勇、周榆越、杨兴运、赵月兰、王晓祺、纪俊贤 、吴建丽、陈进厅
	13094365115
	隆阳区永昌路217号


（三）生产试验承试单位
	组别
	海拔(米)
	试点
	承试单位
	单位负责人
	试验负责人
	执行人
	联系

电话
	地址

	中高海拔

C组
	海拔1200米以上
	蒙自
	红河州种子管理站
	姜敏
	宁格、李绍梅
	李维、杨丽华、陈华、高庆玲、杨帆
	13887577372
	蒙自市银河路28号

	
	
	墨江
	普洱市种子站
	乔继雄
	桂雪梅、张学斌
	张学斌、李成云、王天宏、吴娜、杨娴、仓积慧、陶立明
	13577980991
	普洱市北部行政中心思茅区莲花路

	
	
	昭阳
	昭通市种子管理站
	阮荣辉
	许正飞
	许正飞、王磊、杨代芬、刘虹、李飞、赵洁、方雪东、李旭
	18788432229
	昭阳区凤霞路47号

	
	
	沾益
	曲靖市种子管理站
	齐万清
	郗春英
	詹开旺
	13330576161
	麒麟区麒麟南路288号

	
	
	隆阳
	保山市种子管理站
	吴建丽
	刘峰
	杨保中、张建强、李文林、赵连弟、赵素花、李言春、段才德、段元磊
	13094365115
	隆阳区永昌路217号

	
	
	石林
	昆明市种子管理站
	李亚迅
	陈赟娟
	龚菊声、姚月波 

、马晓晔、李江新   
	15025170182
	西山区滇池路李家地185号


四、参试品种和参试单位

（一）中高海拔C组区域试验参试品种
	序号
	参试品种
	试验年份
	参试单位
	联系人
	联系电话
	电子邮箱

	1
	阿雨728
	第2年
	云南昊昕农业科技有限公司
	孔维艳
	13708402682
	1023381472@qq.com

	2
	本禾318
	第1年
	云南本合种业有限公司
	刘桦
	13988921187
	13888430414@139.com

	3
	诚玉185
	第1年
	云南诚农种业有限公司
	李万洲
	13008689618
	38500318@qq.com

	4
	先凯893
	第1年
	云南先凯农业科技有限公司
	杨泽伟
	17871885999
	622543@qq.com

	5
	珠江22号
	第1年
	云南珠江种业有限公司
	冯勇
	15877861658
	89362008@qq.com

	6
	珠江24号
	第1年
	云南珠江种业有限公司
	冯勇
	15877861658
	89362008@qq.com

	7
	创玉8号
	第1年
	云南通胜农业科技有限公司
	黄丹彦
	13987435045
	897875182@QQ.Com

	8
	欣华玉88
	第1年
	弥渡欣华商贸有限公司
	谭昌彦
	13518763983
	1312112328@qq.com

	9
	中禾117
	第1年
	云南中禾种业有限公司
	李宏伟
	13888550129
	494952328@qq.com

	10
	家佳荣001
	第1年
	云南蓝轲种业有限公司
	孙家荣
	13577159869
	sjr216@126.com

	11
	谷益丰8号
	第1年
	云南谷益丰种业有限公司
	孙倩
	13577767107
	297012416@qq.com

	12
	正禾玉2号
	第1年
	宣威市茂赢农业开发有限公司
	朱家爱
	15911439074
	284187327qq.com

	13
	五谷3861
	（CK1）
	甘肃五谷西南营销中心
	朱家飞
	13987111790
	Zhujiafei123@163.com

	14
	罗单297
	（CK2）
	云南大天种业有限公司
	伏林
	15924759346
	506843258@qq.com


（二）中高海拔C组生产试验参试品种表

	序号
	参试品种
	参试单位
	联系人
	联系电话
	电子邮箱

	1
	德铭芯88
	云南德铭农业科技有限公司
	陈小平
	13709428331
	ynmwseed@163.com

	2
	阿雨728
	云南昊昕农业科技有限公司
	孔维艳
	13708402682
	1023381472@qq.com

	3
	五谷3861（CK1）
	甘肃五谷西南营销中心
	朱家飞
	13987111790
	Zhujiafei123@163.com

	4
	罗单297（CK2）
	云南大天种业有限公司
	伏林
	15924759346
	506843258@qq.com


五、试验设计

（一）区域试验

第一年区域试验采用实名制固定方式，第二年区域试验参试品种来自第一年各组区域试验推荐品种。随机区组设计,三次重复,小区面积不少于20平方米（0.03亩），5～6行区种植，每组品种数6～14个（含对照），中高海拔组种植密度4000～4500株/亩。四周设不少于4行的保护行，实收中间行计产(面积不少于12平方米)。
（二）生产试验

生产试验参试品种采用实名制随机排列，不设重复，每个品种种植1个小区，每组品种数不超过3个（不含对照）时可采用同田对比法排列，4个及以上时采用间比法排列，每4～8个品种设一个对照，同一排首、末小区必须是对照品种；每品种种植行数不少于8行，面积≥300平方米，全区收获计产。
六、DUS测试、品质分析、抗病性鉴定、DNA指纹检测及转基因品种检测

（一）DUS测试。在品种区试第一年和第二年同步进行DUS测试，由品种选育单位选择有资质合法单位委托DUS测试，或者由牵头单位统一申请开展DUS自主测试。

（二）品质分析。在品种区试第二年同步由云南省种子管理站选择委托1家生产试验承担单位（昆明市种子管理站）在生产试验地里套袋留样（3千克），寄送样到云南省种子管理站品管一科，再转寄送达农业农村部食品质量监督检验测试中心（武汉）进行品质分析。

（三）标准样品和抗病性鉴定、DNA指纹检测、转基因品种检测样品提交。参试单位将第一、第二年区试品种的标准样品和检测样品（未包衣种子，裸种）共计6千克，分成6个独立包装，每个独立包装1千克，里面加装种子网袋，外面用牛皮纸袋封装，盖章标签不粘贴与6个独立包装种子装一袋。标签内容应包含作物种类、品种名称、审定编号、品种选育单位、产地、生产年份、净重，标签类型为不干胶。6份盖章标签单独装在信封内与样品一起提交，请于4月1日—4月3日9:00-11:00、15:00-17:00提交到云南省种子管理站品管一科。由云南省种子管理站品管一科编号后随机抽取2袋（2千克）抗性鉴定样品每年区试同时提交云南省农作物品种抗性鉴定单位；随机抽取1袋（1千克）DNA指纹检测和转基因品种检测样品提交北京市农林科学院玉米研究中心。

（四）抗病性鉴定。分别在品种区试第一年和第二年同步进行抗病性鉴定，由云南省农作物品种抗性鉴定机构承担。

（五）DNA指纹检测和转基因品种检测。在品种区试第一年同步进行DNA指纹检测和转基因品种检测，云南省农业农村厅委托北京市农林科学院玉米研究中心进行DNA指纹检测和转基因品种检测。

七、记载项目和标准

按照《云南省普通玉米品种试验记载项目和标准》执行。
八、试验要求

（一）供种单位要按照试验方案规定的参试品种（含对照）提供试验种子。

1、对照用种：由甘肃五谷西南营销中心、云南大天种业有限公司提供（见上表）。请于4月10日前将种子分别寄送至各试验承担单位，共14千克，每组试验每个试验点次1千克。对照用种要求用布袋或编织袋包装完好，附有内外标签，并注明品种名称、供种单位及种子发芽率、千粒重等数据。

2、试验用种：由各选育单位或申请单位提供。

（1）区域试验：每品种合计供种量14千克。请各供种单位将种子平均分成14份独立小包装（每份1千克），每个点1千克1份独立包装，于4月10日前寄送至各区域试验承担单位试验负责人收。

（2）生产试验：每品种合计供种量12千克。请各供种单位将种子平均分成12份独立小包装（每份1千克），每个点2千克2份独立包装，于4月10日前寄送至各区域试验承担单位试验负责人收。

以上试验用种要求用布袋或编织袋包装完好，附有内外标签，并注明品种名称、供种单位及种子发芽率、千粒重等数据，不得提供包衣种子。如因供种量不足、供种时间超期、种子质量不合格、种子包衣等原因，造成不能正常参加试验或影响试验结果的，由供种单位自负。

（二）各承试单位播种前应对试验用种数量和质量进行检查，发现问题及时与试验主持单位和供种单位联系解决。各承试点按品种试验方案要求，不得随意增加非方案内的参试品种。在接到种子后，按寄种清单查验种子，未收到种子或发现邮寄途中的混杂，要及时告知邮寄单位，以便补寄。

（三）各承试单位要严格按方案要求执行，确定有工作责任心的专人负责搞好试验工作，按《云南省普通玉米品种试验记载项目和标准》规定进行观察记载、管理和室内考种，不得漏项、空项，并确保数据真实可靠，建立完整试验档案。同时按《云南省普通玉米品种试验年终报告》格式认真统计汇总，各参试品种主要性状汇总统一按方案中各品种序号的顺序排列。请各试验点负责人及时报送苗期小结，年终试验报告加盖公章后于每年11月20日前报送云南省种子管理站品管一科，并将电子文本发电子邮件给试验主持人。

（四）试验负责人要选择地力均匀、平坦、光照好、排灌方便、前作一致等地块作试验地。本试验要有代表性，施肥水平与当地生产水平相当，试验管理应高于当地生产水平；田间管理要及时,施肥量和田间管理一致, 每一项田间管理技术措施和测定要在同一天内完成,如遇特殊天气，同一个重复必须在一天内完成。适时早播, 及时中耕除草，防虫、不防病，并注意防治鸟、鼠、禽、畜等危害，确保全苗。试验中出现严重的病虫危害和倒伏等异常情况必须及时报试验主持单位。因灾报废的试点，请于报废后7天内上报情况，同时将签章书面报告寄送达主持单位存档备案。

九、试验结果处理

每组试验结束后，由试验主持单位对试验结果进行整理、汇总、分析，形成试验汇总总结报告，并提交品种试验年会审议。数据采用全国农业技术推广服务中心“作物品种区域试验管理分析系统”进行统计分析。依据《农作物品种试验与信息化技术规程 玉米》（NYT 1209-2020）试验汇总与总结相关要求处理试验数据。

十、区域试验品种续试、推荐上会初审

依据《云南省玉米品种审定标准》制定本年度区域试验品种续试或推荐上会初审标准，并在品种试验年会上由云南省农作物品种审定委员会玉米专业委员会依据相关标准集体民主确定续试或推荐上会初审品种。因故不能召开品种试验年会时，由云南省种子管理站确定续试或推荐上会初审品种。

云南省普通玉米品种试验
（地点 区试）

年

终

报

告
承试单位：

试验组别：中高海拔组
试验年限： 

云南省种子管理站         制

         年云南省普通玉米品种区域试验苗期小结报告

一、苗期小结

	组别
	序号
	参试品种
	出苗期
	整齐度
	幼苗长势
	叶片颜色
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


二、幼苗生长情况调查表

注：请各承试单位必须于7月20日前把苗小结寄出。

      年云南省普通玉米品种区域试验年终报告

（       组）

1、承试单位：                      邮编：              电话：

2、承试人员：                      填报日期：        月        日

3、试验地点：        县（市、区）           乡（镇）     村，海拔：  米

东经：                          北纬：

4、小区面积     平方米， 每小区    行， 行距      米，    密度       株/亩

5、试验期间的气候情况（主要自然灾害）：

6、田间管理情况：前作物      ，套种或直播      ，播种期 ：   月    日

                间、定苗期：      月     日

                施肥：基肥（肥料名称、数量）

追肥：（次数、时间、肥料名称、数量）

灌溉情况：（次数、时间）

收获期：         月         日
7、上报时间：每年11月20日前寄到主持单位，不得随意更换或增减品种，应严格按试验方案实施。
8、观察记载：

（1）物候期、植株性状及品种主要特征性状记载

	组别
	序号
	品种名称
	出苗期

月-日
	抽雄期

月-日
	吐丝期

月-日
	成熟期

月-日
	生育期

天
	株型
	株高

cm
	穗位

cm
	幼苗叶鞘色
	倒伏

%
	倒折

%
	雄穗分枝
	花药颜色
	花丝颜色
	苞叶

	A
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（2）抗逆性状记载

	组别
	序号
	品种名称
	大斑病

（级）
	小斑病

（级）
	灰斑病

（级）
	纹枯病

（级）
	普通锈病

（级）
	南方锈病

（级）
	白斑病

（级）
	丝黑穗病

（%）
	茎腐病（%）
	穗腐病（%）
	螟害率%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	平均
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	平均
	

	A
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（3）穗部性状记载

	组别
	序号
	品种名称
	穗长

（厘米）
	穗粗

（厘米）
	秃尖

（厘米）
	穗型
	穗行数

行
	行粒数

粒
	粒色
	粒型
	轴色
	百粒重 克
	出籽率

%
	单株有效穗
	单穗粒重

克

	A
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（4）玉米区试产量

	组别
	序号
	品种名称
	小区（中间行12平米干籽粒）实收产量（kg）
	折亩产

（kg）
	±ck1
	±ck2
	位次

	
	
	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	合计
	平均
	
	Kg
	%
	Kg
	%
	

	A
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（5）品种建议
	组别
	序号
	品种名称
	品种综述及建议

	A
	1
	
	

	A
	2
	
	


云南省普通玉米品种试验
（地点 生试）

年

终

报

告
承试单位：

试验组别：

试验年限： 

云南省种子管理站         制

         年云南省普通玉米品种生成试验苗期小结报告

一、苗期小结

二、幼苗生长情况调查表

	编号
	参试品种
	出苗期
	整齐度
	幼苗长势
	叶片颜色
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：请各承试单位必须于7月20日前把苗小结寄出。

      年云南省普通玉米品种生产试验年终报告

（       组）

1、承试单位：                      邮编：              电话：

2、承试人员：                      填报日期：        月        日

3、试验地点：        县（市、区）           乡（镇）     村，海拔：  米

东经：                          北纬：

4、小区面积     平方米， 每小区    行， 行距      米，    密度       株/亩

5、试验期间的气候情况（主要自然灾害）：

6、田间管理情况：前作物      ，套种或直播      ，播种期 ：   月    日

                间、定苗期：      月     日

                施肥：基肥（肥料名称、数量）

追肥：（次数、时间、肥料名称、数量）

灌溉情况：（次数、时间）

收获期：         月         日
7、上报时间：每年11月20日前寄到主持单位，不得随意更换或增减品种，应严格按试验方案实施。
8、观察记载：

物候期、抗性及产量
	组别
	序号
	品种名称
	出苗期

月-日
	成熟期

月-日
	生育期

天
	株型
	株高

厘米
	穗位高

厘米
	倒伏率

%
	倒折率

%
	大斑病

级
	灰斑病

级
	纹枯病

级
	南方锈病

级
	普通病

级
	白斑病

级
	茎腐病

%
	穗腐病

%
	实收株数
	小区产量

千克
	亩产

千克
	±CK

%
	位次

	A
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


生产试验品种评述及建议

	组别
	序号
	品种名称
	品种综述及建议

	A
	1
	
	

	A
	2
	
	


云南省普通玉米品种试验调查项目和标准
1  物候期
1.1  播种期：播种当天的日期（以日/月表示，下同）。
1.2  出苗期：小区有50％穴数的幼苗出土高度2-3cm的日期。
1.3  吐丝期：小区50％以上的雌穗吐出花丝的日期。
1.4  抽雄期：小区50％以上的植株雄穗顶端露出顶叶的日期。
1.5  成熟期：小区90％以上果穗的籽粒出现黑层的日期。
1.6  生育期：出苗至成熟的生育日数。
2  农艺性状
2.1  株型：吐丝后目测，分平展、半紧凑、紧凑型三种。
2.2  株高：乳熟期连续取小区内正常的植株10株，测量地表到雄穗顶端的高度，求其平均值，用cm表示。
2.3  穗位：同时测量地表到最上部果穗着生节的高度，求其平均值，用cm表示。
2.4  倒伏率：乳熟末期，植株倾斜度大于45度但未折断的植株占该试验小区总株数的百分率，以%表示。
2.5  倒折率：乳熟末期，果穗以下部位折断的植株占该试验小区总株数的百分率，以%表示。
2.6  幼苗叶鞘色：绿色、紫色等。
3  果穗性状（计产样本穗由大至小排列，取代表性的10穗测量1-6项）
3.1  穗长：穗基部到顶端的长度，求其平均值，以cm表示。
3.2  穗粗：果穗头尾相间排成一行，测量果穗中部长度，求其平均值，以cm表示。
3.3  秃尖：果穗顶端不结实部分的长度，求其平均值，以cm表示。
3.4  穗型：长筒型、短筒型、长锥型、短锥型。
3.5  穗行数：果穗中部的籽粒行数，求其平均值并标明行数变幅。
3.6  行粒数：每穗数一中等长度行的粒数，求其平均值。
3.7  粒色：黄、白、橙红、黄白等。
3.8  粒型：硬粒型、半马齿型、马齿型，以果穗中部籽粒为准。
3.9  轴色：红、紫、粉、白。
3.10  单株有效穗：小区总穗数／小区株数，保留两位小数。
3.11  百粒重：随机取100粒称重，重复3次，取相近两个数值的平均数，按标准水分（14%）折算百粒重，用g表示。
3.12  出籽率：籽粒干重占果穗干重的百分率，以%表示。 

3.13  籽粒产量：将小区计产样本的果穗风干后脱粒，称其籽粒干重，按标准水分（14%）折算出小区产量，保留两位小数，用kg表示。
4   品种主要特征性状
4.1  雄穗分枝：散粉盛期目测10株雄穗一级侧枝数目，求其平均值。
4.2  花药颜色：散粉盛期观测雄穗主轴上部1/3处新鲜花药颜色，分绿、浅紫、紫、深紫、黑紫等。
4.3  苞叶：收获前观测果穗和苞叶。果穗明显露出苞叶定为短，当苞叶刚好覆盖果穗或略超出果穗定为中，苞叶明显超出果穗定为长。
4.4  花丝颜色：吐丝期，新鲜花丝长出约5cm时观测雌穗新鲜花丝颜色，分绿、浅紫、紫、深紫、黑紫等。
5   玉米对主要病虫害抗性水平的调查
5．1 叶部病害：大斑病、小斑病、灰斑病、白斑病
调查时间：在玉米进入乳熟后期进行调查。
调查方法：取三重复中发病最重的一个重复全区进行调查，调查时目测每份鉴定材料群体的发病状况。调查重点部位为玉米果穗的上方叶片和下方3叶，根据病害症状描述，逐株进行调查并记载单株病情级别。分别计算各病级发病株率后进行评价。
定级标准：当该品种某种病害发病最高病级株数超过该群体总株数10%以上时，则定为该病发生级别。病情分级：田间病情分级、相对应的症状描述见表1。
表1  玉米叶部病害单株鉴定分级划分标准
	病级
	抗性
	症  状  描  述

	1
	高抗
	叶片上无病斑或仅在穗位下部叶片上有零星病斑，病斑占叶面积少于或等于5%

	3
	抗
	穗位下部叶片上有少量病斑，占叶面积6%～10%，穗位上部叶片有零星病斑

	5
	中抗
	穗位下部叶片上病斑较多，占叶面积11%～30%，穗位上部叶片有少量病斑

	7
	感
	穗位下部叶片或穗位上部叶片有大量病斑，病斑相连，占叶面积31%～70%

	9
	高感
	全株叶片基本为病斑覆盖，叶片枯死


5．2玉米穗腐病
调查时间：在玉米成熟后进行调查。
调查方法：每份鉴定材料选取30个果穗，剥去苞叶，逐个调查记载果穗发病级别，计算平均病情级别后进行评价。
病情分级：田间病情分级、相对应的症状描述见表2。
表2   玉米对穗腐病不同症状分级
	病级
	抗性
	描     述

	1
	高抗
	发病面积占果穗总面积0%～1%

	3
	抗
	发病面积占果穗总面积2%～10%

	5
	中抗
	发病面积占果穗总面积11%～25%

	7
	感
	发病面积占果穗总面积26%～50%

	9
	高感
	发病面积占果穗总面积51%～100%


表3  玉米对穗腐病抗性评价标准
	病级
	抗性
	平均病情级别

	1
	高抗
	≦1.5

	3
	抗
	1.6-3.5

	5
	中抗
	3.6-5.5

	7
	感
	5.6-7.5

	9
	高感
	7.6-9.0


5．3 玉米锈病
调查时间：在玉米进入乳熟期进行调查。
调查方法：取三重复中发病最重的一个重复全区进行调查，调查时目测每份鉴定材料群体的发病状况。调查重点部位为玉米果穗的上方叶片和下方3叶，根据病害症状描述，逐株进行调查并记载单株病情级别。分别计算各病级发病株率后进行评价。
定级标准：当该品种病害发病最高病级株数超过该群体总株数10%以上时，则定为该病发生级别。
病情分级：田间病情分级、相对应的症状描述见表4。
表4    玉米对锈病不同症状分级
	病级
	抗性
	描     述

	1
	高抗
	叶片上无病斑或仅有无孢子堆的过敏性反应

	3
	抗
	叶片上有少量孢子堆，占叶面积少于25%

	5
	中抗
	叶片上有中量孢子堆，占叶面积26～50%。

	7
	感
	叶片上有大量孢子堆，占叶面积51～75%。

	9
	高感
	叶片上有大量孢子堆，占叶面积76～100%，叶片枯死。


5．4 玉米丝黑穗病：雄穗或雌穗有黑色粉末孢子，乳熟期调查全小区内发病株占总株数的百分率，以%表示。
表5 玉米对丝黑穗病抗性的发病级别划分。
	病级
	抗性
	描     述

	1
	高抗
	病株率0—1.0

	3
	抗
	病株率1.1—5.0

	5
	中抗
	病株率5.1—20.0

	7
	感
	病株率20.1—40.0

	9
	高感
	病株率40.1—100


5．5玉米茎腐病：乳熟期调查全小区内发病株占总株数的百分率，以%表示。
5．6 玉米螟害率：玉米螟危害调查，以%表示。

表6 玉米对茎腐病抗性的发病级别划分
	病级
	抗性
	描     述

	1
	高抗  
	
病株率0—1.0

	3
	抗   
	病株率1.1—5.0

	5
	中抗  
	病株率5.1—20.0

	7
	感   
	病株率20.1—40.0

	9
	高感  
	病株率40.1—100


PAGE  


