附件11

2026年云南省玉米品种符合性验证试验

项目实施方案

按照《农业农村部办公厅关于加强主要农作物品种绿色通道和联合体试验管理工作的通知》，为落实绿色通道和联合体试验专项整治行动，建立玉米品种符合性验证指标体系和判定标准，进一步提高品种试验审定质量，为我省品种审定和推广提供科学依据，制定本实施方案。

一、项目来源

任务来源：云南省农业农村厅

资金来源：省级财政农业发展专项资金

二、试验组别

根据我省玉米生态区分布和生产实际，按照《云南省玉米品种试验管理办法》的要求，本年度普通玉米品种玉米品种符合性验证试验A、B两组。

| 试验组别 | 对照品种 | 种植密度（株/亩） | 对照供样单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中高海拔A、B组（海拔1200米以上） | 五谷3861（CK） | 4000-4500 | 甘肃五谷西南营销中心 |
|  | 罗单297（CK2） |  | 云南大天种业有限公司 |

三、组织形式

（一）主持单位、人员及任务分工

| - 主持单位 | - 主持人 | - 负责人 | - 任务分工 | - 联系电话 | - 地址 | - 电子邮箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 云南省种子管理站 | - 胡超 | - 周彤、张婷、夏艳波、彭涛、张恒 | - 制定项目实施方案、项目实施统筹管理，试验数据汇总分析 | - 0871-65362539、18428367904 | - 昆明市茭菱路24号 | - ynszzzpgyk@163.com |

（二）试验承试单位

| 组别 | 海拔(米) | 试点 | 承试单位 | 单位负责人 | 试验负责人 | 执行人 | 联系 电话 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合性验证试验 | 海拔1200米以上 | 蒙自 | 红河州种子管理站 | 姜敏 | 宁格、李绍梅 | 李维、杨丽华、陈华、高庆玲、杨帆 | 13887577372 | 蒙自市银河路28号 |
|  |  | 勐海 | 西双版纳州种业发展中心 | 李宁 | 宋康勇 | 宋康勇、杨涛 | 13308816751 | 景洪市勐海路81号 |
|  |  | 耿马 | 临沧市种子管理站 | 李继章 | 杨国明 | 岩张、于畅洋、杨胜勋 | 13987004677 | 临翔区文华路196号 |
|  |  | 芒市 | 德宏州种子管理站 | 刘宏珺 | 李能早 | 王菊芬、朗岩万保、董有云、谷春莲、李凌云、候映芳 | 13988219908 | 德宏州芒市大街56号 |
|  |  | 墨江 | 普洱市种子站 | 乔继雄 | 桂雪梅、张学斌 | 张学斌、李成云、王天宏、吴娜、杨娴、仓积慧、陶立明 | 13577980991 | 普洱市北部行政中心思茅区莲花路 |
|  |  | 昭阳 | 昭通市种子管理站 | 阮荣辉 | 许正飞 | 许正飞、王磊、杨代芬、刘虹、李飞、赵洁、方雪东、李旭 | 18788432229 | 昭阳区凤霞路47号 |
|  |  | 峨山 | 玉溪市农业技术推广中心 | 鲁金华 | 董云武 | 董云武、张文、施正丹、陶春红、唐忠灵、郭世明、陶金焕、董灵、龚伟 | 13887769872 | 红塔区北苑南路3号 |
|  |  | 宣威 | 曲靖市种子管理站 | 齐万清 | 郗春英 | 李军 | 15877835188 | 麒麟区麒麟南路288号 |
|  |  | 砚山 | 文山州种子管理站 | 李丁未 | 何旭俊、侬佩遥、杨正发 | 范艺赢、王茜、金代珍、杨忠文、王开倩、卢河义 | 13577643733 | 文山市凤凰路6号天怡酒店8楼州种子站 |
|  |  | 永平 | 大理州种子管理站 | 欧阳作富 | 周继红 | 武开云、刘敏、彭炳贵、杨国惠、黄会书、石文中 | 13577277827 | 永平县博南镇博南路56号县农业农村局种子管理站 |
|  |  | 隆阳 | 保山市种子管理站 | 吴建丽 | 刘峰 | 刘峰、吴建丽、陈进厅、刘权欧、杜加敏、邵立斌、刘立鹤 | 13094365115 | 隆阳区永昌路217号 |
|  |  | 古城 | 丽江市种子管理站 | 芮体江 | 田景梅、曾丹 | 曾丹、张隽超、李胜康、陈春艳、杨晓云 | 18687995060 | 古城区福慧路162号 |
|  |  | 石林 | 昆明市种子管理站 | 李亚迅 | 陈赟娟 | 龚菊声、姚月波 、马晓晔、李江新 | 15025170182 | 西山区滇池路李家地185号 |
|  |  | 施甸 | 保山市种子管理站 | 吴建丽 | 刘峰 | 蒋啟勇、周榆越、杨兴运、赵月兰、王晓祺、纪俊贤 、吴建丽、陈进厅、刘权欧 | 13094365115 | 隆阳区永昌路217号 |

四、参试品种和参试单位

（一）符合性验证试验A组参试品种（见后续通知）

| 序号 | 参试品种 | 联合体 | 牵头单位 | 参试单位 | 试验主持人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 五谷3861 | CK1 |  | 甘肃五谷西南营销中心 | 朱家飞 | 13987111790 |
| 15 | 罗单297 | CK2 |  | 云南大天种业有限公司 | 伏林 | 15924759346 |

（二）符合性验证试验B组参试品种（见后续通知）

| 序号 | 参试品种 | 联合体 | 牵头单位 | 参试单位 | 试验主持人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 五谷3861 | CK1 |  | 甘肃五谷西南营销中心 | 朱家飞 | 13987111790 |
| 15 | 罗单297 | CK2 |  | 云南大天种业有限公司 | 伏林 | 15924759346 |

五、试验设计

参试品种来自各联合体试验渠道随机抽取品种。随机区组设计，三次重复，小区面积不少于20平方米(0.03亩)，5～6行种植，每组品种数6～14个（含对照），中高海拔组种植密度4000～4500株/亩。实收中间行计产(面积不少于12平方米)。四周设不少于4行的保护行，栽种相对应的品种。

六、记载项目和标准

按照《云南省普通玉米品种试验记载项目和标准》执行。

七、试验要求

（一）供种单位要按照试验方案规定的参试品种（含对照）提供试验种子。

1、对照用种：由甘肃五谷西南营销中心、云南大天种业有限公司提供（见上表）。请于4月10日前将种子分别寄送到各试验承担单位，共14千克，每组试验每个试验点次1千克。对照用种要求用布袋或编织袋包装完好，附有内外标签，并注明品种名称、供种单位及种子发芽率、千粒重等数据。

2、试验用种：由云南省种子管理站品管一科提供。

每品种合计供种量7千克。请各供种单位将种子平均分成14份独立小包装（每份0.5千克），每个点0.5千克1份独立包装。于4月10日前寄送达各区域试验承担单位试验负责人收。

试验用种要求用布袋或编织袋包装完好，附有内外标签，并注明品种名称、供种单位及种子发芽率、千粒重等数据，不得提供包衣种子。如因供种量不足、供种时间超期、种子质量不合格、种子包衣等原因，造成不能正常参加试验或影响试验结果的，由供种单位自负。

（二）各承试单位播种前应对试验用种数量和质量进行检查，发现问题及时与试验主持单位和供种单位联系解决。各承试点按品种试验方案要求，不得随意增加非方案内的参试品种。在接到种子后，按寄种清单查验种子，未收到种子或发现邮寄途中的混杂，要及时告知邮寄单位，以便补寄。

（三）各承试单位要严格按方案要求执行，确定有工作责任心的专人负责搞好试验工作，按《云南省普通玉米品种试验记载项目和标准》规定进行观察记载、管理和室内考种，不得漏项、空项，并确保数据真实可靠，建立完整试验档案。同时按《云南省普通玉米品种试验年终报告》格式认真统计汇总，各参试品种主要性状汇总统一按方案中各品种序号的顺序排列。请各试验点负责人及时报送苗期小结，年终试验报告加盖公章后于每年11月20日前报送云南省种子管理站品管一科，并将电子文本发电子邮件给试验主持人。

（四）试验负责人要选择地力均匀、平坦、光照好、排灌方便、前作一致等地块作试验地。本试验要有代表性，施肥水平与当地生产水平相当，试验管理应高于当地生产水平；田间管理要及时，施肥量和田间管理一致， 每一项田间管理技术措施和测定要在同一天内完成，如遇特殊天气，同一个重复必须在一天内完成。适时早播， 及时中耕除草，防虫、不防病，并注意防治鸟、鼠、禽、畜等危害，确保全苗。试验中出现严重的病虫危害和倒伏等异常情况必须及时报试验主持单位。因灾报废的试点，请于报废后7天内上报情况，同时将签章书面报告寄送达主持单位存档备案。

八、试验结果处理

每组试验结束后，由试验主持单位对试验结果进行整理、汇总、分析，形成试验汇总总结报告，并提交品种试验年会审议。依据《农作物品种试验与信息化技术规程 玉米》（NYT 1209-2020）试验汇总与总结相关要求处理试验数据。

九、结果应用

对试验结果汇总分析，与联合体试验渠道试验结果吻合度等进行比对，了解联合体试验开展及数据分析能力等情况，为进一步强化联合体试验监管提供科学依据。