2026年云南省鲜食玉米自主试验实施方案

云南盈泰农业科技有限公司自主试验

云南盈泰农业科技有限公司（牵头单位）

一、试验目的

为客观、公正、科学地评价本联合体各成员单位新育成的鲜食玉米品种在云南省不同生态区、不同栽培水平条件下的适应性、丰产性、抗逆性、品质及其利用价值，为品种审定和推广提供科学依据，根据《中华人民共和国种子法》的有关规定，制定本实施方案。

二、试验组别

根据我省玉米生态区分布和生产实际，按照《云南省玉米品种试验管理办法》的要求，结合本联合体实际情况开展鲜食玉米品种试验。

| 试验组别 | 对照品种 | 种植密度（株/亩） | 对照供样单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鲜食糯玉米组 | 石糯2号 | 3500 |  |

三、组织形式

（一）主持单位、人员及任务分工

| - 主持单位 | - 主持人 | - 联系电话 | - 地址 | - 电子邮箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 云南盈泰农业科技公司 | - 桂腾含 | - 18869564233 | - 云南省昆明市官渡区小板桥街道羊甫社区（云南省种业商会内） | - 1503675109@qq.com |

（二）区域试验承试单位

| 序号 | 试点 | 海拔（米） | 承试单位 | 负责人 | 联系电话 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曲靖市罗平县 | 1500 | 云南大天种业有限公司 | 伏林 | 15924759346 | 罗平县美食文化城 |
| 2 | 玉溪市红塔区 | 1818 | 云南盈泰农业科技有限公司 | 桂腾含 | 18869564233 | 玉溪市红塔区春和街道马桥村大石洞 |
| 3 | 昆明市石林县 | 1848 | 云南盛象农业科技有限公司 | 樊小刚 | 18828091576 | 昆明市石林县长湖镇豆黑村 |
| 4 | 红河州泸西县 | 1832 | 泸西县禾鑫农业科技服务中心 | 念自明 | 13987377855 | 红河州泸西县 |
| 5 | 楚雄市鹿城镇 | 1900 | 云南兴楚丰农业科技有限公司 | 蔡万城 | 15096471514 | 楚雄市子午镇云龙下邑村 |
| 6 | 临沧市耿马县 | 1350 | 临沧金亿育种科技有限公司 | 潘生发 | 13509400342 | 临沧市耿马县勐撤镇城子村 |

（三）生产试验承试单位

| 序号 | 试点 | 海拔（米） | 承试单位 | 负责人 | 联系电话 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曲靖市罗平县 | 1500 | 云南大天种业有限公司 | 伏林 | 15924759346 | 罗平县美食文化城 |
| 2 | 玉溪市红塔区 | 1850 | 云南盈泰农业科技有限公司 | 桂腾含 | 18869564233 | 玉溪市红塔区春和街道马桥村大石洞 |
| 3 | 昆明市石林县 | 1848 | 云南盛象农业科技有限公司 | 樊小刚 | 18828091576 | 昆明市石林县长湖镇豆黑村 |
| 4 | 红河州泸西县 | 1832 | 泸西县禾鑫农业科技服务中心 | 念自明 | 13987377855 | 红河州泸西县 |
| 5 | 楚雄市子午镇 | 1900 | 云南兴楚丰农业科技有限公司 | 蔡万城 | 15096471514 | 楚雄市子午镇云龙下邑村 |
| 6 | 临沧市耿马县 | 1350 | 临沧金亿育种科技有限公司 | 潘生发 | 13509400342 | 临沧市耿马县勐撤镇城子村 |

四、参试品种

（一）区试参试品种

| 序号 | 参试品种 | 试验年份 | 参试单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泰紫T23 | 第1年 | 云南盈泰农业科技有限公司 | 桂腾含 | 18869564233 |
| 2 | 石糯2号（CK） | --- | --- | --- | --- |

五、试验设计

(一)区域试验

第一年区域试验采用实名制固定方式，第二年区域试验参试品种来自第一年各组区域试验推荐品种。对比法排列，小区面积不少于60平方米，不设重复，种植密度3500株/亩，实收中间36平方米果穗计产，四周设保护行。

（二）生产试验

生产试验参试品种采用实名制随机排列，不设重复，每个品种种植1个小区。采用同田对比法排列，每1～2个品种设一个对照；每品种种植行数8～25行，面积≥300平方米，全区收获计产。

六、DUS测试、品质分析、抗病性鉴定、DNA指纹检测及转基因品种检测

（一）DUS测试：在品种区试第一年和第二年同步进行DUS测试，由品种选育单位选择有资质合法单位委托DUS测试，或者由牵头单位统一申请开展DUS自主测试。

（二）品质分析：在品种进入生产试验当年同步进行品质分析，由牵头单位委托云南省农作物品种审定委员会办公室遴选机构检测。

（三）品质分析供样：在品种生产试验时由牵头单位选择1家生产试验承担单位套袋取样、寄送样到牵头单位，再转寄送云南省农作物品种审定委员会办公室遴选机构进行品质分析。

（四）标准样品和抗病性鉴定、DNA指纹检测、转基因品种检测样品提交：牵头单位将第一年区试品种的标准样品和检测样品（未包衣种子，裸种）共计7千克（1千克/袋），5袋里面加装种子网袋和内标签，外面用牛皮纸袋封装，贴封条和标签并盖章，2袋里面加装种子网袋，外面用牛皮纸袋封装，标签不贴随袋提交，于3月下旬指定日期提交到云南省种子管理站品管一科，由云南省种子管理站品管一科随机抽取样品提交相关单位检测。

(五)抗病性鉴定：分别在品种区试第一年和第二年同步进行抗病性鉴定，由云南省农作物品种审定委员会办公室遴选机构承担。

(六)DNA指纹检测和转基因品种检测：在品种区试第一年同步进行DNA指纹检测和转基因品种检测，由北京市农林科学院玉米研究中心进行DNA指纹检测和转基因品种检测。

七、记载项目和标准（见附录《云南省鲜食玉米品种试验记载项目和标准》）

八、试验要求

（一）试验种子。

供种单位要按照试验方案规定的参试品种提供试验种子。

1、对照用种：由牵头单位联系对照用种生产企业提供。

2、试验用种：由各申请单位提供。

（1）区域试验：第一年区试用种21千克，第二年区试用种7千克。参试品种（含对照）由牵头单位统一收齐，并将相应数量种子提供给相关单位。区试1年提供21千克（1千克/袋）给省种子管理站，用于连续两年的抗病性鉴定，第二年DNA检测、转基因检测，标准样本保存；DUS测试1千克，区域试验点7千克、符合性验证试验抽查种子7千克（0.5千克/袋）。

（2）生产试验：生产试验用种9千克（1.5千克/点×6点）。

以上试验用种要求用布袋或编织袋包装完好，附有内外标签，并注明品种名称、供种单位及种子发芽率、千粒重等数据，不得提供包衣种子。在3月15日前送达牵头单位指定地点，由牵头单位统一分发各试验点及送交省种子管理站。如因供种量不足、供种时间超期、种子质量不合格、种子包衣等原因，造成不能正常参加试验或影响试验结果的，由供种单位自负。

（二）各承试单位播种前应对试验用种数量和质量进行检查，发现问题及时与试验主持单位联系解决。各承试点按品种试验方案要求，不得随意增加非方案内的参试品种。在接到种子后，按寄种清单查验种子，未收到种子或发现邮寄途中的混杂，要及时告知牵头单位，以便补寄。

（三）各承试单位要严格按方案要求执行，确定有工作责任心的专人负责搞好试验工作，按《云南省鲜食玉米品种试验记载项目和标准》规定进行观察记载、管理和室内考种，不得漏项、空项，并确保数据真实可靠。同时按《云南省鲜食玉米品种试验年终报告》格式认真统计汇总，各参试品种主要性状汇总统一按方案中各品种序号的顺序排列。请各试验点负责人及时报送苗期小结，年终试验报告加盖公章后于每年11月20日前报送牵头单位主持人，并将电子文本发送给试验主持人。

（四）试验负责人要选择地力均匀、平坦、光照好、排灌方便、前作一致等地块作试验地。本试验要有代表性，施肥水平与当地生产水平相当，试验管理应高于当地生产水平；田间管理要及时，施肥量和田间管理一致,每一项田间管理技术措施和测定要在同一天内完成,如遇特殊天气，同一个重复必须在一天内完成。适时早播，及时中耕除草，防虫、不防病，并注意防治鸟、鼠、禽、畜等危害，确保全苗。承试单位对试验过程中抗病性出现一票否决情况，如中高海拔组高感大斑病、灰斑病、白斑病、普通锈病、茎腐病、穗腐病，中低海拔组高感大斑病、白斑病、南方锈病、纹枯病、茎腐病、穗腐病，倒伏倒折之和≥50%等，应3天内告知主持单位，以便核实确认，并保留相关图文资料存档。因灾报废的试点，请于报废后7天内向主持单位汇报，由主持单位上报当地种子管理站及云南省种子管理站。

九、试验结果处理

每组试验结束后，由试验主持单位对试验结果进行整理、汇总、分析，形成试验汇总总结报告，并提交品种试验年会审议。数据采用全国农业技术推广服务中心“作物品种区域试验管理分析系统”进行统计分析。依据《农作物品种试验与信息化技术规程 玉米》（NY/T 1209-2020）试验汇总与总结相关要求处理试验数据。试验汇总总结报告和年会意见表按照通知要求与下年度试验方案报云南省农作物品种审定委员会办公室。

云南省鲜食玉米品种试验

云南盈泰农业科技有限公司自主试验

（地点 区试）

年

终

报

告

承试单位：

试验组别：鲜食玉米组

试验年限：

云南省种子管理站         制

XXXX年云南省鲜食玉米品种区域试验苗期小结

一、苗期小结

| 组别 | 序号 | 参试品种 | 出苗期 | 整齐度 | 幼苗长势 | 叶片颜色 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、幼苗生长情况调查表

注：请各承试单位必须于7月20日前把苗小结寄出。

XXXX年云南省鲜食玉米品种区域试验年终报告

1、承试单位：                      邮编：              电话：

2、承试人员：                      填报日期：        月        日

3、试验地点：        县（市、区）           乡（镇）     村，海拔：  米

东经：                          北纬：

4、小区面积     平方米， 每小区    行， 行距      米，    密度       株/亩

5、试验期间的气候情况（主要自然灾害）：

6、田间管理情况：前作物      ，套种或直播      ，播种期 ：   月    日

间、定苗期：      月     日

施肥：基肥（肥料名称、数量）

追肥：（次数、时间、肥料名称、数量）

灌溉情况：（次数、时间）

收获期：         月         日

7、上报时间：每年10月31日前寄到主持单位，不得随意更换或增减品种，应严格按试验方案实施。

8、观察记载：

1.田间调查表

| 序号 | 品种 | 播种期 | 出苗期 | 散粉期 | 吐丝期 | 收获期 | 出苗-收获天数 | 株高(cm) | 穗位高(cm) | 株型 | 双穗率 ％ | 苞叶 覆盖（级） | 空杆率 ％ | 旗叶（cm） | 收获 株数 | 收获 穗数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2、抗逆性

| 序号 | 品种 | 倒伏率(%) | 倒折率(%) | 病 虫 害 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 普通锈病 | 大斑病 | 白斑病 | 纹枯病 | 南方锈病 | 玉米螟％ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3、考种表

| 序号 | 品种 | 穗 长(cm) | 穗粗(cm) | 秃尖(cm) | 穗行数 | 行粒数 | 穗型 | 粒型 | 粒色 | 轴色 | 籽粒深度（cm） | 鲜百粒重(g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4、鲜食玉米感官等级指标

| 序号 | 品种名称 | 外观评分 18-30 | 气味 4-7 | 色泽 4-7 | 糯性 10-18 | 风味 7-10 | 柔嫩度 7-10 | 果皮厚度 10-18 | 总评分 60-100 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5、产量记载表

| 序号 | 品种名称 | 带苞叶果穗产量 |  |  | 去苞叶果穗产量 |  |  | 鲜籽粒产量 |  |  | 出籽率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小区产量 千克 | 折亩产 千克 | 产量±ck % | 小区产量 千克 | 折亩产 千克 | 产量±ck % | 小区产量 千克 | 折亩产 千克 | 产量±ck % |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6、品种建议

| 序号 | 品种名称 | 品种综述及建议 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

云南省鲜食玉米品种试验

云南盈泰农业科技有限公司自主试验

（地点 生试）

年

终

报

告

承试单位：

试验组别：

试验年限：

云南省种子管理站         制

XXXX年云南省鲜食玉米品种生产试验苗期小结

一、苗期小结

二、幼苗生长情况调查表

| 编号 | 参试品种 | 出苗期 | 整齐度 | 幼苗长势 | 叶片颜色 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请各承试单位必须于7月20日前把苗小结寄出。

XXXX年云南省鲜食玉米品种生产试验年终报告

1、承试单位：                      邮编：              电话：

2、承试人员：                      填报日期：        月        日

3、试验地点：        县（市、区）           乡（镇）     村，海拔：  米

东经：                          北纬：

4、小区面积     平方米， 每小区    行， 行距      米，    密度       株/亩

5、试验期间的气候情况（主要自然灾害）：

6、田间管理情况：前作物      ，套种或直播      ，播种期 ：   月    日

间、定苗期：      月     日

施肥：基肥（肥料名称、数量）

追肥：（次数、时间、肥料名称、数量）

灌溉情况：（次数、时间）

收获期：         月         日

7、上报时间：每年10月31日前寄到主持单位，不得随意更换或增减品种，应严格按试验方案实施。

8、观察记载：

- 物候期、抗性及产量

| 序号 | 品种名称 | 出苗期 月/日 | 收获期 月/日 | 生育期 天 | 株型 | 株高 cm | 穗位高 cm | 倒伏% | 倒折% | 田间病害调查 |  |  |  |  | 实收株数 | 带苞叶鲜果穗重 （折合亩产） kg | 产量±ck % | 去苞叶鲜果穗重 （折合亩产） kg | 产量±ck % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大斑病级 | 普通锈病级 | 白斑病级 | 南方锈病级 | 纹枯病级 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 生产试验品种评述及建议

| 序号 | 品种名称 | 品种综述及建议 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

云南省鲜食玉米品种试验调查项目和标准

（一）生育期

1、播种期：指播种的日期，以月／日表示，下同。

2、出苗期：全区有50％的幼芽出土达3cm高时的日期。

3、散粉期：全区有50％的植株雄穗主枝开始散粉的日期。

4、吐丝期：全区有50％植株雌穗花丝抽出苞叶3cm的日期。

5、鲜果穗采收期：在吐丝后20～25天采收并记载。

（二） 植株性状

1、株高：在收获前选有代表性的植株10株，从地面量至雄穗顶端的高度，求其平均值，以cm表示。

2、穗位高：与测株高同时进行。从地面量至第一果穗着生节的高度，求其平均值，以cm表示。

3、株型：抽雄后目测，分紧凑、半紧凑、披散型记载。

4、双穗率：收获前调查结有双穗的株数占全小区植株数的百分率，以%表示。

5、空秆率：收获前调查不结果穗或有果穗而不结籽粒的株数占全小区植株数的百分率，以%表示。

6、抗倒性：大风雨后记载倒伏日期，植株倾斜度大于45度的株数占全小区总株数的百分率，并注明茎倒或根倒，以%表示。

（三）果穗性状（一般随机连续取样10 穗测量）

1、穗长：量穗基部至穗顶端长度，求其平均值，以cm表示。

2、穗粗：将取样果穗头、尾相间排成一行，量果穗中间的直径，求其平均值，以cm表示。

3、秃尖：量果穗顶端不结实部分的长度，求其平均值，以cm表示。

4、穗行数；计果穗中部的籽粒行数，求其平均值。

5、行粒数：每穗对称数2行再除以2为每行粒数，然后求其平均值。

6、穗形：分圆筒形、长锥形、短锥形记载。

7、粒型：以多数果穗中部粒型为准，分马齿、半马齿、硬粒、半硬粒4种类型。

8、粒色：分黄、白、黄白、紫等颜色。

9、轴色：分白、红等颜色。

10、苞叶覆盖情况：分1-5级，1级最好，5级最差。

11、果穗旗叶长短：量果穗顶端旗叶的长度，求其平均值，以cm表示。

12、百粒重：取鲜籽粒100粒称重，重复2次，求其平均数，以g表示。

13、出籽率：以小区的（鲜籽粒重／鲜果穗重）×l00%，以%表示。

14、籽粒深度：取甜玉米有代表性的鲜果穗5穗，在果穗中部截断，测定整棒直径与棒轴粗度的差值，用cm表示，保留1位小数。

（四）产量

1、鲜整穗产量

（1）小区产量：称取样区的鲜果穗重量，用kg表示。

（2）折合亩产量：将小区产量折算成亩产量。

2、鲜籽粒产量

（1）小区产量；称取样区全部鲜果穗脱粒后的籽粒鲜重，用kg表示。

（2）折合亩产量：将小区产量折算成亩产量。

（五）鲜食玉米感官等级指标

鲜食玉米的感官品质指标主要根据品种的外观性状及气味、色泽、甜度（糯性）风味、柔嫩性、种皮厚度等蒸煮品质指标定其级别，分别按下表指标确定其级别。

表1、鲜食玉米感官等级指标

| 评分 | 27-30 | 22-26 | 18-21 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 有本品种应有特性，大小一致，穗型粒型一致，籽粒饱满、排列整齐紧密，具乳熟期应有的色泽；苞叶完整，新鲜嫩绿；籽粒柔嫩、皮薄，无秃尖，无虫咬，无霉变，无损伤 | 有本品种应有特性，大小基本一致，穗型粒型基本一致，少数籽粒不饱满、排列整齐紧密，色泽稍差；苞叶较完整，新鲜嫩绿；籽粒柔嫩性稍差、皮较薄，秃尖≤1cm，无虫咬，无霉变，损伤粒少于5粒 | 有本品种应有特性，大小、穗型粒型稍有差异，饱满度稍差，排列基本整齐，有少量籽粒色泽与本品种不同；苞叶基本完整，新鲜嫩绿；籽粒柔嫩性稍差、皮较厚，秃尖≤2cm，无虫咬，无霉变，损伤粒少于10粒 |

表2、鲜食玉米蒸煮品质评分

| 性状 | 气味 | 色泽 | 甜度（糯性） | 风味 | 柔嫩性 | 果皮厚度 | 蒸煮品质总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分 | 4-7 | 4-7 | 10-18 | 7-10 | 7-10 | 10-18 | 42-70 |

表3、鲜食玉米品质等级指标

| 等级 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标，分≥ | 90 | 75 | 60 |

（六）、病虫害调查

1、大、小斑病

调查时间：在玉米进入乳熟后期进行调查。

调查方法：取三重复中发病最重的一个重复全区进行调查，调查时目测每份鉴定材料群体的发病状况。调查重点部位为玉米果穗的上方叶片和下方3叶，根据病害症状描述，逐株进行调查并记载单株病情级别。分别计算各病级发病株率后进行评价。

定级标准：当该品种某种病害发病最高病级株数超过该群体总株数10%以上时，则定为该病发生级别。

病情分级：田间病情分级、相对应的症状描述见表1。

表1  玉米叶部病害单株鉴定分级划分标准

| 病级 | 抗性 | 症 状 描 述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高抗 | 叶片上无病斑或仅在穗位下部叶片上有零星病斑，病斑占叶面积少于或等于5% |
| 3 | 抗 | 穗位下部叶片上有少量病斑，占叶面积6%～10%，穗位上部叶片有零星病斑 |
| 5 | 中抗 | 穗位下部叶片上病斑较多，占叶面积11%～30%，穗位上部叶片有少量病斑 |
| 7 | 感 | 穗位下部叶片或穗位上部叶片有大量病斑，病斑相连，占叶面积31%～70% |
| 9 | 高感 | 全株叶片基本为病斑覆盖，叶片枯死 |

2、纹枯病

调查时间：在玉米乳熟期进行调查。

调查方法：取三重复中发病最重的一个重复全区进行调查，调查时目测每份鉴定材料群体的发病状况。调查重点部位为玉米果穗下方叶片叶鞘，根据病害症状描述，逐株进行调查并记载单株病情级别。分别计算各病级发病株率后进行评价。

定级标准：按表2评价标准确定该病发生级别。

病情分级：田间病情分级、相对应的症状描述见表2。

表2   玉米纹枯病不同症状分级和抗性评价标准

| 病级 | 抗性 | 描 述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高抗 | 果穗下第4叶鞘及以下叶鞘发病 |
| 3 | 抗 | 果穗下第3叶鞘及以下叶鞘发病 |
| 5 | 中抗 | 果穗下第2叶鞘及以下叶鞘发病 |
| 7 | 感 | 果穗下第1叶鞘及以下叶鞘发病 |
| 9 | 高感 | 果穗及其以上叶鞘发病 |

3 、玉米锈病

调查时间：在玉米进入乳熟期进行调查。

调查方法：取三重复中发病最重的一个重复全区进行调查，调查时目测每份鉴定材料群体的发病状况。调查重点部位为玉米果穗的上方叶片和下方3叶，根据病害症状描述，逐株进行调查并记载单株病情级别。分别计算各病级发病株率后进行评价。

定级标准：当该品种病害发病最高病级株数超过该群体总株数10%以上时，则定为该病发生级别。

病情分级：田间病情分级、相对应的症状描述见表3。

表3    玉米对锈病不同症状分级

| 病级 | 抗性 | 描 述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高抗 | 叶片上无病斑或仅有无孢子堆的过敏性反应 |
| 3 | 抗 | 叶片上有少量孢子堆，占叶面积少于25% |
| 5 | 中抗 | 叶片上有中量孢子堆，占叶面积26～50%。 |
| 7 | 感 | 叶片上有大量孢子堆，占叶面积51～75%。 |
| 9 | 高感 | 叶片上有大量孢子堆，占叶面积76～100%，叶片枯死。 |

4、螟害率：玉米螟危害调查，以％表示。