附件1

云南省中央粮油生产保障转移支付

2025年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况

1.中央预算下达情况

2025年，财政部以《财政部关于提前下达2025年农业相关转移支付资金预算的通知》（财农〔2024〕78号）、《财政部关于下达2025年粮油生产保障资金预算的通知》（财农〔2025〕14号），共下达云南省2025年中央粮油生产保障资金31134万元。其中，小麦“一喷三防”1744万元，扩种油菜7200万元，大豆玉米带状复合种植10500万元，粮油等重点作物绿色高产高效（粮油）10990万元，粮油等重点作物绿色高产高效（菜药）700万元。

2.绩效目标下达情况

我省按照《农业相关转移支付资金绩效管理办法》要求，结合2025年中央农业生产发展资金安排情况及任务目标，编制上报了《云南省粮油生产保障资金区域绩效目标表》，根据《财政部关于下达2025年粮油生产保障资金预算的通知》（财农〔2025〕14号），共下达我省绩效指标如下。

- （1）数量指标：小麦“一喷三防”项目区统防统治覆盖率≥75%，支持油菜生产面积48万亩，大豆玉米带状复合种植任务面积70万亩，重点作物绿色高产高效创建县31个，大豆玉米小麦油菜水稻单产提升整建制推进县20个，集成推广绿色高质高效模式8套。

（2）质量指标：重点作物绿色高产高效项目区节本增效水平≥5%。

（3）时效指标：小麦“一喷三防”措施落实完成时限6月30日。

（4）社会效益指标：防病治虫增产效果为危害损失率≤4%。

（5）服务对象满意度指标：指导服务对象满意度≥85%。

（二）省内分解下达预算和绩效目标情况

1.省内分解下达预算情况

2025年，我省结合实际，以《云南省财政厅关于提前下达2025年中央农业相关转移支付资金的通知》（云财农〔2024〕167号）、《云南省财政厅关于下达中央粮油生产保障资金（第二批）的通知》（云财农〔2025〕60号），将中央资金31134万元，以及我省编制上报的中央粮油生产保障资金区域绩效目标分解下达，各项目资金下达情况如下表。

云南省2025年度中央粮油生产保障资金下达情况表

单位：万元

| 序号 | 项目资金名称 | 省级下达金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 小麦“一喷三防” | 1744 |
| 2 | 粮油等重点作物绿色高产高效（粮油） | 10990 |
| 3 | 粮油等重点作物绿色高产高效（菜药） | 700 |
| 4 | 扩种油菜 | 7200 |
| 5 | 大豆玉米带状复合种植 | 10500 |
| 合计 |  | 31134 |

2.省内绩效目标下达情况

- （1）数量指标：小麦“一喷三防”项目区统防统治覆盖率≥75%，支持油菜生产面积428万亩，大豆玉米带状复合种植任务面积70万亩，重点作物绿色高产高效创建县44个，大豆玉米小麦油菜水稻单产提升整建制推进县20个，集成推广绿色高质高效模式12套，水肥一体化技术示范12万亩。

（2）质量指标：重点作物绿色高产高效项目区节本增效水平≥5%

（3）时效指标：小麦“一喷三防”措施落实完成时限6月30日。

（4）社会效益指标：无资金使用重大违规违纪问题，防病治虫增产效果为危害损失率≤4%。

（5）服务对象满意度指标：指导服务对象满意度≥85%。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2025年，中央下达云南省2025年中央粮油生产保障资金31134万元，我省以《云南省财政厅关于提前下达2025年中央农业相关转移支付资金的通知》（云财农〔2024〕167号）《云南省财政厅关于下达中央粮油生产保障资金（第二批）的通知》（云财农〔2025〕60号），将中央资金31134万元，全部下达至各地，资金到位率100%。其中按照国家要求，大豆玉米带状复合种植省级需按照50元/亩配套经费，需配套资金3500万元，云南省根据本省实际，以《云南省财政厅关于下达省级农业发展专项资金的通知》（云财农〔2025〕34号），将省级配套资金3500万元，全部下达至各地，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

根据转移支付平台统计数据显示，截至绩效评价日，我省粮油生产保障资金支出19423.16万元，执行率56.08%。各项目资金执行情况见下表。

云南省2025年度中央粮油生产保障资金使用情况表

单位：万元

| 序号 | 项目资金名称 | 省级下达金额 |  | 资金支出金额 | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央资金 | 省级配套 |  |  |
| 1 | 小麦“一喷三防” | 1744 |  | 1317.95 | 75.57% |
| 2 | 粮油等重点作物绿色高产高效（粮油） | 10990 |  | 4835.96 | 44% |
| 3 | 粮油等重点作物绿色高产高效（菜药） | 700 |  | 132 | 18.86% |
| 4 | 扩种油菜 | 7200 |  | 4335.21 | 60.21% |
| 5 | 大豆玉米带状复合种植 | 10500 | 3500 | 8802.04 | 62.87% |

（二）资金管理情况分析

云南省严格按照《财政部 农业农村部关于印发农业相关转移支付资金管理办法的通知》（财农〔2023〕11号）和《云南省财政厅 云南省农业农村厅关于印发云南省中央农业相关转移支付资金管理实施细则的通知》（云财规〔2024〕13号）要求，建立健全项目资金管理制度，制定项目和资金管理办法，在规定时限内将资金分配下达至各州（市）、县（市、区），并严格按规定开展项目实施与监督管理。根据工作任务和绩效目标，制定了项目资金使用方案，设立专账管理，规范资金支出范围，确保资金使用安全有效，专款专用。在采购过程中严格执行政府采购制度，按规定程序申报审批和开展招投标。根据预算绩效运行监控管理的要求，资金管理使用单位安排专人分时段跟踪问效，确保资金支出合法、合理、合规。截至目前，未发现截留、挤占、挪用项目资金的违纪违法行为。按照政府间事权和支出责任划分有关规定，对大豆玉米带状复合种植项目云南省级财政安排落实了3500万元配套资金。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2025年我省按照保障粮食安全、扩大豆、扩油料的总体要求，以粮油作物单产提升为抓手，全力做好主要粮油作物单产提升、大豆玉米带状复合种植、扩种油菜等重点工作，确保2025年度中央粮油生产保障各项目标任务基本完成。2025年全省粮食播种面积6335.48万亩，较上年减少34.77万亩，但粮食总产仍达2001.89万吨，首次超过2000万吨，同比增长0.4%；粮食单产315.98公斤/亩，同比增长1%，粮食单产对粮食产量提升贡献率不断提高。大豆播种面积274.93万亩，较上年增加7.5万亩，同比增长2.8%，超国家下达任务9.9万亩；油料播种面积521.32万亩，较上年增加3.47万亩，同比增长0.67%，超国家下达任务9.65万亩；油菜播种面积431.47万亩；大豆玉米带状复合种植播种面积70.89万亩，超国家下达任务0.89万亩。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标：中央下达我省数量指标共6个，各项指标完成情况见下表。

云南省2025年度中央下达粮油生产保障项目数量指标完成情况表

| 数量指标 | 年度指标值 | 全年完成值 |
| --- | --- | --- |
| 小麦“一喷三防”项目区统防统治覆盖率 | ≥75% | 85% |
| 支持油菜生产面积（万亩） | 48 | 288.52 |
| 大豆玉米带状复合种植任务面积（万亩） | 70 | 39.86 |
| 重点作物绿色高产高效创建县数量（个） | 31 | 31 |
| 大豆玉米小麦油菜水稻单产提升整建制推进县数量（个） | 20 | 20 |
| 集成推广绿色高质高效模式（套） | 8 | 10 |

2.质量指标：重点作物绿色高产高效项目区节本增效水平增加≥5%，实际完成情况：重点作物绿色高产高效项目区节本增效水平增加＞5%。

3.时效指标：小麦“一喷三防”措施落实完成时限6月30日前，实际完成情况：已于5月30日前完成。

4.社会效益指标：防病治虫增产效果，危害损失率≤4%，实际完成情况：病虫危害损失率为1.85%。

5.服务对象满意度指标：指导服务对象满意度≥85%，实际完成情况：指导服务对象满意度≥92%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

中央下达支持油菜生产面积48万亩，截至绩效评价日，转移支付平台显示完成288.52万亩，实际完成431.47万亩。主要原因为：据云南省统计局反馈，2025年全省实际种植油菜431.47万亩，由于部分项目县未及时在转移支付平台填报信息，导致数据不准确。下一步，将督促各县尽快在转移支付平台认真填报数据。

中央下达大豆玉米带状复合种植任务面积70万亩，截至绩效评价日，转移支付平台显示完成39.86万亩，实际完成70.89万亩。主要原因为：据国家统计局云南调查总队反馈，2025年全省实际完成大豆玉米带状复合种植70.89万亩，超计划任务0.89万亩，但由于部分州（市）未完成年初下达的任务，而超额完成任务的州（市）仅按照年初下达的任务数填报转移支付平台系统，导致总数出现偏差。下一步，将督促各地按照实际完成情况填报，保障数据准确。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

云南省2025年度中央粮油生产保障资金各项目绩效评价结果，将作为次年资金安排重要因素加以运用。同时，评价结果将及时在省农业农村厅门户网站公开。

五、其他需要说明的问题

- 无巡视、审核和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额。

附表：粮油生产保障转移支付区域（项目）绩效自评表