## 粮油生产保障
附表1
中央粮油生产保障转移支付区域（项目）绩效自评表
（2025年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央粮油生产保障
中央主管部门 |  |  | 财政部、农业农村部
地方主管部门 |  |  | 云南省财政厅、云南省农业农村厅 |  | 资金使用单位 | 云南省农业农村厅
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率 (B/A ×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 34634 | 19423.16 |  | 56.08%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 31134 | 17175.16 |  | 55.17%
|  |  | 地方财政资金 | 3500 | 2248 |  | 64.23%
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 以各地粮食播种面积面积、粮食产量、项目建设任务、绩效等作为资金分配因素，科学合理分配资金。
|  |  | 下达及时性 | 收到资金文件起，30个工作日内及时分配下达资金。
|  |  | 拨付合规性 | 项目资金均按照年度实施方案和项目要求严格执行，资金支出符合相关规定。
|  |  | 使用规范性 | 项目资金全部用于粮油生产相关建设任务，预算支出决策符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。
|  |  | 执行准确性 | 项目资金均按照年度实施方案和项目要求的内容执行，未出现资金使用违规违纪问题。
|  |  | 预算绩效管理情况 | 严格执行预算绩效管理工作相关规定，省级成立工作领导小组，制定实施方案、项目验收参考方案、项目实施细则等规范性文件。项目资金和绩效任务下达后，每月开展一次项目调度，督促推进项目实施和绩效指标落实。
|  |  | 支出责任履行情况 | 强化项目督促指导，实行国库集中支付管理，暂无虚报冒领、骗取套取、挤占挪用项目资金等违纪违法行为。
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际支持粮油生产发展。 |  |  |  | 2025年我省按照保障粮食安全、扩大豆、扩油料的总体要求，以粮油作物单产提升为抓手，全力做好主要粮油作物单产提升、大豆玉米带状复合种植、油菜扩种等重点工作，确保2025年度中央粮油生产保障各项目标任务基本完成。2025年全省粮食播种面积6335.48万亩，较上年减少34.77万亩，但粮食总产仍达2001.89万吨，首次超过2000万吨，同比增长0.4%；粮食单产315.98公斤/亩，同比增长1%，粮食单产对粮食产量提升贡献率不断提高。大豆播种面积274.93万亩，较上年增加7.5万亩，同比增长2.8%，超国家下达任务9.9万亩；油料播种面积521.32万亩，较上年增加3.47万亩，同比增长0.67%，超国家下达任务9.65万亩；油菜播种面积431.47万亩；大豆玉米带状复合种植播种面积70.89万亩，超国家下达任务0.89万亩。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 小麦“一喷三防”项目区统防统治覆盖率 | 小麦“一喷三防”项目区统防统治覆盖率 | ≥75% | 85%
|  |  | 支持油菜生产面积(万亩) | 支持油菜生产面积(万亩) | 48 | 288.52 | 实际完成值超30%原因：若只补助扩种部分，不利于任务实施，因此云南省根据自身实际，对全省种植油菜都进行补助，绩效目标为扩种48万亩，实际填报数据为实际种植面积（含扩种的48万亩）。
|  |  | 大豆玉米带状复合种植任务面积(万亩) | 大豆玉米带状复合种植任务面积(万亩) | 70 | 39.86 | 实际完成70.89万亩。主要原因为：据国家统计局云南调查总队反馈，2025年全省实际完成大豆玉米带状复合种植70.89万亩，超计划任务0.89万亩，但由于部分州（市）未完成年初下达的任务，而超额完成任务的州（市）仅按照年初下达的任务数填报转移支付平台系统，导致总数出现偏差。下一步，将督促各地按照实际完成情况填报，保障数据准确。
|  |  | 重点作物绿色高产高效创建县数量(个) | 重点作物绿色高产高效创建县数量(个) | 31 | 31
|  |  | 大豆玉米小麦油菜水稻单产提升整建制推进县数量(个) | 大豆玉米小麦油菜水稻单产提升整建制推进县数量(个) | 20 | 20
|  |  | 集成推广绿色高质高效模式(套) | 集成推广绿色高质高效模式(套) | 8 | 10
|  | 质量指标 | 重点作物绿色高产高效项目区节本增效水平 |  | ≥5% | ≥5%
|  | 时效指标 | 小麦“一喷三防”措施落实完成时限 |  | 6月30日前 | 5月30日前
|  | 社会效益指标 | 防病治虫增产效果 | 防病治虫增产效果 | 危害损失率≤4% | 1.85%
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指导服务对象满意度 |  | ≥85% | 92%
说明 | 无