## 农业产业发展
附表3
中央农业产业发展转移支付区域（项目）绩效自评表
（2025年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央农业产业发展资金
中央主管部门 |  |  | 财政部、农业农村部
地方主管部门 |  |  | 云南省财政厅、云南省农业农村厅 |  | 资金使用单位 | 云南省农业农村厅
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率 (B/A ×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 265156.43 | 132240.1046 |  | 49.87%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 166751 | 84405.04 |  | 50.62%
|  |  | 地方财政资金 | 25963.14 | 6146.3746 |  | 23.67%
|  |  | 其他资金 | 72442.29 | 41688.69 |  | 57.55%
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照农业产业发展管理制度和资金管理办法规定的范围和标准，以各地项目建设任务、绩效等作为资金分配因素，科学合理分配资金。
|  |  | 下达及时性 | 收到资金文件起，省级于30日内及时分配下达资金。
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度规定支付资金，暂未发现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
|  |  | 使用规范性 | 项目资金全部用于农业产业发展相关建设任务，暂未发现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。
|  |  | 执行准确性 | 项目资金均按照年度实施方案和项目要求的内容执行，未出现资金使用违规违纪问题。
|  |  | 预算绩效管理情况 | 严格执行预算绩效管理工作相关规定，省级成立工作领导小组，制定实施方案、项目验收方案、项目实施细则等规范性文件。项目资金和绩效任务下达后，按要求开展绩效监控和绩效评价工作，督促推进项目实施和绩效指标落实。
|  |  | 支出责任履行情况 | 按照政府间事权和支出责任划分有关规定，对糖料蔗良种良法技术推广、农机购置补贴等子项目云南省级财政分别安排落实了19247.14万元、5900万元资金。
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 按照相关规划或实施方案，结合地方实际开展农业产业发展工作。 |  |  |  | 2025年，我省农机购置补贴执行率97.67%，创历史新高。种质资源保护与良种良法推广成效显著，糖料蔗、天然橡胶任务超额完成。成功创建2个国家现代农业产业园，产业集群与产业强镇有序推进。畜牧业稳定发展，肉蛋奶供应充足，渔业绿色发展项目顺利完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 农机购置与应用补贴机具数（台（套）） |  | 191430 | 225862
|  |  | 农业微生物种质资源保存数量（份） |  | 17918 | 17918
|  |  | 农作物种质资源保存数量（份） |  | 48609 | 48609
|  |  | 保护国家级畜禽遗传资源保护品种数量（个） |  | 9 | 9
|  |  | 种畜禽和奶牛生产性能测定数量（头、只） |  | 27952 | 28249
|  |  | 糖料蔗新植脱毒健康种苗面积（万亩） |  | 117 | 35.62 | 云南省该项目延后实施，实施周期为2025年9月—2026年8月，项目还在实施中。下一步，继续做好项目管理，督促各项目县按种植节令完成相应任务。
|  |  | 糖料蔗机械化作业面积（万亩） |  | 206 | 40.91 | 云南省该项目延后实施，实施周期为2025年9月—2026年8月，项目还在实施中。下一步，继续做好项目管理，督促各项目县按种植节令完成相应任务。
|  |  | 胶园抚管面积（万亩） |  | 15 | 14.97 | 2025年西双版纳州和临沧市因为自然灾害、征用以及执行土地整治（补充耕地）项目等原因，导致225亩胶园无法实施抚管；德宏州瑞丽农场2022年种植的120亩胶园因抚管不到位，没有通过抚管验收。此外，部分县市存在不同程度的资金拨付滞后。下一步将定期调度项目资金兑付情况并加强督促指导。
|  |  | 低产低质胶园更新面积（万亩） |  | 3.58 | 5.46
|  |  | 新建设优势特色产业集群数量（个） |  | 1 | 1
|  |  | 新建设国家现代农业产业园数量（个） |  | 2 | 2
|  |  | 新建设农业产业强镇数量（个） |  | 7 | 7
|  |  | 新增高产优质苜蓿基地面积（万亩） |  | 1 | 0 | 优质苜蓿连片种植地块难以落实。我省大部分养殖户主要还是小规模养殖户，养殖分散，集中连片的平坦土地较少，难以达到相对集中连片面积达300亩的要求。
|  |  | 粮改饲结构调整面积（万亩） |  | 52 | 21.32 | 原因：部分县财政资金兑付困难 改进措施：定期通报资金执行进度，督促县农业农村部门加强与县财政部门对接，争取资金支持。
|  |  | 项目县牛羊养殖规模比重提升（适用于南方种草养畜，百分点） |  | 1 | 1
|  |  | 牧区良种补贴数量（万份牛精液单位） |  | 246 | 94.54 | 原因：部分县财政资金兑付困难 改进措施：定期通报资金执行进度，督促县农业农村部门加强与县财政部门对接，争取资金支持。
绩效指标 | 产出指标 |  | 新建渔业绿色循环发展项目个数（个） |  | 1 | 1
|  |  | 水产品初加工和冷藏保鲜等设施设备（套/台） |  | 66 | 80
|  |  | 项目县奶牛年均单产提升率（%） |  | 2% | 2%
|  |  | 农作物高效蜂授粉面积（万亩） |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 糖料蔗联合机收率提升比例(%) | 糖料蔗联合机收率提升比例(%) | 1% | 1%
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对渔业经济发展的促进作用 |  | 明显 | 明显
|  | 社会效益指标 | 联农带农水平 | 联农带农水平 | 提升 | 提升
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度 |  | ≥90% | ≥90%
说明 | 无