## 农业生态资源保护
附表5
中央农业生态资源保护转移支付区域（项目）绩效自评表
（2025年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央农业生态资源保护
中央主管部门 |  |  | 财政部、农业农村部
地方主管部门 |  |  | 云南省财政厅、云南省农业农村厅 |  | 资金使用单位 | 云南省农业农村厅
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率 (B/A ×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 80693.69 | 34278.925 |  | 42.48%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 79437 | 33022.235 |  | 41.57%
地方财政资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照农业资源生态保护管理制度和资金管理办法规定的范围和标准，以各地项目建设任务、绩效等作为资金分配因素，科学合理分配资金。
|  |  | 下达及时性 | 收到资金文件起，30个工作日内及时分配下达资金。
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度规定支付资金，未发现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
|  |  | 使用规范性 | 项目资金全部用于农业资源生态保护相关建设任务，未发现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。
|  |  | 执行准确性 | 项目资金均按照年度实施方案和项目要求的内容执行，未出现资金使用违规违纪问题。
|  |  | 预算绩效管理情况 | 严格执行预算绩效管理工作相关规定，省级成立工作领导小组，制定实施方案、项目验收方案、项目实施细则等规范性文件。项目资金和绩效任务下达后，按要求开展绩效监控和绩效评价工作，督促推进项目实施和绩效指标落实。
|  |  | 支出责任履行情况 | 强化项目督促指导，实行国库集中支付管理，暂无虚报冒领、骗取套取、挤占挪用项目资金等违纪违法行为。
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 按照相关规划或实施方案，结合地方实际开展农业生态资源保护。 |  |  |  | 全省以“九湖”等流域为重点，2025年聚焦化肥农药减量增效、秸秆农膜回收利用、养殖污染防治等重点领域，加快推进农业面源污染治理，化肥农药使用量持续实现零增长，农作物病虫害危害损失率控制在5%以内，完成年度防控目标，开展科学安全用药培训2269场次、172337人次。秸秆综合利用率达90%，农膜处置率较项目实施前的82.9%提升了4个百分点，畜禽粪污综合利用率稳定在83%以上，农药包装废弃物回收率、处置率分别达73.1％、85.2％。推进长江十年禁渔，共放流鱼类3064.59，包括珍贵濒危鱼类464.88万尾，放流总量中包括年度中央资金放流的珍贵濒危鱼类112.29万尾、经济鱼类999.27万尾。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 加厚高强度地膜科学使用回收推广面积(万亩) | 加厚高强度地膜科学使用回收推广面积(万亩) | 415 | 172.76 | 原因：一是项目为跨年实施。根据农业农村部科学技术司的相关要求，项目明确为跨年度实施项目，最终完成时限定为2026年6月30日。二是全生物降解地膜推广资金均属第二批下达资金，影响各地项目启动、采购程序等环节推进速度。 改进措施：一是加强定期调度与跟踪：健全项目调度进展制度，及时掌握各州（市）任务落实、资金支出等进展情况。二是实施预警与通报机制：对进展明显滞后于时间节点的州（市），将采取下发工作提醒函、进行情况通报等方式，予以重点督促，压实地方责任，推动其采取有效措施加快进度。
|  |  | 全生物降解地膜科学使用回收面积(万亩) | 全生物降解地膜科学使用回收面积(万亩) | 24 | 2.65
|  |  | 建设秸秆综合利用重点县(个) | 建设秸秆综合利用重点县(个) | 8 | 15 | 原因：建设秸秆综合利用重点县个数绩效指标填报时间早于第二批资金下达时间，填报时仅填写提前下达资金分配县区个数，对项目预估有偏差。改进措施：下一步将根据提前下达资金和年度资金下达情况，合理设置绩效目标。
|  |  | 经济物种增殖放流数量(万尾) | 经济物种增殖放流数量(万尾) | 1700.3333 | 3064.59 | 实际完成超30%的原因：农业农村部渔业渔政管理局在考核该项资金绩效目标时，将全省范围内通过各渠道放流的鱼类苗种均纳入我省完成的绩效目标统计。目前，我省鱼类增殖放流除使用中央财政资金外，电站库区增殖放流站、水产种质资源保护区生态补偿项目及相关企业也积极参与开展。
|  |  | 珍稀濒危物种增殖放流数量(万尾) | 珍稀濒危物种增殖放流数量(万尾) | 220 | 464.88 | 实际完成超30%的原因：农业农村部渔业渔政管理局在考核该项资金绩效目标时，将全省范围内通过各渠道放流的鱼类苗种均纳入我省完成的绩效目标统计。目前，我省鱼类增殖放流除使用中央财政资金外，电站库区增殖放流站、水产种质资源保护区生态补偿项目及相关企业也积极参与开展。
|  | 质量指标 | 项目区农膜回收率 |  | 85% | 85%
|  |  | 秸秆综合利用重点县秸秆综合利用率 |  | ≥90%或比2024年提高5个百分点 | 92%
绩效指标 |  | 时效指标 | 草原生态保护补助资金发放到位时间 | 草原生态保护补助资金发放到位时间 | 9月30日前 | 109个项目县中，有46个县已发放到位。 | 未完成原因：主要是县级财政兑付不及时。 改进措施：会同省财政厅等部门，加大对资金兑付慢的州市、项目县加大督促力度。
| 效益指标 | 生态效益指标 | 重要经济物种放流资源贡献率 |  | 2% | ≥2%
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农牧民对草原禁牧补助与草畜平衡奖励政策实施的满意度 |  | ≥90% | 90%
|  |  | 增殖放流区域内抽样调查满意度 |  | ≥90% | ≥90%
说明 | 无。