## 耕地建设与利用
附表2
中央耕地建设与利用转移支付区域（项目）绩效自评表
（2025年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央耕地建设与利用
中央主管部门 |  |  | 财政部、农业农村部
地方主管部门 |  |  | 云南省财政厅、云南省农业农村厅 |  | 资金使用单位 | 云南省农业农村厅
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率 (B/A ×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 660921 | 506120.29 |  | 76.58%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 599488 | 500438.04 |  | 83.48%
|  |  | 地方财政资金 | 61433 | 5682.25 |  | 9.25%
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 以各地耕地面积、粮食产量、项目建设任务、绩效等作为资金分配因素，科学合理分配资金。
|  |  | 下达及时性 | 收到资金文件起，30个工作日内及时分配下达资金。
|  |  | 拨付合规性 | 项目资金均按照年度实施方案和项目要求严格执行，资金支出符合相关规定。
|  |  | 使用规范性 | 项目资金全部用于耕地建设与利用相关建设任务，预算支出决策符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。
|  |  | 执行准确性 | 根据工作任务和绩效目标，制定了项目资金使用方案，设立专账管理，资金严格按下达预算的科目和项目执行，规范资金支出范围，确保资金使用安全有效，专款专用。
|  |  | 预算绩效管理情况 | 严格执行预算绩效管理工作相关规定，省级成立工作领导小组，制定实施方案、项目验收参考方案、项目实施细则等规范性文件。项目资金和绩效任务下达后，每月开展一次项目调度，督促推进项目实施和绩效指标落实。
|  |  | 支出责任履行情况 | 按照政府间事权和支出责任划分有关规定，我省省级财政安排落实了高标准农田建设补助资金61433万元，州、市、县级力所能及按照地方材料情况安排一定配套资金，县级按照各专项资金支出要求，按照进度履行支出责任。
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 按照相关规划或实施方案，牢牢守住粮食安全底线，加快推进高标准农田建设、耕地地力保护、耕地轮作试点、耕地质量监测、化肥减量增效“三新”集成推进、田间试验、农户施肥调查、酸化耕地治理、第三次全国土壤普查完成成果、耕地质量变更调查评价成果、生产障碍耕地治理等工作。 |  |  |  | 截至目前，完成新建高标准农田25.36万亩，改造提升高标准农田15.76万亩；新增高效节水灌溉面积完成面积8.31万亩；将耕地轮作项目和油菜扩种项目统筹实施，完成粮—油菜轮作103.51万亩；完成化肥减量增效“三新”集成推进县数量开展工作10个，完成农户施肥调查7625户，开展田间试验173个；于7月4日前100%完成耕地地力保护补贴发放；二轮延包截至2025年底，7个县（市、区）60个乡镇620个村29.48万户农户的473万亩承包地整体顺延，已到期村组延包工作启动比例达到100%，已批复试点地区按照试点方案有序推进各项试点任务；已完成酸化耕地治理面积8万亩；完成第三次全国土壤普查成果146个；已完成生产障碍耕地治理面积12.88万亩，项目区受污染耕地安全利用率≥93%，生产障碍耕地治理重点县21个。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新增高效节水灌溉面积(万亩) | 新增高效节水灌溉面积(万亩) | 28 | 8.31 | 因项目实施时间为1至2年，部分县项目还在实施中。下一步，将切实加强对项目建设的督促指导，加强日常调度、通报（一、四季度每月召开一次调度会议，对高标准农田建设情况进行通报。同时，以文件形式采取一、四季度每月一通报，二、三季度两月一通报的方式对全省高标准农田建设情况进行通报）确保各地按时完成建设任务。
|  |  | 改造提升高标准农田面积(万亩) | 改造提升高标准农田面积(万亩) | 27 | 15.75 | 因项目实施时间为1至2年，部分县项目还在实施中。下一步，将切实加强对项目建设的督促指导，加强日常调度、通报（一、四季度每月召开一次调度会议，对高标准农田建设情况进行通报。同时，以文件形式采取一、四季度每月一通报，二、三季度两月一通报的方式对全省高标准农田建设情况进行通报）确保各地按时完成建设任务。
| 产出指标 | 数量指标 | 新建高标准农田面积(万亩) | 新建高标准农田面积(万亩) | 48 | 25.36 | 因项目实施时间为1至2年，部分县项目还在实施中。下一步，将切实加强对项目建设的督促指导，加强日常调度、通报（一、四季度每月召开一次调度会议，对高标准农田建设情况进行通报。同时，以文件形式采取一、四季度每月一通报，二、三季度两月一通报的方式对全省高标准农田建设情况进行通报）确保各地按时完成建设任务。
|  |  | 耕地轮作试点面积(万亩) | 耕地轮作试点面积(万亩) | 39 | 103.51 | 实际完成值超30%原因：云南省将耕地轮作项目和油菜扩种项目统筹实施，重点补助粮—油菜轮作，按照实际油菜种植面积进行补助。
|  |  | 化肥减量增效“三新”集成推进县数量 | 化肥减量增效“三新”集成推进县数量 | 12 | 10 | 由于部分县市不及时按要求在转移支付平台上填报数据，导致平台数据小于实际完成数据。下一步，将继续督促未填报或填报错误的县市尽快完成系统填报。
|  |  | 田间试验数量(个) | 田间试验数量(个) | 260 | 173 | 由于部分县市不及时按要求在转移支付平台上填报数据，导致系统数据小于实际落实数据。下一步，将继续督促未填报或填报错误的县市尽快完成系统填报。
|  |  | 农户施肥调查数量(户) | 农户施肥调查数量(户) | 10000 | 7625 | 由于部分县市不及时按要求在转移支付平台上填报数据，导致系统数据小于实际落实数据。下一步，将继续督促未填报或填报错误的县市尽快完成系统填报。
|  |  | 酸化耕地治理面积(万亩) | 酸化耕地治理面积(万亩) | 8 | 8
|  |  | 第三次全国土壤普查完成成果数量(个) | 第三次全国土壤普查完成成果数量(个) | 71 | 146
|  |  | 生产障碍耕地治理面积(万亩) | 生产障碍耕地治理面积(万亩) | 25.8 | 12.88 | 主要原因：1.资金到位时间晚，招标周期过长。省级财政部门于2025年6月下达资金到州（市）级财政。州（市）级财政于8月下达资金到县级财政。县级财政于9月—10月下达资金额度通知到承担项目的农业农村局。县级农业农村局按照地方财政要求于11—12月进行项目招投标（公示招标时间1个月）。2.项目实施错过作物播种期。我省每年4—6月为大春播种期，因项目资金到位晚问题，导致项目实施错过大春播种期，措施只能小部分在当年的小春播种期（10—11月）小春作物实施，大部分措施主要在下年的大春播种期实施，受农作物跨年度生长周期的客观条件制约，部分项目正在推进中。3.地方财政困难，资金兑付滞后。 改进措施：继续加强项目跟踪管理，督促各州（市）指导县（市、区）抓紧完成项目任务，强化资金监管，争取地方财政进一步落实资金兑付。
|  |  | 生产障碍耕地治理重点县(个) | 生产障碍耕地治理重点县(个) | 17 | 21
|  | 质量指标 | 高标准农田建设项目验收合格率 | 高标准农田建设项目验收合格率 | ≥95% | ≥95%
|  |  | 已到期村组启动延包工作比例 | 已到期村组启动延包工作比例 | ≥90% | ≥90%
|  | 时效指标 | 耕地地力保护补贴发放时限 |  | 6月30日前 | 2026-07-04 | 耕地地力保护补贴资金每年约5月拨付到位，提交银行兑付后因农户信息变动、社保卡异常等原因需重新核实兑付信息，涉及面广、工作量大且耗时长，1个月内全部兑付到位难度较大。下一步，加强项目资金的督促检查，指导各地及时发放补贴资金。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | 粮食综合生产能力 | 明显提升 | 明显提升
|  |  | 二轮延包试点工作 | 二轮延包试点工作 | 有序推进 | 有序推进
|  | 生态效益指标 | 项目区受污染耕地安全利用率 |  | ≥93% | ≥93%
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 耕地地力保护补贴政策满意度 | 耕地地力保护补贴政策满意度 | ≥90% | ≥90%
|  |  | 高标准农田建设受益群众满意率 | 高标准农田建设受益群众满意率 | ≥90% | ≥95%
说明 | 无。