# 采购需求

项目名称：云南省渔业科学研究院2026年第10届中国—南亚博览会渔业展区会展服务采购项目

项目预算：230,000元（人民币贰拾叁万元整）

为顺利组织实施2026年第10届中国—南亚博览会渔业展区相关宣传推介活动，确保采购过程的公开、公平、公正，保障采购项目质量，维护采购双方合法权益，现就本项目采购需求明确如下：

一、 采购项目概况及目标

1.项目背景与目标：本项目旨在通过参与2026年第10届中国—南亚博览会，集中展示与推介本省渔业产业形象与省域公用品牌。采购的核心目标是委托专业服务机构，完成渔业展区的整体策划、设计搭建、活动组织与宣传推广，以提升云南渔业品牌的知名度与影响力，促进产业交流与合作。

2.采购内容：本项目采购内容为一项完整的会展服务，包括但不限于：活动整体策划与方案制定、综合形象展区设计与搭建、系列品牌推介与互动活动的组织与执行、全媒体宣传推广、现场管理与成果统计等。

3.服务期限：合同签订之日起至项目全部验收合格止。核心活动实施期为2026年6月11日至6月16日，所有现场搭建工作须于2026年6月10日前完成。

4.实施地点：云南省昆明市第10届中国—南亚博览会指定场馆。

二、 供应商资格要求

根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，参与本项目的供应商须具备下列基本条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

同时，根据本项目特点，供应商应具备会展策划、设计搭建、活动执行等相关服务经验与专业团队。采购人依据该法条授权，设定上述与本项目履行密切相关的特定条件，旨在保证服务质量，并非以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

三、 采购标的详细技术要求与服务标准

（一）整体策划与方案要求

供应商须提交详尽的项目整体实施方案，内容应涵盖活动策略、创意主题、流程设计、风险预案等。所有方案均须提交采购人审核确认后方可执行。

（二）展区设计与搭建要求

1.供应商需负责设计与搭建“云南渔业综合形象展区”，净展示面积不少于150平方米。

2.须提交包含平面规划图、彩色三维效果图在内的完整设计图纸，设计需体现渔业产业特色与品牌形象，结构安全，符合场馆管理规定。

3.所有搭建物料、电气工程、美工制作等须符合国家及行业现行的安全、环保、消防技术标准与规范，并于2026年6月10日前完成全部搭建与布展工作。

（三）活动组织与执行要求

供应商须在展会期间策划并执行以下活动，并提供每项活动的具体执行方案：

1.互动体验活动：不少于2场。

2.品牌推介活动：不少于2场。

3.电商直播活动：不少于1场。

（四）宣传推广服务要求

1.媒体宣传：活动期间，在主流媒体及行业媒体平台发布新闻稿不少于15篇。

2.新媒体推广：在相关新媒体平台进行推广发布不少于6条。

3.现场影像记录：提供全程图片直播服务；交付高质量现场照片不少于100张；制作并交付活动短视频不少于2个。

4.宣传物料：设计并制作活动所需的各种宣传物料。

（五）项目团队与服务保障要求

1.供应商须为本项目配备固定的专职服务团队，现场驻场及提供服务的人员不少于4名，团队成员应具备相应的专业能力。

2.供应商须负责活动的全程现场管理、观众引导、问卷调查、数据及成果统计等工作，并按要求向采购人提交成果报告。

四、 履约、验收与付款

1.履约要求：供应商应遵循诚信原则，严格按照合同约定及经采购人确认的方案全面履行义务，保证服务期限与质量，并做好各方协调工作。

2.验收标准：验收以合同约定、经采购人确认的实施方案、国家及行业相关标准规范为唯一依据。项目成果须完全满足前述第三部分所有技术要求与服务标准，确保一次性验收合格。验收方成员将在验收文件上签字，并承担相应的法律责任。

3.付款方式：具体付款条件与比例将在采购合同中进行明确约定。

五、 其他事项

1.本项目预算金额为230,000元（人民币贰拾叁万元整），供应商报价不得超过此预算金额。

2.本次采购需求是潜在供应商编制响应文件的重要依据。

本采购需求的编制，旨在贯彻落实政府采购公开、公平、公正和诚实信用的原则，明确各方权责，从源头上减少履约争议，确保财政资金的使用效益与采购政策的实现。

云南省渔业科学研究院

2026年5月12日