## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省农业环境保护监测站 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 政务信息化运维服务项目补助资金
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省农业环境保护监测站
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 14 |  | 14 |  | 14 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.2025年完成不少于10920个农产品协同监测点位样品采集技术指导服务； 2.按照工作需求，对129个县（市、区）样品采集人员进行样品采集App技术培训； 3.完成云南省农用地土壤环境质量信息平台日常运维，做好安全保密工作； 4.根据需要升级样品采集App。 | [5 empty] | 1.2025年实际完成10921个农产品协同监测点位样品采集技术指导服务（不含州、市负责检测的样品）； 2.以现场培训和视频培训的方式，对129个县（市、区）样品采集人员进行样品采集App技术培训，不少于150人次； 3.按要求开展云南省农用地土壤环境质量信息平台日常运维和安全防范工作； 4.根据2024年度工作开展情况对样品采集App进行了升级。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 70 | 70
产出指标 |  | 数量指标 | 完成农产品样品采集技术服务 | >= | 7183 | 个 | 7183 | 30 | 30
效益指标 |  | 社会效益 | 样品采集精准度 | >= | 99 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 样品采集单位满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
[8 empty] | 70 | 70
产出指标 |  | 数量指标 | 完成农产品样品采集技术服务 | >= | 7183 | 个 | 7183 | 30 | 30
效益指标 |  | 社会效益 | 样品采集精准度 | >= | 99 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 样品采集单位满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省农业环境保护监测站 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 农业农村污染防治（土壤）专项资金
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省农业环境保护监测站
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 686 |  | 686 |  | 673.88 | 10 | 98.23 | 9.82
|  | 其中：当年财政拨款 | 686 |  | 686 |  | 673.88 |  | 98.23
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.举办受污染耕地安全利用及安全利用率核算技术培训班，培训州（市）及县（区）农业农村局技术人员不少于79人次。 2.委托第三方对7183个农产品样品进行制样、检测，农产品中检测汞、砷、铅、镉、铬5种重金属。 3.对云南省耕地土壤环境质量类别划分成果集成室进行日常维护，保障正常运行。委托第三方利用GIS地理信息系统技术对全省10920个农产品检测数据进行分析、汇总和集成，动态更新完善农产品检测数据库，配合做好“土十条”考核相关工作。 4.委托第三方开展低镉水稻品种的分子设计育种，培育适合云南本土推广种植的低镉水稻品种。 5.委托第三方开展云南省受污染耕地安全利用效果评估，建立符合云南实际的受污染耕地安全利用率测算公式，测算年度受污染耕地安全利用率。 6.在2024年全省第二轮耕地土壤环境质量类别动态调整的基础上，在未覆盖监测数据的严格管控区域落实风险管控措施，根据近年来审计要求及中央环保督察要求开展严格管控区农产品加密监测，为第三轮耕地土壤环境质量类别动态调整积累数据支撑。布设3737个样点，对3737个农产品样品进行采样、制样、检测，农产品中检测汞、砷、铅、镉、铬5种重金属。 | [5 empty] | 1.2025年3月举办全省受污染耕地安全利用技术培训班，培训各级农业环保技术人员93人次。 2.2025年在全省布设7183个农产品协同监测点位，采集7183个农产品样品，检测7183个农产品样品中汞、砷、铅、镉、铬5种重金属。 3.云南省耕地土壤环境质量类别划分成果集成室正常运转，委托云南农业大学利用GIS技术对全省10921个农产品检测数据进行分析、汇总，更新了农产品检测数据库。 4.委托广东省科学院牵头开展镉低积累本地主栽水稻品种遗传育种研究，取得阶段性成果。 5.委托第三方开展云南省受污染耕地安全利用率核算及利用效果评估，2025年全省安全利用率为93.89%。 6.在严格管控类耕地布设3738个监测点位，共采集3738个农产品样品，由第三方完成了采样、制样、检测，检测参数为汞、砷、铅、镉、铬5种重金属。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 数据集成数量 | >= | 54000 | 个 | 54605 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 受污染耕地安全利用率核算 | = | 1.00 | 个 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 培训人数 | >= | 79 | 人次 | 93 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 检测农产品数量 | >= | 10920 | 个 | 10921 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益 | 受污染耕地安全利用率 | >= | 93 | % | 93.89 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 人员培训满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 数据集成数量 | >= | 54000 | 个 | 54605 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 受污染耕地安全利用率核算 | = | 1.00 | 个 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 培训人数 | >= | 79 | 人次 | 93 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 检测农产品数量 | >= | 10920 | 个 | 10921 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益 | 受污染耕地安全利用率 | >= | 93 | % | 93.89 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 人员培训满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.82 | 优

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省农业环境保护监测站 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 中央耕地建设与利用（生产障碍耕地治理）耕地土壤污染防治项目资金
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省农业环境保护监测站
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 108 |  | 107.92 | 10 | 99.93 | 9.99
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 108 |  | 107.92 |  | 99.93
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2025年将选取3-5个受污染耕地安全利用重点区域，对前期筛选的本省粳稻品种，开展GE积累量田间评比试验，探索总结GE低积累水稻品种配套栽培技术，制订GE污染稻田安全利用技术规程，提出种植主推技术模式；选取昆明市和曲靖市具有代表性的养殖大县，针对规模化养殖场、规模以下养殖专业户和散养户三种养殖模式，对猪粪、牛粪和鸡粪采样分析重金属残留现状；开展GE低积累水稻品种替代种植效果评估项目；组织培训及技术指导服务相关县的项目实施。 | [5 empty] | 1.在大理、楚雄、昭通、保山的9个县（市）的安全利用类耕地和严格管控类耕地上共采集120个粳稻样品和土壤样品进行分析，对本地粳稻品种GE积累特性进行研究，推荐适合在安全利用类耕地上种植的本地粳稻品种；2.在昆明、曲靖的12个县（市、区）的规模化畜禽养殖场、养殖专业户和散养户采集644个粪便样品（牛粪230个、猪粪212个、鸡粪202个），经检测后分析畜禽养殖粪便重金属残留现状；3.对2025年云南省引进试种的安两优等8个低GE水稻品种和17个常规水稻品种种植区域布设48个监测点位，开展土壤稻谷协同监测，经评估，2025年度云南GE低积累水稻合格率100%；于2025年6月组织一期培训班，共培训技术人员115人次。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 完成猪粪、牛粪和鸡粪样品的重金属残留检测 | >= | 500 | 个 | 644 | 30 | 30
产出指标 |  | 数量指标 | 完成GE低积累水稻品种替代种植效果评估 | >= | 10 | 个 | 25 | 20 | 20
效益指标 |  | 可持续影响 | 粳稻品种GE积累量田间评比试验 | = | 1.00 | 个 | 1 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 培训对象满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 完成猪粪、牛粪和鸡粪样品的重金属残留检测 | >= | 500 | 个 | 644 | 30 | 30
产出指标 |  | 数量指标 | 完成GE低积累水稻品种替代种植效果评估 | >= | 10 | 个 | 25 | 20 | 20
效益指标 |  | 可持续影响 | 粳稻品种GE积累量田间评比试验 | = | 1.00 | 个 | 1 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 培训对象满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.99 | 优

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省农业环境保护监测站 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 蔬菜水果例行监测及实验室能力建设专项经费
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省农业环境保护监测站
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 30 |  | 30 |  | 29.47 | 10 | 98.23 | 9.82
|  | 其中：当年财政拨款 | 30 |  | 30 |  | 29.47 |  | 98.23
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.在大理、楚雄、昭通、保山的9个县（市）的安全利用类耕地和严格管控类耕地上共采集120个粳稻样品和土壤样品进行分析，对本地粳稻品种GE积累特性进行研究，推荐适合在安全利用类耕地上种植的本地粳稻品种；2.在昆明、曲靖的12个县（市、区）的规模化畜禽养殖场、养殖专业户和散养户采集644个粪便样品（牛粪230个、猪粪212个、鸡粪202个），经检测后分析畜禽养殖粪便重金属残留现状；3.对2025年云南省引进试种的安两优等8个低GE水稻品种和17个常规水稻品种种植区域布设48个监测点位，开展土壤稻谷协同监测，经评估，2025年度云南GE低积累水稻合格率100%；于2025年6月组织一期培训班，共培训技术人员115人次。 | [5 empty] | 1.完成例行监测160个样品的检测工作及全省蔬菜、水果数据汇总并及时上报。 2.协助主管处室完成质量控制，全年完成复测样品60个的检测任务。 3.完成仪器设备维修维护，在用仪器设备检定校准率100%，购买实验室标准物质和专用材料，保证实验检测工作正常开展。 4.完成人员培训8人/次。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 完成蔬菜水果例行监测样品数 | = | 160 | 个 | 160 | 30 | 30
产出指标 |  | 数量指标 | 培训人员 | >= | 2 | 人次 | 8 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 完成蔬菜水果例行监测复检样品数 | = | 60 | 个 | 60 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 抽检蔬菜水果种类社会覆盖率 | >= | 90 | % | 95 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 主管处室对单位实验室检测分析工作完成情况满意度调查 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 完成蔬菜水果例行监测样品数 | = | 160 | 个 | 160 | 30 | 30
产出指标 |  | 数量指标 | 培训人员 | >= | 2 | 人次 | 8 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 完成蔬菜水果例行监测复检样品数 | = | 60 | 个 | 60 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 抽检蔬菜水果种类社会覆盖率 | >= | 90 | % | 95 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 主管处室对单位实验室检测分析工作完成情况满意度调查 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.82 | 优

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南省农业环境保护监测站 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 其他人员支出
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省农业环境保护监测站
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 11 |  | 11 |  | 11 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按时发放劳务派遣人员工资，保障项目任务正常开展。工资报酬发放劳务派遣人员人数2人，部门正常运转，使用劳务派遣人员科室对劳务派遣人员工作满意度达90%以上。 | [5 empty] | 已按时发放劳务派遣人员工资，工资报酬发放劳务派遣人员2人，单位正常运转，项目任务正常开展。使用劳务派遣人员科室对劳务派遣人员工资满意度达90%以上。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 工资报酬发放劳务派遣人员人数 | = | 2 | 人 | 2 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 部门运转 | = | 正常运转 | 年 | 正常运转 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 使用劳务派遣人员科室对劳务派遣人员工作满意度 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 工资报酬发放劳务派遣人员人数 | = | 2 | 人 | 2 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 部门运转 | = | 正常运转 | 年 | 正常运转 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 使用劳务派遣人员科室对劳务派遣人员工作满意度 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优