## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省农业机械推广站 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 农机技术推广示范专项资金
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省农业机械推广站
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 80 |  | 80 |  | 75 | 10 | 93.75 | 9.38
|  | 其中：当年财政拨款 | 80 |  | 80 |  | 75 |  | 93.75
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.水稻全程机械化技术及装备集成试验示范推广应用 ①开展水稻全程机械化技术试验示范推广不少于1项，总示范面积不少于100亩。主要开展水稻无人机直播旱种技术、水稻大豆机械化套种技术、优质稻机械化节水旱种技术、无人机水直播技术、优质稻旱种水管全程机械化技术、大钵体育插秧技术等试验。②开展农机农艺新技术培训、技术指导60人次，科技推广培训满意度≥85%。③项目围绕节种、节肥、节药、节水、节工、省力等措施实施，突出“绿色”，以绿色生态环保、资源高效利用、提高生产效率为目标，大力推广粮食轻简化节本增效关键技术。④开展经济社会效益分析，总结项目实施成效，开展验收等。 2.玉米（含大豆玉米、青贮玉米）带状复合种植机械化播种技术示范推广 ①在曲靖市等州市建设机械化示范点1个以上,每个示范点面积不少于50亩。②开展玉米高性能播种机对比试验，探索形成适合类似地貌、土壤结构的玉米播种及机收模式。形成可复制、可推广的玉米（含大豆玉米带状复合种植）技术方案。③开展技术培训和机具生产演示活动，开展农机农艺新技术培训、技术指导60人次，科技推广培训满意度≥85%。④开展经济社会效益分析，总结项目实施成效。 3.农机化技术试验示范及农机熟化应用推广基地建设 与基层农机推广部门及农机生产企业、农机社会化服务组织等应用主体紧密合作协作，在农业生产一线建设标准化规范化促进水稻、玉米（含青贮玉米）、马铃薯、茶叶、花卉、蔬菜等作物全程机械化发展的农机化技术试验示范及农机熟化应用推广基地以及农机农艺信息化融合基地，进一步拓展应用场景。重点围绕播种、收获关键环节和重点机具，开展适应性、适用性、成熟性和普遍性试验验证，完善存在的不足，使其性能稳定，增强适应性、可靠性，使之达到适用性、适应性、成熟性相统一，满足当地农业生产需求，符合广泛推广应用的农机具或技术。 4.农机购置补贴政策实施更加高效 确保农机购置与应用补贴申请办理服务系统、农机报废补贴辅助管理系统、农机补贴App、机具二维码辅助管理系统、物联网管理工作系统和农机购置与应用补贴信息公开专栏正常运行，及时排除系统故障，结合政策变化进行系统功能升级。 | [5 empty] | 根据工作安排，本年度在开远市、易门县、芒市等地建设水稻大钵体毯状苗全程机械化种植推广示范点10个，完成试验示范面积724亩，进一步推动水稻大钵体毯状苗机械化育插秧技术在全省的推广应用，助力我省水稻单产提升；以探索解决丘陵山区玉米、马铃薯、甘蔗等全程机械化应用难题为重点，开展丘陵山区玉米、马铃薯、甘蔗熟化基地建设5个，其中马铃薯2个（会泽县、易门县），玉米（宣威市、易门县）2个，甘蔗（陇川县）1个，完成试验示范面积380亩；结合云南农机化短板弱项，围绕加快建设农机社会化服务体系、农机技能人才培育、农机农艺协同创新重点工作，开展丘陵山区农机化技术补短板行动在麒麟区推广水稻机插秧侧深施肥技术60亩，辐射带动近300亩；在开远市建设20亩水稻抗旱直播全程机械化技术示范点；在元阳县建设哈尼梯田水稻机械化关键技术试验示范点，完成试验示范面积40亩；开展农机农艺新技术培训、技术指导300人以上，科技推广培训满意度都≥85%；结合工作实际，进行分类指导，先后5次对红河州、文山州、楚雄州、怒江州进行购机补贴兑付资金专项督导及专项整治问题查找指导服务；完成2025年农机购置补贴信息公开抽查和安全风险隐患排查工作；确保农机购置补贴申请办理服务系统、农机报废补贴辅助管理系统、农机补贴App、机具二维码辅助管理系统、物联网管理工作系统和农机购置补贴公开专栏正常运行，及时排除系统故障。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 农机化技术累计示范推广应用面积 | >= | 1000 | 亩 | 1224亩 | 25 | 25
产出指标 |  | 数量指标 | 农机化技术试验示范及农机熟化应用推广示范点 | >= | 3 | 个 | 18个 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 推广特色产业绿色农机装备台数 | >= | 1000 | 台/套 | 1103 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 培养农机实用型人才数 | >= | 250 | 人 | 334人 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 技术推广培训满意度 | = | 90 | % | 90% | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.38 | 优

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省农业机械推广站 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 政务信息化运维服务项目补助资金
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省农业机械推广站
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 20 |  | 20 |  | 20 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目的实施确保农机购置补贴政策实施更加高效。保证农机购置与应用补贴申请办理服务系统、农机报废补贴辅助管理系统、农机补贴App、农机购置与应用补贴机具二维码辅助管理系统；农机购置与应用补贴物联网管理工作系统和农机购置与应用补贴信息公开专栏正常运行，及时排除系统故障，结合农机购置与应用补贴政策变化调整要求，升级相关系统功能，确保系统功能与政策要求相适应。确保农机购置补贴政策实施的公平公正公开。利用农机购置补贴信息公开专栏，开展信息公开抽查不少于1次，对公开内容是否完整、投诉举报渠道是否畅通进行抽查。 | [5 empty] | 2025年，本项目围绕年度总体绩效目标全面开展工作，各项任务已圆满完成。通过系统运维与信息公开抽查等重点措施，有效保障了农机购置补贴政策的高效、公平、公正实施。 在系统运维方面，项目安排并落实了20万元专项运维经费，对“农机购置与应用补贴申请办理服务系统”“农机报废补贴辅助管理系统”“农机购置与应用补贴机具二维码辅助管理系统”“农机购置与应用补贴物联网管理工作系统”等信息化平台进行了全面维护与功能优化。全年系统运行稳定，未发生重大故障，并根据政策调整及时完成了相关功能升级，确保了系统服务与政策要求同步衔接，为补贴业务的顺畅办理提供了可靠技术支撑。 在推进政策公开透明方面，项目按要求通过“农机购置与应用补贴信息公开专栏”组织开展了信息公开抽查工作。抽查内容覆盖信息公开完整性、投诉举报渠道畅通性等关键环节，强化了社会监督力度，进一步提升了政策实施的公信力与公众满意度。 综上，2025年项目绩效目标已全部达成，既保障了补贴业务系统安全、稳定、高效运行，也通过常态化抽查机制促进了政策的规范公开实施，为农机购置补贴政策精准落地和效益发挥奠定了坚实基础。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 购机补贴申请手机APP便利录入率 | >= | 80 | % | 96.9 | 25 | 25
产出指标 |  | 数量指标 | 农机购置补贴录入申请办理服务系统申请记录数量 | >= | 80000 | 条 | 271104 | 25 | 25
效益指标 |  | 经济效益 | 带动农户投入资金数 | >= | 500000000 | 元 | 1926646500 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 80 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优