## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省农村能源管理总站 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年省级财政节能降耗（农村清洁能源应用和节能降耗示范工程）专项资金
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省农村能源管理总站
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 97 |  | 87.35 | 10 | 90.05 | 9.01 | 2025年12月25日，项目全部完成验收，尾款68000元因年底财政关库，项目资金结转到2026年1月及时完成支付。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 97 |  | 87.35 |  | 90.05
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.对玉溪市通海县里山乡芭蕉村的10座烤烟房进行空气源热泵补能改造、60座开展智能化生物质颗粒燃烧炉改造，引导村民对自建71座烤烟房进行空气源热泵补能改造或生物质颗粒炉改造。2.在芭蕉村采用智慧物联+光伏智能水泵控制技术改造1处既有人畜饮水和农业灌溉提水工程，实现人畜饮水及农业灌溉提水工程清洁能源替代，总装机容量36kW。3.在芭蕉村村民小组公共活动场所安装智慧物联太阳能路灯60盏，实现农村地区公共活动场所照明清洁替代。4.开展节能降耗科普宣传培训，引导村民逐步树立零碳生活理念和习惯。 | [5 empty] | 截至2025年12月31日，项目严格按照既定目标推进实施，各项建设任务均已100%完成，具体如下：一是完成玉溪市通海县里山乡芭蕉村10座烤烟房空气源热泵补能改造、60座烤烟房智能化生物质颗粒燃烧炉改造，同步引导村民完成71座自建烤烟房空气源热泵补能改造或生物质颗粒炉改造，全面实现烤烟烘烤环节绿色低碳升级。二是在芭蕉村完成1处既有人畜饮水和农业灌溉提水工程智慧物联+光伏智能水泵控制技术改造，顺利实现工程清洁能源替代，项目总装机容量36kW。三是在芭蕉村村民小组公共活动场所完成60盏智慧物联太阳能路灯安装，全面完成农村公共区域照明清洁替代改造。四是常态化开展节能降耗科普宣传培训，通过现场讲解、案例分享、实操指导等多种形式，有效引导村民树立零碳生活理念，逐步养成绿色低碳生活习惯。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 智慧光光伏提水工程 | = | 1.00 | 处 | 1 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 烤烟房空气源热泵改造 | = | 10 | 座 | 10 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 智慧太阳能照明灯 | = | 60 | 盏 | 60 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 村民生活清洁能源覆盖率 | >= | 50 | % | 50 | 15 | 15
产出指标 |  | 质量指标 | 空气源热泵改造后较电烤房节能 | >= | 40 | % | 40 | 15 | 15
产出指标 |  | 时效指标 | 项目按期完成 | = | 2025年底 | 年 | 2025年底 | 5 | 5
效益指标 |  | 经济效益 | 村组年生活提水用电成本节约 | >= | 1.5 | 万元 | 1.5 | 10 | 10
效益指标 |  | 生态效益 | 项目村生态环境水平明显提高 | >= | 100 | 户 | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 可持续影响 | 项目持续发挥效果时效 | >= | 10 | 年 | 10 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 农户满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.01 | 优

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省农村能源管理总站 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 农村能源可持续发展专项经费
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省农村能源管理总站
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 60 |  | 61.04 |  | 48.84 | 10 | 80.01 | 8
|  | 其中：当年财政拨款 | 60 |  | 60 |  | 47.8 |  | 79.67
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 1.04 |  | 1.04 |  | 100
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 全省农村能源生态建设项目顺利实施、管理规范。全省农村能源行业无安全生产责任事故。全省秸秆综合利用率达87%及以上。顺利完成全省农村沼气设施安全隐患排查任务。全面落实美丽乡村评定、农村人居环境整治、厕所革命等工作指导服务任务。组织实施农村能源安全生产知识宣传，完成信息宣传覆盖3500户农户。全省农村能源各级管理及技术人员综合能力及业务水平有效提高。 一、加强对全省农村能源生态建设项目规范管理、指导服务。对农村户用沼气、生物天然气及大中小型沼气等工程开展安全检查，落实安全生产责任。开展全省秸秆综合利用重点县建设，探索利用方式、督导年度项目实施。配合实施农村人居环境整治提升五年行动，开展农村改厕调研、督导检查农村厕所革命推进情况； 二、强化管理人员的业务技术培训，加强农村能源系统干部队伍及技术人员能力建设，提高安全生产管理水平和综合能力。牵头组织秸秆综合利用技术培训，规范指导各重点县实施方案编制。完成全省农村能源应用技术及沼气安全生产管理技术培训50人次以上，秸秆综合利用技术培训40人次； 三、建设户用沼气安全处置示范20户以上； 四、组织实施农村能源安全生产知识宣传，完成信息宣传覆盖3500户农户； 五、加强干部队伍能力提升，组织干部职工参加全国性的高质量学术培训和省际行业交流学习，提高省级农村能源队伍综合能力素质； 六、配合中国零碳村镇促进项目在云南项目村镇相关建设内容，完成1个山区智能光伏提水系统试验示范点的建设及农村低碳宣传； 七、编制户用分布式光伏系统建设技术规程技术咨询服务。 | [5 empty] | 截至2025年12月31日，农村能源可持续发展专项经费绩效目标完成情况如下：组织实施农村能源安全生产知识宣传，完成信息宣传覆盖农户40000户；全省农村能源督促检查率340%，对全省秸秆综合利用年度重点项目11个州（市）、15个县达到全覆盖；按厅督导调研工作方案完成率为100%；全省零碳村镇建设示范培训164人次，秸秆综合利用技术培训87人次；根据问卷调查显示，州（市）技术指导和服务满意度达100%；建成智能光伏提水饮水及灌溉系统试验示范点1个，配合零碳村镇示范项目建设完成率100%；农村能源零碳村镇项目参与农户数258位，完成率100%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 按厅督导调研工作方案完成率 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 智能光伏提水饮水及灌溉系统试验示范点 | >= | 1.00 | 个 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 信息宣传覆盖农户数 | >= | 3500 | 户 | 40000 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 配合零碳村镇示范项目建设完成率 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 全省农村能源督促检查率 | >= | 30 | % | 340 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 农村能源技术培训 | >= | 90 | 人次 | 164 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 农村能源零碳村镇项目参与农户数 | >= | 100 | 户 | 258 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 技术指导满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 98 | 优