## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省农村经济经营管理站 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 政务信息化运维服务项目补助资金
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省农村经济经营管理站
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 13.4 |  | 13.4 |  | 9.2 | 10 | 68.66 | 6.87
|  | 其中：当年财政拨款 | 13.4 |  | 13.4 |  | 9.2 |  | 68.66
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成年度云南省农村土地承包经营权信息管理应用平台运行维护、等保测评、密码应用安全性评估及备案，2025年12月31日前项目完成进度应达到100%。 | [5 empty] | 2025年度政务信息化项目各项绩效任务完成情况：一是完成农村承包地信息系统运维。与北京中农信达信息技术有限公司签订2025年运维合同，对系统提供漏洞查找修复、定期备份等服务，保障系统2025年度安全稳定运行，运维进度达到100%，使用人员满意度达到90%以上，运维预算金额3.4万元，实际支付5万元；二是完成等保测评和密码评估。根据网络安全要求，于2025年11月委托云南云盾信息安全测评有限公司对系统开展二级等保测评和二级密码评估，保障系统持续稳定运行，确保系统正常使用年限大于等于1年，等保测评预算金额3万元，实际支付1.2万元，密码评估预算金额7万元，实际支付3万元。等保测评和密码评估服务实际支付金额和预算金额有差距，原因在于两项服务在云南省数据局组织的2025年度等保和密评服务框架协议采购中，价格降低。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 81
产出指标 |  | 时效指标 | 农村承包地信息管理系统运维项目进度 | = | 100 | % | 100 | 50 | 50
效益指标 |  | 可持续影响 | 系统正常使用年限 | >= | 1.00 | 年 | 1 | 30 | 25 | 因确权系统迁移至政务云平台，数据加解密工作尚未完成。计划在2026年度进行信创改造工作中，同步完成系统功能的适配完善。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | >= | 90 | % | 85 | 10 | 6 | 因确权系统迁移至政务云平台，数据加解密工作尚未完成。计划在2026年度进行信创改造工作中，同步完成系统功能的适配完善。
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 87.87 | 良

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省农村经济经营管理站 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 农村承包土地管理专项经费
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省农村经济经营管理站
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 20 |  | 20 |  | 17.52 | 10 | 87.6 | 8.76
|  | 其中：当年财政拨款 | 20 |  | 20 |  | 17.52 |  | 87.6
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.举办1期由州市农村土地承包管理人员和部分典型示范县70余人参加的农村承包土地管理工作培训班，参训人员满意度达到90%以上。3.通过加强宣传培训，提升各地农村土地承包、农村集体资产管理、农村土地承包经营纠纷调解仲裁能力，全省农村土地承包经营纠纷调处率保持在90%以上，助力乡村振兴，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。4.通过印制相关资料手册，宣传农村土地承包、农村集体“三资”管理涉及的相关法律法规和政策，提升各地农村土地承包管理工作人员业务水平。5.购置开展农村土地承包管理工作必要的设施设备。6.对各州（市）开展二轮土地承包到期后再延长30年试点、农村集体“三资”、土地经营权流转备案、纠纷调解仲裁等工作进行指导服务。 | [5 empty] | 年度总体目标均已全部完成。1.2025年9月，在昆明市富民县组织举办1期由州（市）农村土地承包管理人员和部分典型示范县93人参加的农村承包土地管理工作培训班，参训人员满意度达到95%以上。2.2025年通过加强宣传培训，提升各地农村土地承包、农村集体资产管理、农村土地承包经营纠纷调解仲裁能力，全省农村土地承包经营纠纷调处率保持在90以上，维护了农村社会稳定。3.编印《农村土地承包关系长久不变政策及案例汇编》2400册，大力宣传第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作相关法律法规、政策文件、典型经验和案例等，提升各地农村土地承包管理工作人员业务水平；4.购置开展农村土地承包管理工作必要的办公设施设备两套；5.积极开展指导服务。先后到昆明市、曲靖市、玉溪市、保山市、楚雄州、红河州、文山州、普洱市、版纳州、大理市、丽江市、怒江州等州市的部分县（市、区）就第二轮土地承包到期后再延长30年试点、农村土地流转备案、土地承包经营纠纷排查调处、农村集体“三资”专项整治等工作情况开展指导服务。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 举办培训班人员数量 | >= | 70 | 人 | 93 | 30 | 30
产出指标 |  | 数量指标 | 印制相关资料手册数量 | >= | 2000 | 册 | 2400 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益 | 全省农村土地承包经营纠纷调处率 | >= | 90 | % | 94 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 参训人员满意度 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 98.76 | 优

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省农村经济经营管理站 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 农村经济信息统计工作专项经费
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省农村经济经营管理站
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 15 |  | 15 |  | 12.21 | 10 | 81.4 | 8.14
|  | 其中：当年财政拨款 | 15 |  | 15 |  | 12.21 |  | 81.4
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.组织完成农村合作经济统计报表和农村政策与改革报表的填报，固定观察点常规和专项调查，共计完成16套相关报表和分析；2.加强对基层业务人员的培训，提升农村宅基地管理水平，培训业务人员80人次，培训对象满意度在90%以上；3.编印2024年度农经统计资料1000册，并分发相关部门，各州市、各县市区相关单位。通过项目的实施，基层农经工作人员业务水平有明显提高，农经工作质量大幅提升，并为各级党委、政府研究制定“三农”政策、促进农民增收、促进农业农村经济发展、推进乡村振兴等提供数据及决策分析依据。 | [5 empty] | 1.组织完成农村合作经济统计报表和农村政策与改革报表14套报表，固定观察点常规和专项调查2项报表，共计完成16套相关报表和分析;2.加强对基层业务人员的培训，提升农村宅基地管理水平，培训业务人员90人次以上，培训对象满意度在90%以上;3.编印2024年度农经统计资料1500册，并分发相关部门，各州（市）、各县（市、区）相关单位。通过项目的实施，基层农经工作人员业务水平有明显提高，农经工作质量大幅提升。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 培训相关业务调查人数 | >= | 80 | 人 | 90 | 30 | 30
产出指标 |  | 数量指标 | 农村经济信息统计报表完成量 | = | 16 | 套 | 16 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益 | 印制农村经营管理资料完成量 | >= | 1000 | 册 | 1500 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 培训对象满意度 | >= | 90 | % | 90% | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 98.14 | 优