## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省种羊繁育推广中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 肉羊良种补贴及肉牛生产性能测定专项资金
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省种羊繁育推广中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 316 |  | 310 |  | 310 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 316 |  | 310 |  | 310 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| （一）推广补贴种羊2800只：云上黑山羊1300只、波尔山羊500只、考尔木羊550只、罗姆尼羊150只、湖羊300只。 （二）完成肉牛生产性能测定360头。 | [5 empty] | （一）2025年推广补贴种羊2800只：其中云上黑山羊1136只，波尔山羊368只，绵羊（包括考尔木、罗姆尼、湖羊）1296只。 （二）完成肉牛性能测定334头。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 88.19
产出指标 |  | 数量指标 | 推广种羊数量 | >= | 2800 | 头/只 | 2800 | 25 | 25
产出指标 |  | 数量指标 | 测定肉牛生产性能测定数量 | >= | 360 | 头/只 | 334 | 25 | 23.19 | 偏差原因：2025年单位对种畜结构进行调整，部分种牛进行淘汰处理，种牛基数减少，种牛测定数量也相应减少。改进措施：设置预算指标时要尽可能各种因素，同时加强饲养管理。
效益指标 |  | 经济效益 | 实施种羊良种补贴为养殖场户年增加经济效益 | >= | 4130 | 万元 | 4130 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 引种养殖户满意度 | >= | 90 | % | 92 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 98.19 | 优

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省种羊繁育推广中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 其他人员支出
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省种羊繁育推广中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 140.18 |  | 140.18 |  | 140.18 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 140.18 |  | 140.18 |  | 140.18 |  | 100
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 围绕以高品质种畜培育、推广销售，促进山地畜牧业发展，助力乡村振兴，提高畜牧业生产效益，增加农民收入，为社会提供更多优质畜产品，创造良好的生态效益和社会效益，使广大草食畜养殖场户和牛羊肉消费者得到不同程度获益为目标。2025年计划31名编外人员饲养牛羊7800头/只，保障饲养种畜数量，确保向全社会提供优质种畜数量。 | [5 empty] | 2025年单位31名劳务派遣人员共计饲养牛羊8000多头只，完成了单位预计饲养任务，保证了种畜的持续供给。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 经费保障人数 | = | 31 | 人 | 31 | 25 | 25
产出指标 |  | 数量指标 | 饲养牛羊数量 | = | 7800 | 头/只 | 8000 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 向社会提供优质种畜 | = | 向社会提供优质种畜 | 0 | 向社会提供优质种畜 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 编外人员满意度 | >= | 90 | % | 92 | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  |  | 资金来源为“事业单位经营收入”资金
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省种羊繁育推广中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 种羊中心事业单位经营支出专项经费
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省种羊繁育推广中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 536.79 |  | 536.79 |  | 365.8 | 10 | 68.15 | 6.82 | 预算数与执行数相差较大原因主要是2025年单位资金紧张，为保证工资等人员保障支出，基础设施项目未落实（干草库未建、TMR搅拌车未购）。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 536.79 |  | 536.79 |  | 365.8 |  | 68.15
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2025年围绕以高品质种畜和草产品推广销售，促进山地畜牧业发展，助力乡村振兴，提高畜牧业生产效益，增加农民收入，为社会提供更多优质畜产品，创造良好的生态效益和社会效益。项目资金实施可以保证单位机构正常运转，完善基础设施，进一步改善我单位职工生产条件和生活环境；完成种畜饲养繁殖、草山管理与利用，饲草饲料均衡种植与收储。2025年年度目标： 1、每年繁殖种牛200头、种山羊2500只、种绵羊1500只， 2、完成种畜疫病防控，确保无重大疫情发生，成年种羊死亡率控制在5%以下、成年种牛死亡率控制在3%以下、羔羊断奶成活率91%以上、犊牛断奶成活率96%以上，羔羊断奶重达21公斤，犊牛断奶重达150公斤（4月龄）； 3、制作精饲料766吨、收储青干草1200吨、制作牧草青贮2000吨、制作玉米青贮饲料13000吨； 4、为科研教学单位提供科学试验和教学实习场所及相关服务；对养殖农户或企业进行现代草地畜牧业生产管理技术培训1300人次以上； 5、向社会推广销售优质种羊3000只、种牛120头；实现畜牧生产经营收入1,365.00万元； 6、引种养殖户及受益群众满意度达90%以上。 | [5 empty] | 2025年项目资金实施可以保证单位机构正常运转，完善基础设施，进一步改善我单位职工生产条件和生活环境；完成种畜饲养繁殖、草山管理与利用，饲草饲料均衡种植与收储。全年共完成以工作： 1、繁殖种牛125头、种羊3121只， 2、完成种畜疫病防控，确保无重大疫情发生，成年种羊死亡率平均8.28%、成年种牛死亡平均率1.73%、羔羊断奶成活率92.28%、犊牛断奶成活率68%，羔羊断奶重达22.26公斤，犊牛断奶重达148.93公斤（4月龄）； 3、收储青干草1400吨、制作牧草青贮1450吨、制作玉米青贮饲料11300吨； 4、为科研教学单位提供科学试验和教学实习场所及相关服务；对养殖农户或企业进行现代草地畜牧业生产管理技术培训1327人次； 5、向社会推广销售优质种羊3386只、种牛99头；实现畜牧生产经营收入1,355.00万元； 6、引种养殖户及受益群众满意度达92%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 85.4
产出指标 |  | 数量指标 | 种羊推广销售数 | >= | 3000 | 只 | 3386 | 25 | 25
产出指标 |  | 数量指标 | 种牛推广销售数 | >= | 120 | 头 | 99 | 25 | 20.6 | 偏差原因：受疫情和市场价格大幅下降影响，种牛繁殖生产严重下滑，养殖户购买种牛意愿不强，影响了种牛的销售。改进措施：加强饲养管理，提升防疫水平，推广销售渠道。
效益指标 |  | 经济效益 | 实现畜牧生产收入 | >= | 1365 | 万元 | 1355 | 30 | 29.8 | 偏差原因：受疫情和市场价格大幅下降影响，种牛繁殖生产严重下滑，养殖户购买种牛意愿不强，影响了种牛的销售。改进措施：加强饲养管理，提升防疫水平，推广销售渠道。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 引种养殖户及受益群众满意度 | >= | 90 | % | 92 | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  |  | 资金来源为“事业单位经营收入”资金
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 92.22 | 优

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省种羊繁育推广中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 种羊种牛生产专项补助资金
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省种羊繁育推广中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 573 |  | 573 |  | 568.5 | 10 | 99.21 | 9.92 | 执行数小于预算数主要是政府采购结余
|  | 其中：当年财政拨款 | 573 |  | 573 |  | 568.5 |  | 99.21
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2025年围绕以高品质种畜推广销售，促进山地畜牧业发展，助力乡村振兴，提高畜牧业生产效益，增加农民收入，为社会提供更多优质畜产品，创造良好的生态效益和社会效益，使广大草食畜养殖场户和牛羊肉消费者得到不同程度获益为目标。具体完成目标为： 1、繁育生产种羊4000只、种牛200头目标； 2、羔羊平均断奶重达到21kg，四月龄犊牛平均断奶重达到150kg； 3、全年重大动物疫病发病率为0%； 4、向社会推广销售优质种羊3000只、种牛120头的目标； 5、为社会提供科研实习服务、草牧业技术示范推广服务、生产管理技术培训服务1300人次以上； 6、引种养殖户满意度达到90%以上。 | [5 empty] | 2025年围绕以高品质种畜推广销售，按规定完成各项工作任务，具体完成情况： 1、繁育生产种羊3121只、种牛125头； 2、羔羊平均断奶重22.26千克，四月龄犊牛平均断奶重148.93千克； 3、全年重大动物疫病发病率为0%； 4、向社会推广销售优质种羊3386只、种牛99头； 5、为社会提供科研实习服务、草牧业技术示范推广服务、生产管理技术培训服务1300人次以上； 6、引种养殖户满意度达到92%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 80.72
产出指标 |  | 数量指标 | 年繁殖种羊数量 | >= | 4000 | 只 | 3121 | 12.5 | 9.75 | 偏差原因：2025年由于牛羊销售市场低迷且受疫情影响，本单位对种畜结构做了调整，减少了能繁母羊数量，因此导致种羊繁殖数量减少。改进措施：加强饲养管理，完善配种措施，提高种羊繁殖成活率。
产出指标 |  | 数量指标 | 年繁殖种牛数量 | >= | 200 | 头 | 125 | 12.5 | 7.81 | 偏差原因：2025年由于牛羊销售市场低迷且受疫情影响，本单位对种畜结构做了调整，减少了能繁母牛数量，因此导致种牛繁殖数量减少。改进措施：加强饲养管理，完善配种措施，提高种羊繁殖成活率。
产出指标 |  | 质量指标 | 羔羊平均断奶重 | >= | 21 | 公斤 | 22.26 | 12.5 | 12.5
产出指标 |  | 质量指标 | 犊牛平均断奶重 | >= | 150 | 公斤 | 148.93 | 12.5 | 12.41 | 偏差原因：2025年7月份根据饲养要求更换饲料，导致犊牛适应过程缓慢，生长速度降低。改进措施：加强饲养管理，精准投喂，确保饲料营养价值。
效益指标 |  | 社会效益 | 年向社会推广销售优质种羊数量 | >= | 3000 | 只 | 3386 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 全年未发生重大动物疫病 | = | 0 | 次 | 0 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 年向社会推广销售优质牛数量 | >= | 120 | 头 | 99 | 10 | 8.25 | 偏差原因：受疫情和市场价格大幅下降影响，种牛繁殖生产严重下滑，且养殖户购买种牛意愿不强，影响了种牛的销售。改进措施：加强饲养管理，提高繁殖成活率，多方位扩大销售渠道。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 引种养殖户满意度 | >= | 90 | % | 92 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 90.64 | 优