## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省农业技术推广总站 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 中央重大技术集成示范与推广（基层农技推广体系改革与建设支出方向）专项资金
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省农业技术推广总站
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 34 |  | 34 |  | 34 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在省农业农村厅的领导下，在相关处室的指导下，开展生物育种重大技术集成与示范推广，完成生物育种重大技术集成与示范500亩，集成云南省生物育种重大集成技术1项，积极推进生物育种技术在全省范围内推广应用。组织开展生物育种技术示范指导服务，逐步提升全省生物育种农业技术推广人员技术水平和综合素质。 | [5 empty] | 在省农业农村厅的领导下，在相关处室的指导下，开展生物育种重大技术集成与示范推广，完成生物育种重大技术集成与示范748亩，集成云南省生物育种重大集成技术1项，积极推进生物育种技术在全省范围内推广应用。组织开展生物育种技术示范指导服务，逐步提升全省生物育种农业技术推广人员技术水平和综合素质。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 云南省生物育种重大集成技术项数 | >= | 1.00 | 项 | 1 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 示范面积 | >= | 500.00 | 亩 | 748 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 试验示范点农技人员满意度 | >= | 90.00 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省农业技术推广总站 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年粮油作物单产提升暨绿色高产高效技术宣传及指导服务专项资金
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省农业技术推广总站
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 23 |  | 23 |  | 23 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 运用财政资金23万元，按照工作计划部署，开展技术推广工作，以实现： 2025年需出版单产提升技术手册广泛开展宣传，提供技术指导服务。 | [5 empty] | 运用财政资金23万元，按照工作计划部署，开展技术推广工作，实现2025年出版单产提升技术手册广泛开展宣传，提供技术指导服务。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 技术手册出版印刷 | >= | 1.00 | 套 | 1 | 50 | 50
效益指标 |  | 可持续影响 | 带动项目县农户正确开展试验示范 | >= | 35.00 | 个 | 35 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 各地对技术指导服务满意度 | = | 90.00 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省农业技术推广总站 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 粮经作物绿色高质高效技术推广专项资金
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省农业技术推广总站
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 200 |  | 200 |  | 199.97 | 10 | 99.99 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 200 |  | 200 |  | 199.97 |  | 99.99
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 运用财政资金200万元，按照工作计划部署，开展2025年粮经作物绿色高质高效技术推广工作，以实现： 1.以稻谷、玉米、马铃薯、大豆、油菜、杂粮、蚕桑、蔬菜等作物为主，围绕播种方式、品种、肥料等重点和难点，开展绿色节本、高产高效生产技术模式试验示范，完成示范940亩。 2.制定并下发全省粮食生产技术指导意见3个及以上。 3.在大小春粮经作物关键季节开展田间管理技术指导和督导服务，抓好粮经作物生产技术培训，培训182人次以上，使技术人员业务素质得到提高。 4.粮经作物科技培训人员满意程度达到90%以上。 | [5 empty] | 运用财政资金200万元，按照工作计划部署，开展2025年粮经作物绿色高质高效技术推广工作，完成 1.以稻谷、玉米、马铃薯、大豆、油菜、杂粮、蚕桑、蔬菜等作物为主，围绕播种方式、品种、肥料等重点和难点，开展绿色节本、高产高效生产技术模式试验示范，完成示范940亩。 2.制定并下发全省粮食生产技术指导意见3个。 3.在大小春粮经作物关键季节开展田间管理技术指导和督导服务，抓好粮经作物生产技术培训，培训308人次以上，使技术人员业务素质得到提高。 4.粮经作物科技培训人员满意程度达到95%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 绿色技术试验点完成示范面积 | >= | 940 | 亩 | 940 | 30 | 30
产出指标 |  | 数量指标 | 粮经作物生产技术指导意见 | >= | 3 | 个 | 3 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 合同审核数量 | >= | 10 | 份 | 10 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 绩效评价报告完成数量 | = | 1.00 | 份 | 1 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 培训人员数 | >= | 182 | 人次 | 308 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益 | 内部审计完成率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 粮经作物科技培训人员满意度 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省农业技术推广总站 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 其他人员支出
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省农业技术推广总站
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 18 |  | 18 |  | 12 | 10 | 66.67 | 6.67 | 年初预算18万元，全年执行12万元，财政收回结余6万元。
|  | 其中：当年财政拨款 | 18 |  | 18 |  | 12 |  | 66.67
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 做好外聘人员劳务发放，保障项目正常开展，完成项目目标。劳务费发放长期外聘人数3人，保障项目正常执行完成项目目标，项目实施人员满意度达到90%。 | [5 empty] | 做好外聘人员劳务发放，保障项目正常开展，完成项目目标。劳务费发放长期外聘人数2人，保障项目正常执行完成项目目标，项目实施人员满意度达到90%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 85
产出指标 |  | 数量指标 | 劳务费发放长期外聘人数 | = | 3 | 人 | 2 | 50 | 45
效益指标 |  | 社会效益 | 保障项目正常执行完成项目目标 | = | 正常执行 | % | 正常执行 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 项目实施人员满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 91.67 | 优

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南省农业技术推广总站 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 粮经作物提质增效集成技术专项资金
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省农业技术推广总站
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 100 |  | 100 |  | 75.66 | 10 | 75.66 | 7.57
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 100 |  | 100 |  | 75.66 |  | 75.66
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 运用科研类资金，结合单位实际职能，开展2025年粮经作物提质增效集成技术工作，以实现： 1.协调全省各州（市）县多年生稻种质创新及应用研究，创建百亩方展示，完成100亩，努力建设千亩示范片。试验示范点节本增效150元以上，试验示范点农技人员满意度90%以上。 2.建立云南省冬春鲜食玉米水肥一体化高产高效种植技术模式1套。 3.开展马铃薯2-3个新品种及配套高产栽培技术的试验、示范、培训及推广应用。 | [5 empty] | 运用科研类资金，结合单位实际职能，开展2025年粮经作物提质增效集成技术工作，完成以下任务 1.协调全省各州（市）县多年生稻种质创新及应用研究，完成100亩展示，建设千亩示范片。试验示范点节本增效150元以上，试验示范点农技人员满意度90%以上。 2.建立云南省冬春鲜食玉米水肥一体化高产高效种植技术模式1套。 3.开展马铃薯2-3个新品种及配套高产栽培技术的试验、示范、培训及推广应用。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 马铃薯新品种试验数量 | >= | 2 | 个 | 2 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 试验示范点完成面积 | >= | 100 | 亩 | 100 | 30 | 30
效益指标 |  | 经济效益 | 试验示范点节本增效 | >= | 150 | 元 | 150 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 试验示范点农技人员满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 97.57 | 优