## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省农业机械鉴定站 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 农机质量监督规范化建设专项资金
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省农业机械鉴定站
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 35 |  | 39.39 |  | 39.37 | 10 | 99.95 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 35 |  | 35 |  | 34.98 |  | 99.94
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 4.39 |  | 4.39 |  | 100
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展农机试验鉴定工作，发放鉴定证书20份；利用“双随机、一公开”方式对通过农业机械推广鉴定的产品及证书监督检查，做到按年度计划任务抽检完成率100%；组织农机“3·15”消费者权益日活动，完成农机产品质量投诉处理人员培训不少于37人次；开展果蔬烘干机产品质量调查；实现常年受理企业投档，对高风险机具和成套设施装备采取交叉互审等方式严格审核，规范完成6000个以上产品投档形式审核；对高风险机具规范组织开展现场演示评价或验证不少于1次；开展从严整治不实投档行为等工作。 | [5 empty] | 发放鉴定证书26份；利用“双随机、一公开”方式对通过农业机械推广鉴定的产品及证书监督检查，做到按年度计划任务抽检完成率100%；组织农机“3·15”消费者权益日活动，完成农机产品质量投诉处理人员培训70人次；开展果蔬烘干机产品质量调查；实现常年受理企业投档，对高风险机具和成套设施装备采取交叉互审等方式严格审核，规范完成8950个产品投档形式审核；对高风险机具规范组织开展现场演示评价或验证3次；开展从严整治不实投档行为等工作。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 86.8
产出指标 |  | 数量指标 | 按试验鉴定种类指南完成农机产品试验鉴定数量 | >= | 20 | 个 | 26 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 完成农业机械购置与应用补贴产品形式审核数量 | >= | 6000 | 个 | 8950 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 对高风险机具规范组织开展现场演示评价或验证 | >= | 1.00 | 次 | 3 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 农机产品质量投诉处理人员培训 | >= | 36 | 人 | 70 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 开展果蔬烘干机质量调查 | >= | 300 | 台 | 206 | 10 | 6.8 | 上半年购机补贴专项整治已大面积对果蔬干燥机进行排查，为基层减负而减少调查量。制定质量调查计划时应考虑多重因素。
效益指标 |  | 社会效益 | 完成证后监督检查企业数量 | >= | 3 | 个 | 12 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 各农机生产企业对试验鉴定工作的满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 96.8 | 优

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省农业机械鉴定站 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 政务信息化运维服务项目补助资金
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省农业机械鉴定站
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 6.1 |  | 6.1 |  | 5.42 | 10 | 88.85 | 8.89
|  | 其中：当年财政拨款 | 6.1 |  | 6.1 |  | 5.42 |  | 88.85
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| （一）具体为2025年通过云南省农业机械试验鉴定信息系统开展农机试验鉴定工作，发放鉴定证书20份；农机生产企业对试验鉴定工作的满意度达90%以上。 （二）实现常年受理企业投档，对高风险机具和成套设施装备采取交叉互审等方式严格审核，规范完成6000个以上产品投档形式审核，对高风险机具规范组织开展现场演示评价或验证，从严整治不实投档行为等工作，从源头上保障补贴产品的合规性，有效防范农机购置与应用补贴风险，为全省农机购置与应用补贴提供技术支撑保障。 | [5 empty] | （一）具体为2025年通过云南省农业机械试验鉴定信息系统开展农机试验鉴定工作，发放鉴定证书26份；农机生产企业对试验鉴定工作的满意度达100%。 （二）实现常年受理企业投档，对高风险机具和成套设施装备采取交叉互审等方式严格审核，规范完成8950个以上产品投档形式审核，对高风险机具规范组织开展现场演示评价或验证，从严整治不实投档行为等工作，从源头上保障补贴产品的合规性，有效防范农机购置与应用补贴风险，为全省农机购置与应用补贴提供技术支撑保障。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 按试验鉴定种类指南完成农机产品试验鉴定数量 | >= | 20 | 个 | 26 | 25 | 25
产出指标 |  | 数量指标 | 完成农业机械购置与应用补贴产品形式审核数量 | >= | 6000 | 个 | 8950 | 25 | 25
效益指标 |  | 经济效益 | 为试验鉴定企业和投档企业节约书面材料制作和邮寄费用 | >= | 186000 | 元 | 269280 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 各农机生产企业对试验鉴定工作的满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 98.89 | 优

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省农业机械鉴定站 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 农业机械实验鉴定专项经费
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省农业机械鉴定站
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 100 |  | 100 |  | 100 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《云南省2025年农业机械试验鉴定种类指南》，严格依据《农业机械推广鉴定大纲》或《农业机械专项鉴定大纲》要求进行试验鉴定，完成农机产品试验鉴定93个；农机生产企业对试验鉴定工作的满意度达90%以上；完成47个上年度通过农机试验鉴定产品的农业机械鉴定证书和标志使用情况的调查，为我省农机产品试验鉴定需求提供技术支撑服务。 | [5 empty] | 根据《云南省2025年农业机械试验鉴定种类指南》，严格依据《农业机械推广鉴定大纲》或《农业机械专项鉴定大纲》要求进行试验鉴定，完成农机产品试验鉴定121个；农机生产企业对试验鉴定工作的满意度达100%；完成53个上年度通过农机试验鉴定产品的农业机械鉴定证书和标志使用情况的调查，为我省农机产品试验鉴定需求提供技术支撑服务。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 按试验鉴定种类指南完成农机产品试验鉴定数量 | >= | 93 | 个 | 121 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 调查获证农机产品证书和标志使用情况数量 | >= | 49 | 个 | 53 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 鉴定绿色农机产品数量 | >= | 10 | 个 | 23 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 鉴定获证农机使用者对试验鉴定工作的满意度 | >= | 90% | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优