## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省饲草饲料工作站 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年度“三区”科技人才支持计划第二批资金
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省饲草饲料工作站
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 8 |  | 7.34 | 10 | 91.75 | 9.18
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 8 |  | 7.34 |  | 91.75
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过科技赋能，帮助受援单位提高饲草料生产效率和加工利用技术，降低饲草饲料成本，同时探索适应当地气候资源的优质饲草品种，进一步推动当地饲草产业提质增效。 | [5 empty] | 在4个县（市）开展“三区”科技人才服务项目，通过“培训+实践+物资”三位一体模式，为当地种植、养殖户举办“三区”科技人才服务培训4期，线上线下指导服务22次，发放饲草种植利用技术手册410份、饲料1120kg，饲草种子1275kg，与服务县农技推广人员、养殖户技术员深入交流饲草种植管理、加工利用等技术问题，现场示范指导饲草种植和答疑，提升当地养殖户的饲草种植加工利用技术水平，充分展现“三区”科技人才服务工作成效。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 线上线下指导服务次数 | >= | 20 | 次 | 22 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 发放技术手册 | >= | 300 | 册 | 410 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 推广优质饲草品种 | >= | 2 | 个 | 7 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 饲草品种试验面积 | >= | 8 | 亩 | 19 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 培训基层技术人员和种养殖户 | >= | 180 | 人 | 206 | 10 | 10
效益指标 |  | 经济效益 | 带动服务县优质饲草推广面积 | >= | 9000 | 亩 | 16777 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 98 | 10 | 10
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 线上线下指导服务次数 | >= | 20 | 次 | 22 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 发放技术手册 | >= | 300 | 册 | 410 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 推广优质饲草品种 | >= | 2 | 个 | 7 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 饲草品种试验面积 | >= | 8 | 亩 | 19 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 培训基层技术人员和种养殖户 | >= | 180 | 人 | 206 | 10 | 10
效益指标 |  | 经济效益 | 带动服务县优质饲草推广面积 | >= | 9000 | 亩 | 16777 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 98 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.18 | 优

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省饲草饲料工作站 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 草食畜及优质饲草饲料技术推广专项资金
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省饲草饲料工作站
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 100 |  | 100 |  | 95.19 | 10 | 95.19 | 9.52
|  | 其中：当年财政拨款 | 100 |  | 100 |  | 95.19 |  | 95.19
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 运用财政资金100万元，开展2025年度工作，以期完成当年目标： 1.优质饲草饲料利用技术推广。选择5个试验点，试验30亩（夏播试验10亩，冬季试验20亩），开展优质饲草料品种的性能对比试验，试验包括产量、抗逆性、营养价值等指标的测定分析；示范带动优质饲草料种植1000亩（青贮玉米500亩；饲用燕麦、小黑麦500亩）；制作全株玉米青贮1500吨，饲用燕麦裹包青贮1000吨。 2.草业信息化技术推广。制作“草原补奖宣传册”3300册，发布草业形势分析报告1篇。 3.饲草套作及冬春生产技术集成示范。一是狼尾草属套种一年生饲草技术模式。在寻甸、建水和昌宁3个试验示范点，共12亩，进行狼尾草属套种一年生饲草试验示范，筛选出适宜的套种一年生优质饲草1~2个，配套出相应的套种模式、耕作模式和利用技术，形成狼尾草属（巨菌草）种植利用技术手册，为草牧业高质量发展奠定基础。二是通过2025年试验示范完成国家草品种区域试验洱源试验点第二期品种对比试验和生产性能试验工作，为云南省冬春优质豆科饲草推广提供相应优良品种及技术示范。 4.举办优质饲草料利用技术推广现场培训班、草原生态保护补助奖励信息管理技术培训班、狼尾草属套种一年生饲草技术培训班3期培训245人次。 | [5 empty] | 1.优质饲草饲料利用技术推广。一是选择5个试验县，开展优质饲草料品种的性能对比试验35亩，试验包括产量、抗逆性、营养价值等指标的测定分析；二是示范带动5个试验县优质饲草种植21312亩，其中青贮玉米8470亩，燕麦3367亩，小黑麦9475亩；三是制作全株玉米青贮，饲用燕麦裹包青贮将于2026年5月底前完成；四是举办2025年云南省优质饲草饲料利用技术推广培训班1期，培训全省16个州（市）饲草饲料技术推广人员62人。 2.草业信息化技术推广。一是完成2024年度草业统计和2025年度草业形势分析固定监测点季度数据审核、上报工作，编写《云南草业统计2024（讨论稿）》，参与出版《中国草业统计2023》。二是完成2025年度草原生态补贴资金技术服务指导工作，按月调度补奖资金兑付情况，上报草原生态补贴资金督促兑付进展情况表12期，为109个项目实施县（市、区）提供牧户信息管理技术服务，及时解决基层在落实草原补奖工作中存在的技术问题。五开展2024－2025年度草原补奖政策落实情况调研，形成调研报告5个。六是举办2025年草原生态保护补助奖励政策信息管理及草业统计师资培训班1期，培训基层技术干部120人次，编制发放《草原生态保护补助奖励政策宣传册》1980册。 3.饲草套作及冬春生产技术集成示范。一是完成《云南省2022—2024年巨菌草种植试验示范推广项目报告》，总结形成《云南省2022—2024年巨菌草种植试验示范推广项目报告》，编写《巨菌草高产栽培及田间管理技术规范》《巨菌草青贮利用技术规范》《云南巨菌草青贮品质感官评价标准》3项技术规范成果。二是举办巨菌草试验示范推广工作总结培训暨巨菌草种植利用技术规范比赛1期，培训13个巨菌草种植推广州（市）、试验示范县技术人员75人。三是完成埃及车轴草国家草品种区域试验，撰写《埃及车轴草品种对比试验报告》和《埃及车轴草生产试验报告》2篇，已提交试验牵头单位。四是开展2025年冬春优质饲草生产技术集成项目，在洱源县示范种植埃及车轴草100亩，预计2026年5月底前全面完成测产和草产品加工工作。五是完成2025年狼尾草属套种一年生优质饲草种植试验。在寻甸、建水和昌宁县狼尾草属套种一年生饲草（燕麦、小黑麦、光叶紫花苕、箭筈豌豆、滇东北黑麦、饲用大麦等12个品种），试验种植12亩。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 培训参加人次 | >= | 245 | 人次 | 257 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 完成报告数量 | >= | 5 | 个 | 12 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 优质饲草料种植面积 | >= | 30 | 亩 | 35 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 组织培训期数 | = | 3 | 次 | 3 | 10 | 10
产出指标 |  | 成本指标 | 经济成本指标 | <= | 400 | 元 | 336 | 10 | 10
效益指标 |  | 经济效益 | 埃及车轴草种植面积 | >= | 100 | 亩 | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 项目推广总体满意度 | >= | 95 | % | 95 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 培训人员满意度 | >= | 90 | % | 99 | 5 | 5
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 培训参加人次 | >= | 245 | 人次 | 257 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 完成报告数量 | >= | 5 | 个 | 12 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 优质饲草料种植面积 | >= | 30 | 亩 | 35 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 组织培训期数 | = | 3 | 次 | 3 | 10 | 10
产出指标 |  | 成本指标 | 经济成本指标 | <= | 400 | 元 | 336 | 10 | 10
效益指标 |  | 经济效益 | 埃及车轴草种植面积 | >= | 100 | 亩 | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 项目推广总体满意度 | >= | 95 | % | 95 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 培训人员满意度 | >= | 90 | % | 99 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.52 | 优