## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省农业机械化干部学校 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 中央农业经营主体能力提升资金高素质农民培育（专题班）云南省粮经作物生产农机手技能提升培训经费
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省农业机械化干部学校
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 119.6 |  | 103.6 | 10 | 86.62 | 8.66
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 119.6 |  | 103.6 |  | 86.62
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 每期培训50人，时间为14天/期，计划全年举办4期，覆盖全省主要粮经作物产区。培训内容包括农业机械化相关政策法规、粮烟作物高质量机械化移栽、高效飞防植保、机收减损、农机抗灾救灾、农机安全生产、无人机农业场景运用。 | [5 empty] | 一共培训205名学员，时间为14天/期，计划全年举办4期，覆盖全省主要粮经作物产区。培训内容包括农业机械化相关政策法规、粮烟作物高质量机械化移栽、高效飞防植保、机收减损、农机抗灾救灾、农机安全生产、无人机农业场景运用。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 培训参加人次 | >= | 200 | 人次 | 205 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 人才培养数 | >= | 200 | 人 | 205 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 参训人员满意度 | >= | 95% | % | 98 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 98.66 | 优