[bookmark: _GoBack]附件2
《云南省高标准农田建设项目竣工验收规定（修订征求意见稿）》修订说明

一、修订背景和过程
2025年9月，农业农村部对2021年9月印发的《高标准农田建设项目竣工验收办法》进行了系统性修订完善，印发《高标准农田建设项目竣工验收办法（试行）》。我省已于2022年12月出台了《云南省农田建设项目竣工验收规定》，但部分条款与农业农村部新出台的办法要求不一致，为进一步规范竣工验收，我们于2026年3月启动修订工作，书面征求了省发展改革委、省财政厅、省自然资源厅、省水利厅和各州（市）、县（市、区）农业农村部门意见建议，根据意见建议，我们对《云南省农田建设项目竣工验收规定》进行了修改完善。
二、主要内容
《规定》共包含七章三十条内容，具体如下。一是总则。明确适用范围、省、市、县各级农业农村部门职责等。二是验收内容及方法。明确验收主要内容、基本方法。三是竣工验收依据和条件。明确高标准农田建设项目竣工验收依据的文件资料及应满足的条件。四是竣工验收时限、程序及要求。明确完成竣工验收时间、工程设施试用期限、县级初步验收、州（市）全面验收及验收组工作组设置等具体程序及要求。五是评分及奖惩。明确评分等级、奖惩方式。六是监督管理。明确验收组成员、市、县农业农村部门等监管职责及禁止事项。七是附则。包含竣工验收制度制定及《规定》施行时间等
三、相关重要内容的说明
（一）增加工程设施试用环节。首次提出建立工程设施试运行机制，明确各类工程设施完成后，达到试用条件的，县级农业农村部门应组织新型农业经营主体、农民群众等项目管护主体，开展为期3－6个月的试用，试用不合格的不得启动后续验收程序。
（二）同步开展高标准农田分级分类评价。县级农业农村部门结合初步验收，按照《高标准农田建设评价规范》同步开展高标准农田分类分级评价，形成优、良、中、一般、不合格五个等级，出具相应的高标准农田建设评价报告。州（市）级农业农村部门在竣工验收时对评价结果进行复核。

